**ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ (2022 ОНЫ хагас жил)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дугаар** | **ХБТББ\*-т тусгагдсан зорилт/үйл ажиллагаа** | **Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ\*\*** | **Хэрэгжих хугацаа** | **Байгууллага** | **Эх үүсвэр** | **Нийт -хөрөнгийн хэмжээ**  **(сая төгрөг)** | **Суурь түвшин** | **Зорилтот түвшин, үр дүн                                (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр)** | | | **Хэрэгжилтийн явц** | **Хэрэгжилтийн хувь** |
| **Зорилтот түвшин, үр дүн** | **Төсөв (сая.төг)** | **Төсөв Г (сая.төг)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| Бүлгийн нэр: | | | | | | | | | | | | |
| 1 |  | Ясли,цэцэрлэгийн тогтолцоог сэргээж 1-2, хүүхэд харах үйлчилгээнд 2-3 насны хүүхдийг хамруулна. 5 настай хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд  заавал хамруулж, сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг хангана. | 2021-2022 | БШУГ | Улсын төсөв | Улсын төсөв | 0  1  399 | 1  0  415 | Улсын төсөв | Улсын төсөв | Яслийн үйчилгээ хууль батлагдаагүй учир эхлээгүй. Хүүхэд харах 2 үйлчилгээнд 22 хүүхэд хамрагдаж байна.  СӨБ- ын 1649 хүүхдэд тус бүрлүү утсаар ярьж цэцэрлэгт хамрагдаж буй үгүй судалгааг нэг бүрээр ярьж судалгааг гаргасан. Үүний үр дүнд 5 настай үндсэн бүлгийн 415 хүүхэд 99.0%, малчдын 143 хүүхэд 100%, эмзэг бүлгийн, тусгай хэрэгцээт 18 хүүхдээс 11(61.1%) хүүхдүүдийг хамруулсан, 7 (38.8%) хүнд хэлбэрийн цэцэрлэгт хамрагдах боломжгүй.  Үр дүн: Боловсролын Ерөнхий хууль батлагдаагүй тул яслийн үйлчилгээ эхлээгүй байна.Хүүхэд харах үйлчилгээ ГБХЗХГ-т шилжсэн.5 настай 414 хүүхэд цэцэрлэг болон хувилбарт сургалтанд хамрагдсан. | 100% |
| 2 |  | Цахим зайн сургалтын платформыг хөгжүүлэн, багш нарын оролцоог дэмжиж, цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран суралцах боломжийг бүрдүүлнэ. | 2021-2022 он | БШУГ | БШУГ | Улсын төсөв, ОУБ –ын санхүүжилт | 0 Цахим пламформ  6 төсөл | Эрүүл мэнд, физик, бага ангийн цахим хичээл оруулах-49  6 төсөл 100% | Улсын төсөв  48.0 сая төгрөг Дэлхийн банкны төсөл | Улсын төсөв | Хичээлийн жилийн бүтцийг мөрдөх, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн үед хичээл, сургалтыг тасралтгүй үргэлжлүүлэх зорилгоор сургууль бүр 365 программ ашиглах, админуудыг сургах чадваржуулах сургалтыг онлайнаар зохион байгуулсан. БШУГ-ын мэргэжилтнүүдэд ажлын байран дээрх сургалтыг зохион байгуулж, medle.mn цахим платформыг зайн сургалтанд нэвтрүүлэх, арга аргачлалыг эзэмшсэн.  "Боловсролын чанарын шинэчлэл" төслийн санхүүжилтээр “Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр"-ийн 5-р шатны төсөл бага боловсролын хүрээнд “Цахим сан бүтээцгээе” төсөл хэрэгжүүлж, сургалтын цахим сан үүсгэх ankhniibagsh.gs.gov.mn домэйн хаягтай веб сайт нээн ажиллуулж байна. Мөн сургууль бүр дээр бага боловсролын сурлагын хоцрогдлыг арилгах төслүүд хэрэгжиж, нийт 48,6 сая төгрөгний тайланг гаргаж, төслийн газар илгээсэн.  Бага ангийн 35 ээлжит хичээлийнн цахим контент бүтээж, Medle цахим санд байршуулсан  Боловсролын чанарын шинэчлэл төслийн санхүүжилтээр, сурлагын хоцрогдлыг арилгах “Тоглонгоо суралцъя” дугуйлан ажиллуулах менежмент, төлөвлөгөө боловсруулах аргачлал сургалтыг, багын менежерүүд, 2 дугаар сургуулийн бага ангийн багш нарт зохион байгуулж, “Тоглонгоо суралцъя” дугуйлан ажиллуулах, төлөвлөгөө, 3 сая төгрөгийг зарцуулж байна.  Үр дүн: Бага ангийн 35 ээлжит хичээлийнн цхим контент бүтээж, Medle цахим санд байршуулсан.Физик, эрүүл мэндийн багш нар цахим хичээл бэлтгэх сургалтанд хамрагдсан. Хэрэгжилт-50% | 100хувь |
| 3 |  | Ерөнхий боловсролын сургуулийн чанарын судалгааг жил бүр зохион байгуулан, үр дүнг сайжруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. | 2022 | БШУГ | Улсын болон орон нутгийн төсөв | Улсын болон орон нутгийн төсөв | 74 багш, 1 сурагч | 2163 хүүхэд, 50 хүртэл багш | 20сая | Улсын болон орон нутгийн төсөв | СӨБ- ын хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг үнэлэх туршилтын даалгавар боловсруулан 6 цэцэрлэгийн 5 настай 347 хүүхдүүдээс сорилго шалгалт авсан. Үүний үр дүнд СББҮ- ний 11 даалгаврын сантай болсон байна.  Анги дэвших,сургууль төгсөх шалгалтыг 6 дугаар сарын 6-10 - нд зохион байгуулсан. Анги дэвших шалгалтын амжилт Бага боловсрол-69%, суурь боловсрол-64%, БДБ-71.4% хангагдсан бол улсын шалгалт бага боловсрол 73%, суурь боловсрол-75.8%, БДБ-76.3% тай байна. Мөн Монгол хэл бичгийн шалгалтанд нийт 165 сурагч хамрагдсан бөгөөд гүйцэтгэлийн дундаж оноо 62.1%  400 – аас бага оноо авсан сурагчдын тоо – 17 сурагч  ЭНШ-ын бэлтгэл Сорилго-1,2,3 шалгалтын сэдвийг үнэлгээний шинжээч нар 10 хичээлээр боловсруулсан. Сорилго шалгалтын 1560 даалгавар боловсруулж, Remaks Oficce программд 1500 хариултын хуудсыг уншуулж, засалт хийж, 1560 даалгаварт даалгаврын шинжилгээ хийж, 3 удаагийн дүнгийн хурал хийж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн.  Сургууль бүр хичээлийн жилийн 1-р улирлын эхэнд сургуулийн оношлох үнэлгээг зохион байгуулах, зөвлөгөө зөвлөмж өгч, ажилласан.  12-р ангид хичээл ордог багш нар, сургалтын менежерүүд, сургуулийн захирлууд, БШУГ-ын мэргэжилтнүүд хамтран ЭНШ сайжруулах туршлага солилцох уулзалт, хэлэлцүүлгийг 80 багш, удирдах ажилтанд зохион байгуулсан  БҮТ-тэй хамтран 10 дугаар сард чанарын үнэлгээг 6,10,12 дугаар ангийн 500 хүүхэд, эцэг эх, багш, удирдах ажилтныг хамруулан амжилттай зохион байгуулсан.  Үр дүн: Чанарын болон гүйцэтгэлийн, анги дэвших, сургууль төгсөх шалгалтууд амжилттай зохион байгуулагдсан.  Хэрэгжилт-100% | 100хувь |
| 4 |  | Багшийн мэргэжлийн ур чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэн, хөдөлмөрийн бүтээмжид суурилсан үнэлэмжийг бодитой болгож, нийгмийн баталгааг хангана. | 2022 | БШУГ | Улсын болон орон нутгийн төсөв | Улсын болон орон нутгийн төсөв | 74 багш, 1 сурагч | 2163 хүүхэд, 50 хүртэл багш | 20сая | Улсын болон орон нутгийн төсөв | Чадварлаг багш хөтөлбөрийн хүрээнд, Засаг даргын нөөц сангаас 20 сая төгрөгний Чадварлаг багш удирамжийг батлуулсан.  Удирдамжийн дагуу сургууль цэцэрлэгийн 37 багшийн бүтээлч туршлагыг онлайнаар түгээн дэлгэрүүлж, 7 багшид тус бүр 1 сая төгрөгний шагнал гардуулсан. ЭНШ амжилт гаргасан 12 багшийг 4,6 сая төгрөгөөр, цахим контент боловсруулсан 33 багш, шилдэг илтгэл, хүүхдийн авьяасыг хөгжүүлсэн 6 багшийг шагнаж урамшуулсан. Нийт 16 сая төгрөгийг шагналд зарцуулсан.  Хэрэгжилт-100% | 100хувь |
| 5 |  | Суралцагчдад ээлтэй сургалтын орчныг бүрдүүлж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тусгай хэрэгцээт хүүхдийг ердийн сургууль, цэцэрлэгт сурах, хөгжихөд дэмжиж, боловсролд тэгш хамруулна,  Шивээговь сумын Ерөнхий боловсролын 320 хүүхдийн сургуулийн барилгыг ашиглалтад оруулна. | 2021-2022 | БШУГ | Улсын болон орон нутгийн төсөв | Улсын болон орон нутгийн төсөв  3,0 тэрбум | Үдийн хоол-101 сая  ХБХ-48 сая  Шивээговь сумын 3 дугаар сургууль-1,7 тэрбум | Үдийн хоол-57.0 сая сая  ХБХ-8 сая  Шивээговь сумын 3 дугаар сургууль-1,5 тэрбум | 1.567.0сая төгрөг | Улсын болон орон нутгийн төсөв | “Үдийн хоол” хөтөлбөрийг сайжруулах зорилгоор улсын болон сумын ОНХС –ын хөрөнгөөр 57.0 сая төгрөгйин хөрөнгө оруулалт хийгдсэн.  5 дугаар цэцэрлэгт ДЗОУБ –ын дэмжлэгтэйгээр ХБХ-ийн танхим 8.0 сая төгрөгөөр тохижуулж байна.Шивээговь сумын ЕБСийн 320 хүүхдийн сургуулийн барилгын ажлыг “Говийн өгөөж” ХХК эхлүүлсэн, 15% -ийн гүйцэтгэлтэй ажиллаж байна.  Үр дүн:2022 оны хагас жилийн байдлаар 3.0 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг сургууль,цэцэрлэгт хийгдэж, сургалтын орчныг сайжруулсан. | 100хувь |
| 6 |  | Орон нутагт шаардлагатай мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудын судалгааг гаргаж, сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно. | 2022 он | БШУГ | Орон нутгийн төсөв | Орон нутгийн төсөв 20.0 сая төгрөг | 4 оюутанд тэтгэлэг олгосон | 5 | Орон нутгийн төсөв | Орон нутгийн төсөв 20.0 сая төгрөг | Аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Оюутны тэтгэлгийн журам”-ыг шинэчлэн баталсан. Аймаг орон нутагт нэн шаардлагатай мэргэжлийн судалгаа гаргасан. Оюутны тэтгэлгийн шалгаруулалтыг нийгмийн сүлжээнд зарласан. Нийт 3450 иргэн хандсан. МУБИС –тай хамтран 25 сурагчдад багшаар суралцах эрхийн бичиг олгосон. 2022-2023 оны хичээлийн жилд нэн шаардлагатай 7 мэргэжлээр суралцаж буй оюутанд тус бүр 2.0 сая төгрөгийн тэтгэмж олгосон.  Үр дүн: Дутагдалтай мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудад тэтгэлэг олгодог. | 100хувь |
| 7 |  | Ерөнхий боловсролын сургууль бүр хоол үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцөөр хангагдана. | 2021-2022 | БШУГ | Улсын болон орон нутгийн төсөв | Улсын төсөв 24.0 сая  орон нутгийн төсөв 87.0 сая төгрөг | 5 сургууль | 2 сургуульд  57.0 сая төгрөг | Улсын төсөв 40.0 сая  орон нутгийн төсөв 17.0 сая төгрөг | Улсын төсөв 24.0 сая  орон нутгийн төсөв 87.0 сая төгрөг | 5 сургуульд улсын болон орон нутгийн төсвөөр 141.1 сая төгрөгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэн, сургууль бүр тогооч бусад үйлчилгээний 26 ажилтнаар 100% хангагдаж, Үдийн хоол үйлдвэрлэгч сургууль болсон.  Хоол зүйчийн хүний нөөцийг бэлтгэх, чадавхжуулах, хоол шим тэжээлийн боловсрол олгох сургалтыг МХА-тай хамтран 3 удаа 1,2,5 дугаар сургууль дээр туршлага судлах, үзүүлэх ажил, сургалттай хамтран зохион байгуулж эмч, тогооч, сургалтын менежер нийт 55 хүнийг хамруулан зохион байгууллаа.  Үр нөлөө: Сургууль бүр үдийн хоол үйлдвэрлэгч болсон. | 100хувь |
| 8 |  | Бүх насны иргэд тасралтгүй суралцах нөхцөлийг бүрдүүлж, насан туршийн боловсролын төвийг бие даасан байр, танхимтай болгоно. | 2022 | БШУГ | Орон нутгийн төсөв 78.0 сая төгрөг | Орон нутгийн төсөв 78.0 сая төгрөг | Орон нутгийн төсөв 13.0 сая төгрөг | Орон нутгийн төсөв 78.0 сая төгрөг | Орон нутгийн төсөв | Орон нутгийн төсөв | Насан туршийн боловсролын төв”-тэй болгох, орон тоо, цалин, зардлыг шийдвэрлэх хүсэлтийг Аймгийн Засаг даргад албан хүсэлт гаргаж, Уул уурхайн жишиг политехникийн коллежид 2 өрөө танхимтай болгосон. ИТХ,Засаг даргын шийдвэрээр аймгийн НТБТ –ийн бүтэц, орон тоо,төсөвт 78.0 сая төгрөгийг баталж, албан тушаалын тодорхойлолт баталж, захирлыг түр томилсон, үйл ажиллагаа тогтмол, үр дүнтэй болсон. | 100 хувь |
| 9 |  | Монголын түүх, хэл, соёл, зан заншил, эх оронч сэтгэлгээ, үндэсний өв уламжлал, монгол хүний хүмүүжлийг дээдэлсэн сургалтын хөтөлбөрийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр бүх шатны боловсролын байгууллагад хэрэгжүүлж, бага, дунд боловсролын чанарыг дээшлүүлнэ | 2021-2022 | БШУГ | Орон нутгийн төсөв | Орон нутгийн төсөв 1.0 сая төгрөг | Орон нутгийн төсөв 1.0 сая төгрөг | Орон нутгийн төсөв 1.0 сая төгрөг | Орон нутгийн төсөв | Орон нутгийн төсөв | Орон нутгийн өв соёл, зан заншил, Монгол хүний хүмүүжлийг дээдэлсэн “Тост Боржигин”, “Боржигин өв соёл” сургалтын хөтөлбөрийг цэцэрлэг, сургууль бүрт хэрэгжүүлж, нийт 2900 хүүхэд хамрагдсан. 5,10 дугаар сард хөтөлбөрийн нэгдсэн тайлан, үзэсгэлэнг, гаргаж, 350 багш, ажилтанд түгээсэн.” Боржигин өв соёл” сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг БЕГ –тай хамтран үндэсний шилдэг туршлага болгон түгээн дэлгэрүүлсэн.  Хэрэгжилт -100% | 100хувь |
| 10 |  | 1.2.1. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчид болон төрийн байгууллагуудын албан хаагчдын Монгол хэл, бичгийн чадварыг дээшлүүлж, уламжлалт Монгол бичгийг албан хэргийн түвшинд ашиглаж эхэлнэ | 2022 | БШУГ | Орон нутгийн төсөв | Орон нутгийн төсөв  1.0 сая төгрөг | Хамрагдсан иргэдийн тоо  2400    Байгууллагын тоо  21 | 3000  51 | Орон нутгийн төсөв | Орон нутгийн төсөв  1.0 сая төгрөг | Монгол улсын гавьяат багш Нацагдоржийн Түмэн -Өлзий багшийн нэрэмжит 19 дүгээр Монгол бичгийн олимпиадыг амжилттай зохион байгууллаа.Монгол улсын их хурлын гишүүн Г.Мөнхцэцэгийн Их соёл Эх үндэс хөтөлбөрийн санхүүжилт, Аймгийн засаг даргын нөөц, Боловсролыг дэмжих арга хэмжээ, МУГБагшийн анхны шавь нар болох Дорноговийн Анагаах ухааны сургуулийн анхны шавь нар санхүүжүүлж ивээн тэтгэлээ. Уг ажлын хүрээнд 51 төрийн байгууллага, 3 аймгийн ЕБС-ийн ангилал 6-12 дугаар ангийн сурагчид, Бага анги болон Монгол хэлний багшнар,Үндсэн монгол бичигтэн иргэд, Сонирхогч иргэд, Багш нарын цахим хичээлийн ангилал тус бүрд нийт 3500 гаад иргэд оролцсон. 5 дугаар сургуулийн МХУЗ-ын багш Ахмад багш Ж. Цэцэгсүрэн агсны нэрэмжит “Тэнгэрийн Бичиг” олимпиадад нийт 120 гаруй сурагчид, 20 гаруй төрийн албан хаагчид оролцлоо.  Үр нөлөө:Нийт 51 байгууллага, 3500 багш, хүүхэд, иргэд, төрийн албан хаагчид хамрагдсан. | 100хувь |
| 11 |  | 5.3.1. е-mongolia системээр төрийн үйлчилгээ авах орчин нөхцлийг бүрдүүлж, хөдөөгийн багуудад интернэт сүлжээг нэвтрүүлнэ | 2022 | БШУГ | Улсын төсөв | Улсын төсөв | 0 | 1 үйлчилгээ оруулах | Улсын төсөв | Улсын төсөв | БШУЯ –ны хөрөнгө оруулалтаар шилэн кабелиар интернетэд холбогдсон сургууль 5, цэцэрлэг 1 байна. Сургалтын тусгай зөвшөөрөл авах, цэцэрлэгийн болон нэгдүгээр ангийн бүртгэл хийх, туршилтын судалгаанд хамрагдсаж, үйлчилгээг е-mongolia системээр олгож байна.  Үр дүн: Сургалтын тусгай зөвшөөрөл авах үйлчилгээг е-mongolia системээр олгож байна. | 100хувь |
| 12 |  | 5.3.2. Төрийн үйлчилгээнд ХУР, ДАН систем, тоон гарын үсгийг нэвтрүүлж, иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээний нэгдсэн төвийг өргөжүүлнэ |  | БШУГ | УТ | Улсын төсөв | 0 | 7 мэргэжилтэн | Байгууллагын төсөв | Байгууллагын төсөв 350 мян | Орон нутгийн холбооны газартай гэрээ байгуулж, дарга мэргэжилтнүүд тоон гарын үсгийн эрх авсан.  Үр дүн: Дарга, 6 мэргэжилтэн тоон гарын үсэгтэй болсон. | 100хувь |
| 13 |  | 5.3.3. Төрийн байгууллагуудын мэдээллийн ил тод, аюулгүй байдлыг хангуулж, дотоод удирдлагын ЕRР системийг нэвтрүүлэн тусгай зөвшөөрөл, өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч, шийдвэрлэнэ | 2022 | БШУГ | Улсын төсөв | Улсын төсөв | 0 | ЕRР системийг нэвтрүүлэн тусгай зөвшөөрөл, 4 өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч, шийдвэрлэнэ | Улсын төсөв | Улсын төсөв | Байгууллагын ERP системийг баяжуулж байгаа.Үр дүнд нь байгууллагын албан хаагчид ERP системийг нэвтрүүлж, хэвшсэн. | 70% |
| 14 |  | 5.4.2. Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлж, ёс зүй, хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ | 2022 | БШУГ | Орон нутгийн төсөв | Орон нутгийн төсөв-2.0 сая төгрөг | Орон нутгийн төсөв-3.0 сая төгрөг | 300 багш | Орон нутгийн төсөв-2.0 сая төгрөг | Орон нутгийн төсөв-3.0 сая төгрөг | Төвлөрсөн сургалтанд нийт удирдлага багш нарын100 хувь, Орон нутагт зохион байгуулсан, цахим контент боловсрууулах, ёс зүйн, үдийн хоолны үйл ажиллагааг системд оруулах аргачлал, хоцрогдол арилгах үйл ажиллагаа сэдэвт сургалтуудад давхардсан тоогоор 320 багш, удирдах ажилтан хамрагдсан.  Үр дүн: Ёс зүйн зөрчил гараагүй. | 100хувь |
| 15 |  | 5.4.3. Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг ханган, тогтвортой ажиллах, төрийн албанд шатлан дэвших зарчмыг хэрэгжүүлнэ |  | БШУГ | Орон нутгийн төсөв | Орон нутгийн төсөв-10.0 сая төгрөг | Орон нутгийн төсөв-6.0 сая төгрөг | 5 багш | Орон нутгийн төсөв | Орон нутгийн төсөв-4,8сая төгрөг | Багш, удирдах ажилтныг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, орон сууцны болон нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор “Боловсролыг дэмжих арга хэмжээ”-нээс 10.0 сая төгрөгийг батлуулсан. 7 багшийн түрээсийн байранд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, 10 сая төгрөг зарцуулаад байна.Мөн аймгийн ЗД –ын нөөц сангаас 2.0 сая төгрөгийн багш Дөлгөөнд олгохоор шийдвэрлүүлсэн.  БШУГ-ын албаны байранд Оросын боловсролын яам, БШУ-ны яамны гэрээгээр ажиллаж буй орос мэргэжилтэн амьдарч байна.  Үр дүн: Сум, аймгийн ЗДТГ, сургуулийн нөөц бололцоонд тулгуурлан ийтдээ 23 багшийг ороон сууцаар хангаад байна. | 100хувь |

**ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зохицуулалтын салбар** | | | | | | | | | | |
| **Үүнээс** | | | | | | | **Хугацаа болоогүй** | **Тасарсан** | | **Биелэлтийн хувь** | |
| **Биелсэн 100%** | **Хэрэгжих шатандаа** | | | | | | **Зохион байгуулалтаас** | **Хөрөнгийн эх үүсвэр дутагдсанаас** |
| 90% | 70% | 50% | 30% | 10% | 0% |
| 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | **98 %** | |

Тайлан бичсэн: БШУГ-ын ахлах мэргэжилтэн С.Энх-Амгалан

Тайлан хянасан БШУГ-ын дарга А.Зургаанжин