ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

/ХАГАС ЖИЛ/

| № | Зорилт, /бодлогын үндэслэл/ | Төсөл, арга хэмжээ | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт |  | Төсөв | Төсвийн гүйцэтгэл | Хэрэгжилтийн тайлан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Суурь түвшин /2022 он/ | Хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт |  |  |  |
| Боловсрол |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулж, чанар хүртээмжийг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | АЗДҮАХ-2.3.1. | Боловсролыг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-90 | Арга хэмжээний тоо-10 Хэрэгжилтийн хувь – 100 | 25.0 | 6.4 | Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/41 дугаар захирамжийн 7 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Боловсролыг дэмжих арга хэмжээ” нь 7 зорилтын хүрээнд 11 арга хэмжээг 25.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр зохион байгуулахаар төлөвлөвсөн. 2023 оны хагас жилийн байдлаар багш нарыг мэдлэг ур чадварыг сайжруулах сургалтыг 3 удаа, элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэх сорилго шалгалт 2 удаа, иргэд, төрийн албан хаагч, сурагч, багш нарын монгол бичгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх уралдаан 1 удаа, багш, иргэдэд зөв хандлага түгээх зорилготой 4 видео, шторк бэлтгэж, нийт 5 үйл ажиллагаанд 7,4 сая төгрөгийг зарцуулан, нийт 97 багш, 1132 сурагч, 125 иргэд, төрийн албан хаагчдийг хамруулсан байна. Хүрсэн түвшин: Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-90 Хэрэгжилтийн хувь-90 |
| 12 | АЗДҮАХ-2.3.2. | Цэцэрлэгийн барилгуудыг өргөтгөж, шинээр барина. | Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэг барилга гүйцэтгэл хувь- 25 | Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэг барилга гүйцэтгэл 50 хувь Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 2 өргөтгөл барилгын ажлын гүйцэтгэл-100% | УТХО 635.0 | УТХО 635.0 | Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр “Моннич кон Трейд” ХХК шалгарч, барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувьтай явагдаж байна. Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн тус бүр 150 хүүхдийн 2 цэцэрлэгийн барилгын 1 барилга ашиглалтад орж, 1 барилгын гүйцэтгэл 75 хувьтай байна. Хүрсэн түвшин: Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэг барилга гүйцэтгэл 50 хувь Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 2 өргөтгөл барилгын ажлын гүйцэтгэл-87.5 Хэрэгжилтийн хувь-87.5 |
| 13 | АЗДҮАХ-2.3.3.3-4 | “Чадварлаг багш” арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж, хөдөлмөрийн бүтээмжид суурилсан үнэлэмжийг бодитой болгож цахим зайн сургалтын платформыг хөгжүүлэн, багш нарын оролцоог дэмжиж, цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран суралцах боломжийг бүрдүүлнэ. | Урамшуулалд хамрагдсан багшийн тоо -66 Боловсролын чанарын үнэлгээ -46 хувь Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноо 520 Зарцуулсан мөнгөн хөрөнгийн дүн-23.6 сая Зохион байгуулагдсан цахим сургалтын тоо-10 Сургалтад хамрагдсан багшийн тоо -1036 /давхардсан тоогоор/ | Урамшуулах багшийн тоо – 70 Боловсролын чанарын үнэлгээ -46.5 хувь Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноо 520 Багш бүрийг компьютержүүлэх ажлын эхлэл-70 багш | 20.0 | - | 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 19-ны өдрийг хүртэл хугацаанд ерөнхий боловсролын сургуулийн болон багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг “Боловсролын ерөнхий газар”-ын томилогдсон комисстой хамтран зохион байгуулсан. Аймгийн хэмжээнд нийт 179 багш давхардсан тоогоор 3929 суралцагч үнэлгээнд хамрагдлаа. Сургууль бүр дээр томилогдсон комисс үнэлгээний 6 чиглэлээр үнэлгээ хийж, системд оруулж тайлангаа баталгаажуулсан. Үнэлгээний дүн гараагүй байна. “Чадварлаг багш” журмын хүрээнд багш нарын ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэх хугацаа 10 дугаар сард зохион байгуулагдана Улсын төсвийн 250 сая төгрөгийн санхүүжилтээр ерөнхий боловсролын 5 сургуульд нийт 155 таблет, 3 цахим самбар, 11 зөөврийн компьютероор хангаж, 5 сургуульд 9 цахим танхим байгуулсан. Хүрсэн түвшин: Урамшуулах багшийн тоо –хугацаа болоогүй Боловсролын чанарын үнэлгээ –дүн гараагүй Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын дундаж оноо-хугацаа болоогүй Багш бүрийг компьютержүүлэх ажлын эхлэл-11 багш Хэрэгжилтийн хувь-30 |
|  |  |  |  |  | 250.0 | 250.0 |  |
| 14 | АЗДҮАХ-2.3.5. | Ерөнхий боловсролын сургууль бүр хоол үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцөөр хангагдана. | Тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан Сургуулийн тоо-1 Цэцэрлэгийн тоо-6 Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ-104.9 сая | “Үдийн хоол” хөтөлбөрийг ахлах ангид хэрэгжүүлнэ. Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах сургуулийн тоо-1 Бэлтгэх хоол, хүнсний мэргэжилтний тоо-5 | УТХО 40.0 ОНХС 18.0 | УТХО 40.0 ОНХС 18.0 | 2022-2023 оны хичээлийн жилд “Үдийн хоол” хөтөлбөрт 1-5 дугаар ангийн 2815 хүүхэд хамрагдаж байна. Сүмбэр сумын ерөнхий боловсролын 2,5 дугаар сургуульд улсын төсвийн 40.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ширээ сандал, гал тогооны тоног төхөөрөмж, Баянтал сумын ОНХС-ын 18.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуульд “Үдийн хоол”-ны ширээ сандлыг бүрэн шийдвэрлэсэн. Сургууль бүр “Үдийн хоол” үйлдвэрлэгч болсонтой холбогдуулан нийт 27 үйлчилгээний ажилтан, мэргэжлийн хоол зүйч ерөнхий боловсролын 3 сургуульд ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Хөтөлбөрт хамрагдаж буй бага ангийн сурагчдын тоо-2815 Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах сургуулийн тоо-2 Бэлтгэх хоол, хүнсний мэргэжилтний тоо-3 Хэрэгжилтийн хувь-80 |
| 15 | АЗДҮАХ-2.3.6. | Орон нутагт шаардлагатай мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудын судалгааг гаргаж, сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно. | Тэтгэлэгт хамрагдсан оюутны тоо - 10 | Тэтгэлэг олгох оюутны тоо-10 хүртэл | 20.0 | - | Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Оюутны сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийг зарлах, шалгаруулахтай холбогдуулан, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03/81 дугаар албан бичгээр аймагт эрэлттэй ажлын байрны судалгаа авах маягтыг төрийн 47 байгууллагад хүргүүлснээс 37 байгууллага хариуг ирүүлсэн. Нийт төрийн 37 байгууллагад 157 ажлын байр байгаагаас эрэлт ихтэйгээс эрэмбэлж нэгтгэлээ. Үүнд: №; Мэргэжлийн нэр; Ажлын байрны тоо ширхэг. 1; Эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, банк санхүү; 24. 2; Эрх зүйч, Төрийн удирдлага; 13. 3; Нийгмийн ажилтан, нийгмийн хамгаалал; 10. 4; Зоо инженер технологи, Мал аж ахуйн биотехнологи, Мал зүйч менежер, малын их эмч, мал эмнэл зүй; 8. 5; Хүнс судлал, Хоол зүй, шим судлал, Хүнсний чанар, аюулгүй байдал, хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи; 6. 6; Хөгжимчин, дуу хөгжмийн багш; 6. 7; Бүжигчин, бүжгийн багш-6; 6. 8; Эмч; 6. 9; Сувилагч; 6. 10; Анли хэлний багш; 5. 11; Математикийн багш; 5. 12; Анагаах ухаан, Анагаах ухааны оношилгоо, эмчилгээний технологи, Эм зүй, Нийгмийн эрүүл мэнд; 5. Хэрэгжилтийн хувь-100 |
| 16 | АЗДҮАХ-2.3.7. | Бүх насны иргэд тасралтгүй суралцах нөхцөлийг бүрдүүлж, насан туршийн боловсролын төвийг бие даасан байр, танхимтай болгоно. | Сургатад хамрагдсан иргэдийн тоо-5400 Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ-87.9 сая төгрөг | Сургалтад хамрагдсан хүний тоо-5500 Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ-УТ 192.0 сая төгрөг Төвийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна. | УТХО 192.0 | - | Аймгийн “Насан туршийн боловсролын төв” нь 2023 онд үйл ажиллагааны зардалд улсын төсвийн 198 сая төгрөгийн санхүүжилтийг батлуулан, хуучнаар Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын байранд үйл ажиллагаа явуулж байна. Хагас жилийн байдлаар амьдрах ухаан, гэр бүл, гоо зүй, ёс суртахуун, иргэний боловсрол гэсэн 5 чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтад давхардсан тоогоор нийт 1716 иргэнийг хамруулсан. 2022-2023 оны хичээлийн жилд суурь болон бүрэн дунд боловсролыг нөхөн олгох хөтөлбөрт нийт 26 суралцагч хамрагдаж байна. Мөн “Боловсролтой Боржигин малчин” сургалт нөлөөллийн ажлыг 05 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 26-ны өдрийг хүртэл хугацаанд Сүмбэр сумын хөдөөгийн 4,5,6 дугаар багийн 37 өрхийг сонгон авч, 5 төрлийн сургалт, нөлөөллийн ажил, контент бүтээх уралдаан зохион байгуулахаар төлөвлөж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Сургалтад хамрагдсан хүний тоо-1779 Хэрэгжилтийн хувь-70 |
| 17 | АЗДҮАХ-2.3.9. | Орон нутгийн өв соёл, зан заншил, Монгол хүний хүмүүжлийг дээдэлсэн “Тост Боржигин”, “Боржигин өв соёл” сургалтын хөтөлбөрийг цэцэрлэг, сургууль бүрд хэрэгжүүлнэ. | Тост Боржигин", "Боржигин өв соёл" сургалтын хөтөлбөрийг 1 цэцэрлэг, 1 сургуульд хэрэгжүүлж байна. | Сургалтын хөтөлбөрийг ЕБ-ын 3 сургууль, СӨБ-ын 4 цэцэрлэгт хэрэгжүүлнэ. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь-100 | - | - | Аймгийн хэмжээнд “Боржигин соёлоос суралцацгаая” сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан ерөнхий боловсролын 5 сургууль, 6 цэцэрлэгийн хүрээнд 100 хувьтай хэрэгжүүлсэн бөгөөд Боловсролын ерөнхий газартай хамтран “Үндэсний шилдэг туршлага” болгон түгээн дэлгэрүүлж байна. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд “Ноосоор урлая”, “Эсгий урлал” сургалтын хөтөлбөрт 2250 сурагч хамрагдаж эсгий ашиглан бэлэг дурсгалын зүйл, эд хэрэглэл хийхэд суралцаж байна. Ардын наадам, тоглоом тоглох, сөөх нийлүүлэх арга, 3 модны борх зэрэг ардын ёс заншлаас сургаж, цэцэрлэгийн 320 хүүхдийг хамруулж байна. Хүрсэн түвшин: Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн сургууль-5 Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн цэцэрлэгийн тоо-6 Хамрагдсан хүүхдийн тоо - 2570 Хэрэгжилтийн хувь-90 хувь |
| Шинжлэх ухаан, технологи, инновац |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Орон нутагт стандартчилал, хэмжил зүйн нэгж байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | АЗДҮАХ-2.5.8. | Уул уурхайн жишиг Политехникийн коллежийн үйл ажиллагааг өргөжүүлж, орон нутгаас суралцах суралцагчдын тоог нэмэгдүүлэн тоног төхөөрөмжөөр хангана. | Мэргэжил эзэмшсэн иргэдийн тоо-57 | Мэргэжил эзэмшсэн иргэдийн тоо -60 Сургалтын орчныг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ. | УТХО | - | 2022-2023 оны хичээлийн жилд орон нутагт суурь боловсрол эзэмшигчдийн 38 хувь буюу 99 суралцагч, ажилгүй хөдөлмөр эрхлээгүй 57 иргэн мэргэжил эзэмшихээр суралцаж байна. Хүрсэн түвшин: Орон нутгаас элссэн суурь боловсрол эзэмшигчдийн эзлэх хувь-38 Мэргэжил эзэмшсэн иргэдийн тоо -57 Хэрэгжилтийн хувь-100 |
| 28 | АЗДҮАХ-2.5.2.3 | Нэг өрх-нэг ажлын байр арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь-70 | Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь-100 | ОНТ 10.0 | - | Нэг өрх- нэг ажлын байр арга хэмжээнд харьяалах өрхийн гишүүдтэй 2 удаа уулзаж ярилцсан, 1 удаа сургалт, 1 удаа нээлттэй хаалганы өдөрлөгт хамруулсан. Хүрсэн түвшин: Арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь-30 Хэрэгжилтийн хувь 30 |
| Үндэсний бахархал, өв соёл |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Үндэсний үнэт зүйл, уламжлалт өв соёлоо дээдэлж, иргэдийг соён гэгээрүүлж, соёл урлагийн байгууллагуудын үйлчилгээний чанар хүртээмжийг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | АЗДҮАХ-2.6.6. | Монгол бичгийг иргэдэд сурталчлан түгээн дэлгэрүүлж, Төрийн байгууллагын албан хаагчдыг хуучин Монгол бичгээр унших, бичих чадавхыг сайжруулах сургалт, арга хэмжээг зохион байгууна. | Зохион байгуулсан сургалтын тоо-7 Хамрагдсан албан хаагчдын тоо-615, хамрагдалтын хувь- 49.8 хувь Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-17 Хамрагдсан иргэдийн тоо-2627 | Зохион байгуулсан сургалт, арга хэмжээний тоо-10 Нийт төрийн албан хаагчдын 80 хувийг сургалтад хамруулна. Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо-17 Хамрагдсан иргэдийн тоо-2650 | БТ 5.4 | 1.4 | Хэлний бодлогын Үндэсний зөвлөлөөс 2023 оны 02 дугаар сард зохион байгуулсан монгол бичгийн сургалтад аймгийн 42 төрийн байгууллагын архив бичиг хэргийн ажилтан, холбогдох мэргэжилтнүүд, ерөнхий боловсролын сургуулийн монгол хэл, бичгийн багш нийт 64 албан хаагчид хамрагдлаа. Сургалтаар монгол бичгээр албан бичгийг хэрхэн хослуулан хэрэглэх талаар мэдээлэл өгч, түвшин тогтоох сорилгод хамруулсан. Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран Монгол хэлний тухай хууль, Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, 2025 оноос төрийн албан хэргийг кирилл болон үндэсний бичгээр хөтлөн явуулахтай холбогдуулан төрийн байгууллагуудын холбогдох албан хаагчдын үндэсний бичгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, цахим бичвэр боловсруулах арга аргачлалд сургах зорилгоор Монгол Судлалын Үндэсний академийн эрдэмтэн, багш А.Мөнхцэцэг, Монгол Улсын Боловсролын Их сургуулийн Монгол хэл, бичгийн багш О.Төгөлдөр нарыг урин нийт 84 бичиг хэргийн ажилтан, албан хаагчдыг хамруулан 5 цагийн сургалтыг 2023 оны 04 дүгээр сарын 07-ны өдөр зохион байгууллаа. МУ-ын Гавьяат багш Н.Түмэн-Өлзийн нэрэмжит “Монгол бичиг мину” ХХ олимпиадын Бичвэр, бүтээлийн төрөл 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 23-ныг хүртэл хугацаанд 4 ангилалаар зарлан, зохион байгуулсан. Тус төрөлд Уул уурхайн жишиг сургууль Политехникийн коллеж, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 580 сурагчид, 45 багш, төрийн 12 байгууллагын 125 албан хаагч, иргэд оролцож, монгол бичгийн мэдлэг ур чадвараа дээшлүүллээ. 2023 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр "Үндэсний бичиг соёл, номын баяр"-ыг орон нутагт тэмдэглэн өнгөрүүллээ. Тус үйл ажиллагааг "Номын соёлт ертөнц" төрийн бус байгууллагатай хамтран 45 зохиолчид, яруу найрагчид, хэвлэлийн компаниуд, хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудыг урьж, Оюунлаг гэр бүл, Цахим бичвэрийн уралдаан, Үлгэрээс үлгэрлэе чанга уншлага, Уншаад урагшлахуй, Номын эзэн зэрэг 5 арга хэмжээ зохион байгуулж 1386 иргэдийг хамрууллаа. Хүрсэн түвшин: Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-6 Хамрагдсан иргэдийн тоо2136 Зохион байгуулсан сургалтын тоо-2 Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо-148 Хэрэгжилтийн хувь-70 |
|  |  |  |  |  | ОНХС | ОНХС 6.1 |  |
| 38 | АЗДҮАХ-2.6.9. | Угийн бичиг хөтлөх арга зүй, ач холбогдлын талаар нөлөөллийн ажил зохион байгуулж, угийн бичиг хөтлөх ажлыг эрчимжүүлнэ. | Сургалт-1 Угийн бичиг хөтөлсөн мэргэжилтэн-1 | Сургалт-1 Угийн бичиг хөтөлсөн мэргэжилтэн-5 | - | ОНТ | 1 дгээр сургуулийн багш Л.Лоохууз багштай хамтран “Угийн бичиг хөтлөх” сургалтыг зохион байгуулсан. Хүрсэн түвшин: Сургалтанд хамрагдсан мэргэжилтэн-5 Хэрэгжилтийн хувь-100 |
| 177 | АЗДҮАХ 7.1.17.45 | Цэцэрлэгийн барилгуудыг өргөтгөж, шинээр барина. (3 болон 5 дугаар цэцэрлэг) | Шинээр барьсан өргөтгөлийн барилгын тоо - 1 Хүчин чадал - 150 | Шинээр барьсан өргөтгөлийн барилгын тоо - 1 Хүчин чадал - 150 | 2000.0 - | УТХО АОНХС | Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчээр “Моннич кон Трейд” ХХК шалгарч, барилгын ажлын гүйцэтгэл 50 хувьтай явагдаж байна. Хүрсэн түвшин: Шинээр барьсан өргөтгөлийн барилгын тоо - 1 Хэрэгжилтийн хувь-50 |
| 178 | АЗДҮАХ 7.1.18.46 | Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны их засварын ажлыг үе шаттайгаар хийнэ. | Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн дотуур байрны засварын зураг төсөв хийлгэнэ. Сүмбэр сумын 1-р сургуулийн гадна фасад, спорт заалны их засварын зураг төсөв хийлгэнэ. Шивээговь сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн хуучин барилгын засварын ажлын зураг төсөв хийлгэнэ. | Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны их засварын ажлыг үе шаттайгаар хийнэ | - | - | Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн дотуур байр засварлах зураг төсөв нь хийгдсэн. Сүмбэр сумын 1-р сургуулийн гадна фасад, спорт заалны их засварын зураг төсөв хийгдсэн. Эдгээр ажлууд нь их засварын ажил учраас Сангийн яамны цахим сайтад оруулна. Хүрсэн түвшин: Санхүүжилтийг шийдвэрлэхээр 2023 оны улсын төсөвт тусгуулах саналыг хүргүүлсэн. Хэрэгжилтийн хувь-30 |
| 179 | АЗДҮАХ 7.1.18.47 | Боловсролын байгууллагуудыг тоног төхөөрөмжөөр хангана. | Компьютерийн тоо -30 | Компьютерийн тоо -20 Шинээр олгосон ширээ сандалын тоо -20 | 50.0 | УТХО | Улсын төсвийн 250 сая төгрөгийн санхүүжилтээр ерөнхий боловсролын 5 сургуульд нийт 155 таблет, 3 цахим самбар, 11 зөөврийн компьютероор хангаж, 5 сургуульд 9 цахим танхим байгуулсан. Аймгийн Гэмт хэргэээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвөлийн 45.0 сая төгрөгийн төсвөөр ерөнхий боловсролын лаборатори 5 дугаар сургууль, Сүмбэр сумын ОНХС-ын 35.0 сая төгрөгөөр ерөнхий боловсролын 2 дугаар сургууль, Баянтал сумын ОНХС-ын 10.0 сая төгрөгөөр ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуулийг бүрэн камержуулсан. Сүмбэр сумын ерөнхий боловсролбн 2,5 дугаар сургуульд улсын төсвийн 40.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр сурагчдын ширээ сандал, гал тогооны тоног төхөөрөмж, Баянтал сумын ОНХС-ын 18.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Үдийн хоол”-ны ширээ сандлаар хангасан. Хүрсэн түвшин: Компьютерийн тоо-11 Таблетын тоо-155 Камераар хангасан сургуулийн тоо-3 Үдийн хоолны тоног төхөөрөмжөөр хангасан сургуулийн тоо-2 Хэрэгжилтийн хувь-90 |
| Хэрэгжилтийн дундаж хувь |  |  |  |  |  |  | 70% |

- 000 -