ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН 2023 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

2023.05.25

| Боловсрол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дугаар; ХБТББ*-т тусгагдсан зорилт/үйл ажиллагаа; Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ**; Хэрэгжих хугацаа; Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага; Эх үүсвэр; Нийт -хөрөнгийн хэмж ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ээ (сая төгрөг); Суурь түвшин; Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр); Хэрэгжилтийн явц; Хэрэгжилтийн хувь. Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт; Төсөв (сая.төг); Төсвийн гүйцэтгэл (сая.төг). |
| 2.3. Боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулж, чанар хүртээмжийг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2.3.Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, тэгш хамруулах тогтолцоог бэхжүүлнэ. . | Яслийн үндэсний тогтолцоог сэргээж 1-2, хүүхэд харах үйлчилгээнд 2-3 насны хүүхдийг хамруулж, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. | 2023 | БШУГ | уТХО | - | - | - | - | - | ГБХЗХГ-т хамаарах | - |
| 2 |  | Сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах хүүхдийн насыг 3-5 болгож, 5 настай хүүхэд бүрийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг хангана. | 2023 | БШУГ | УТХО | 1.930 | 92.0 | 93.0 | УТХО 2.400 | УТХО 2.400 | . Статистик мэдээгээр 1775 хүүхдээс СӨБ-д 2-5 настай 1663 хүүхэд 93,6% хамрагдаж байна. ГСА- ын статистик мэдээгээр 5 настай 416 хүүхдээс өөр аймаг руу шилжиж сураглцаж байгаа 44 хүүхэд, харьяаны бус хүүхэд 35, ГСА- ийн харьяаны 372 хүүхэд, СӨБ- д хамрагдаж нийт 5 настай 407 хүүхэд 7 цэцэрлэгт суралцаж байна. Нийт 442 хүүхэд, хамрагдалт 100%. | 100% |
| 3 |  | Цахим зайн сургалтын платформыг хөгжүүлэн, багш нарын оролцоог дэмжиж, цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран суралцах боломжийг бүрдүүлнэ. | 2023 | БШУГ | УТХО | 44.0 | 4 сургуульд цахим платформ хөгжүүлнэ. | 4 сургуульд цахим платформ хөгжүүлнэ | УТХО 44.0 | УТХО 44.0 | Ерөнхий боловсролын 4 сургууль Амжилт 3.0 Суралцахуйн удирдлагын системийг сургуульдаа нэвтрүүлэн, сургалт зохион байгуулан, нийт 44.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан ажиллаж, хөгжүүлж 1-р ээлжинд ахлах ангийн 269 сурагч хамрагдсан. Үр дүн: 4 сургууль цахим платформ хөгжүүлж эхэлсэн. | 100% |
| 4 |  | Ерөнхий боловсролын сургалтын чанарыг дэлхийн жишигт нийцүүлэх зорилгоор олон улсын PISA үнэлгээнд хамруулж, үндэсний чанарын үнэлгээний тогтолцоог бэхжүүлнэ | 2023 | БШУГ | УТХО | - сая | 0 | 1 дүгээр сургуулийн 42 хүүхэд хамрагдсан | УТХО | УТХО | 1 дүгээр сургуулийн 15 настай 42 хүүхэд олон улсын PISA үнэлгээнд хамрагдсан.Дүн 2023 оны 9 сард гарна. | 70% |
| 5 |  | Монголын түүх, хэл, соёл, зан заншил, эх оронч сэтгэлгээ, үндэсний өв уламжлал, шударга ёсны үзэл, хандлага болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн агуулгаар баяжуулсан монгол хүний хүмүүжлийг дээдэлсэн, монгол хүний онцлогт тохирсон зан чанар, хүмүүжил, сургалтын хөтөлбөрийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр цэцэрлэг, сургуульд хэрэгжүүлнэ. | 2023 | БШУГ | ОНХС | - | Сургалтын хөтөлбөрийг 2сургууль,2цэцэрлэгт хэрэгжүүлнэ Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь-100 | Сургалтын хөтөлбөрийг 2сургууль,2цэцэрлэгт хэрэгжүүлнэ Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь-100 | ОНХС - | ОНХС - | Орон нутгийн өв соёл, зан заншил, Монгол хүний хүмүүжлийг дээдэлсэн “Тост Боржигин”, “Боржигин өв соёл” сургалтын хөтөлбөрийг цэцэрлэг, сургууль бүрт хэрэгжүүлж, нийт 2900 хүүхэд хамрагдсан. 5 дугаар сард хөтөлбөрийн нэгдсэн тайлан, үзэсгэлэнг, гаргаж, 350 багш, ажилтанд түгээсэн. | 90% |
| 6 |  | “Чадварлаг багш” арга хэмжээг хэрэгжүүлж, мэргэжлийн стандартыг нэвтрүүлэн, үнэлэмжийг хөдөлмөрийн бүтээмж, гүйцэтгэлд суурилсан тогтолцоонд шилжүүлнэ. | 2023 | БШУГ | ОНХС | 20.0 | 5.0 | 20.0 | ОНХХС-20.0 | ОНХС | Чадварлаг багш хөтөлбөрийн хүрээнд, Засаг даргын нөөц сангаас 20 сая төгрөгний Чадварлаг багш удирамжийг батлуулсан. Хэрэгжилтийн хугацаа болоогүй. | 30% |
| 7 |  | Суралцагчдад ээлтэй сургалтын орчныг бүрдүүлж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тусгай хэрэгцээт хүүхдийг ердийн сургууль, цэцэрлэгт сурах, хөгжих боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор дараах бүтээн байгуулалтыг хийнэ. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн барилгуудыг өргөтгөж, шинээр барих, их засвар хийх | 2023 | БШУГ | УТХО | 2.810 | Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн барилгын ажлын явц 95% Шивээговь сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн гүйцэтгэл 30% Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэг 75% Шивээговь сумын 3 дугаар сургууль 30% | Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн барилгын ажлын явц 100% Шивээговь сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн гүйцэтгэл 60% Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэг 100% Шивээговь сумын 3 дугаар сургууль 60% | 350.0 650.0 76.0 1.750 |  | Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн гадна фассадны ажил эхлээгүй байна. Шивээговь сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн барилгын ажил үргэлжидж байна. Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн ажил эхлээгүй байна. Шивээговь сумын ЕБСургуулийн 320 хүүхдийн ЕБСургуулийн барилгын ажил 2020.08.14-нд гэрээ хийгдсэн. Гадна инженерийн шугамаас бохир, цахилгааны шугамаа татсан. Говийн өгөөж ХХК гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна.Гүйцэтгэл 30 хувьтай.2023 оны төсөвт 1.700.0 сая төгрөг батлагдсан барилгын ажил эхлээгүй байна. Үр дүн: Суралцагчдад ээлтэй сургалтын орчныг бүрдэж байна. | 30% |
| 8 |  | Цэцэрлэг, дотуур байр, ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдийн хоолны зардлыг инфляц, үнийн өсөлттэй уялдуулан 2-оос доошгүй дахин нэмэгдүүлж, ерөнхий боловсролын сургуулийн “Үдийн цай” арга хэмжээг “Үдийн хоол” болгоно. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг шүүлтүүртэй ундны цэвэр усаар хангана. | 2023 | БШУГ | УТХО | 760.0 | Сургууль бүр “Үдийн хоол” үйлдвэрлэгч болно. 2 сургууль,цэцэрлэгийг цэвэр усны шүүлтүүрт холбоно. | Сургууль бүр “Үдийн хоол” үйлдвэрлэгч болно. 2 сургууль,цэцэрлэгийг цэвэр усны шүүлтүүрт холбоно. | 760.0 | 760.0 | “Үдийн хоол” хөтөлбөрт 1-5 дугаар ангийн 2815 хүүхэд 100% хамрагдаж байна. Сүмбэр сумын 2,5 дугаар сургуульд БШУЯ -ны хөрөнгө оруулалтаар 40.0 сая төгрөгийн ширээ сандал, гал тогооны тоног төхөөрөмж, Баянтал сумын ОНХС -ын 18.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Үдийн хоол”-ны ширээ сандлыг бүрэн шийдвэрлэсэн. Сургууль бүр “Үдийн хоол” үйлдвэрлэгч болсон.нийт 27 үйлчилгээний ажилтан ажиллаж байна.3 сургууль Хоол зүйчтэй болсон. Сургуулийн Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тухай хуулийн 7.14 дүгээр заалтын дагуу 6 цэцэрлэг, 5 сургууль, коллежийн ундны усны шүүлтүүрийг шалгаж, цэвэршүүлэгчийг тоолж,суралцагчийн тоонд хүрэлцэж байгааг үзэж зөвлөгөө өгсөн. 1, 3, 4-р цэцэрлэг, 1-р сургууль, Политехникийн коллеж ундааны усанд шүүлтүүртэй, бусад цэцэрлэг, сургууль шүүлтүүргүй, 1 дүгээр сургууль 2 ус цэвэршүүлэгчтэй, 2 дугаар сургууль 3 ширхэг ус цэвэршүүлэгчтэй, 4 дүгээр сургууль ус цэвэршүүлэгч байхгүй, 5 дугаар сургууль 3 ширхэг ус цэвэршүүлэгтэй, Политехникийн коллеж 3 ширхэг ус цэвэршүүлэгчтэй байна. Иймд ундны усанд шүүлтүүр байрлуулах, ус цэвэршүүлэгчийн тоог нэмэх талаар зөвлөмж илгээлээ. | 100% |
| 9 |  | Сургуулийн өмнөх боловсрол, ерөнхий боловсролын сургуулийн урлаг, биеийн тамирын хичээлийн агуулга, хөтөлбөрийг сайжруулж, шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр бүрэн хангана. | 2022 | БШУГ | УТХО ОНХС | 15.0 15.0 | Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн биеийн тамирын заалыг тоног төхөөрөмжөөр хангах | Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн биеийн тамирын заалыг тоног төхөөрөмжөөр хангах | УТХО-15.0 ОНХС 15.0 | УТХО-15.0 ОНХС 15.0 | Сүмбэр сумын шинээр баригдсан 2 дугаар сургуулийн спорт зааланд “Их соёл-эх үндэс” хөтөлбөрийн 15.0 сая төгрөг, Сүмбэр сумын ОНХС -ын 15.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар тоног төхөөрөмжийн хангалт хийсэн. | 100% |
| 10 |  | Цахим сургалтын платформыг хөгжүүлж, цахим сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан, цахим агуулга, цахим хичээл боловсруулан бүх насны иргэдэд насан туршдаа суралцахуйг дэмжих боломжийг бүрдүүлнэ | 2022 | БШУГ | УТХО | 44.0 | 4 сургууль цахим платформ хөгжүүлнэ. Цахим контентийн тоог нэмнэ. Цахим сургуульд сурж буй хүүхдийн ирцийг нэмэгдүүлнэ. | 4 сургууль цахим платформ хөгжүүлнэ. Цахим контентийн тоог 10 нэгжээр нэмнэ. Цахим сургуульд сурж буй хүүхдийн ирцийг 75%-д хүргэнэ. | ОНХС 3.0 | ОНХС 3.0 | Ерөнхий боловсролын 4 сургууль Амжилт 3.0 Суралцахуйн удирдлагын системийг сургуульдаа нэвтрүүлэн, сургалт зохион байгуулан, нийт 44.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан ажиллаж, хөгжүүлж 1-р ээлжинд ахлах ангийн 269 сурагч хамрагдсан. 1-р ангийн “Бэлтгэл хөтөлбөр”-ийн 4 цагийн нэгж хичээлийн цахим контентийг боловсруулж, medlee.mn байршсан.Физикийн хичээлийн 9 цагийн контент боловсруулан илгээсэн. Сурагчдын цахим сургуульд 77 хүүхэд хамрагддаг, ирц 55%-тай байна. | 70% |

ХЭРЭГЖИЛТИЙН  ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО

| Зохицуулалтын салбар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үүнээс |  |  |  |  |  |  | Хугацаа болоогүй | Тасарсан |  | Биелэлтийн хувь |  |
| Биелсэн 100% | Хэрэгжих шатандаа |  |  |  |  |  |  | Зохион байгуулалтаас | Хөрөнгийн эх үүсвэр дутагдсанаас |  |  |
|  | 90% | 70% | 50% | 30% | 10% | 0% |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 76,6% |  |

Тайланг хянасан: БШУГ-ын дарга                                                          А.ЗУРГААНЖИН

Тайланг нэгтгэсэн: БШУГ-ын ахлах мэргэжилтэн                                С.ЭНХ-АМГАЛАН