ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН

/ТӨСӨЛ/

| № | Зорилт, /бодлогын үндэслэл/ | Төсөл, арга хэмжээ | Үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт |  | Хөрөнгийн хэмжээ /сая.төг/ | Төсвийн гүйцэтгэл | Хэрэгжүүлэх байгууллага | Хэрэгжилтийн хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Суурь түвшин /2022 он/ | Хүрэх түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт |  |  | Үндсэн |  |
| Боловсрол |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулж, чанар хүртээмжийг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | АЗДҮАХ-2.3.1. | Боловсролыг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-90 | Арга хэмжээний тоо-10 Хэрэгжилтийн хувь – 100 | 25.0 | ОНТ | Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/41 дугаар захирамжийн 7 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Боловсролыг дэмжих арга хэмжээ” нь 7 зорилтын хүрээнд 11 арга хэмжээг 25.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр зохион байгуулахаар төлөвлөвсөн. 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар багш нарыг мэдлэг ур чадварыг сайжруулах сургалт 2, Орос хэлний бүсийн олимпиадад оролцогчдыг дэмжих, контент боловёруулах арга зүйн сургалт, аймгийн засаг даргын нэрэмжит чанарын үнэлгээний шалгалт, гүйцэтгэлийн үнэлгээ, чанарын үнэлгээнд зөвлөж, шинжилгээ хийх, монголын багш нарын баяр, хөдөөгийн багш нарын спортын наадамд оролцогчдыг дэмжих, “Соёлын өврийг уламжлагч малчдыг дэмжих, элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэх сорилго шалгалт 2 удаа, иргэд, төрийн албан хаагч, сурагч, багш нарын монгол бичгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор зохион байгуулагддаг МУ-н гавъяат багш Н.Түмэн-Өлзийн нэрэмжит монгол бичгийн олимпиад болон хичээнгүй, уран бичлэгийн уралдаан, багш нарын ёс зүй болон иргэдийн зөв хандлага төлөвшүүлэх зорилгоор 4 видео, шторк бэлтгэж, 13 үйл ажиллагаанд 22.0 сая төгрөгийг зарцуулан, нийт 250 багш, 2132 сурагч, 525 иргэд, төрийн албан хаагчдийг хамруулсан байна. Хүрсэн түвшин: Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-90% | 90% |
| 14 | АЗДҮАХ-2.3.5. | Ерөнхий боловсролын сургууль бүр хоол үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцөөр хангагдана. | Тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан Сургуулийн тоо-1 Цэцэрлэгийн тоо-6 Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ-104.9 сая | “Үдийн хоол” хөтөлбөрийг бага ангид хэрэгжүүлнэ. Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах сургуулийн тоо-1 Бэлтгэх хоол, хүнсний мэргэжилтний тоо-5 | - | АОНХС | 2022-2023 оны хичээлийн жилд “Үдийн хоол” хөтөлбөрт 1-5 дугаар ангийн 2002 хүүхэд хамрагдаж байна. Сүмбэр сумын ерөнхий боловсролын 2,5 дугаар сургуульд улсын төсвийн 40.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ширээ сандал, гал тогооны тоног төхөөрөмж, Баянтал сумын ОНХС-ын 18.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ерөнхий боловсролын 4 дүгээр сургуульд “Үдийн хоол”-ны ширээ сандлыг бүрэн шийдвэрлэсэн. Сургууль бүр “Үдийн хоол” үйлдвэрлэгч болсонтой холбогдуулан нийт 27 үйлчилгээний ажилтан, мэргэжлийн хоол зүйч ерөнхий боловсролын 3 сургуульд ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Хөтөлбөрт хамрагдаж буй бага ангийн сурагчдын тоо-2002 Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах сургуулийн тоо-2 Бэлтгэх хоол, хүнсний мэргэжилтний тоо-5 Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 15 | АЗДҮАХ-2.3.6. | Орон нутагт шаардлагатай мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудын судалгааг гаргаж, сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно. | Тэтгэлэгт хамрагдсан оюутны тоо - 10 | Тэтгэлэг олгох оюутны тоо-10 хүртэл | 20.0 | ОНТ | Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “Оюутны сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийг зарлах, шалгаруулахтай холбогдуулан, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03/81 дугаар албан бичгээр аймагт эрэлттэй ажлын байрны судалгаа авах маягтыг төрийн 47 байгууллагад хүргүүлснээс 37 байгууллага хариуг ирүүлсэн. Нийт 15 дутагдалтай мэргэжлийн 20 оюутанд 40.0 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгосон. Нийт төрийн 37 байгууллагад 157 ажлын байр байгаагаас эрэлт ихтэйгээс эрэмбэлж нэгтгэлээ. Үүнд: №; Мэргэжлийн нэр; Ажлын байрны тоо ширхэг. 1; Эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, банк санхүү; 24. 2; Эрх зүйч, Төрийн удирдлага; 13. 3; Нийгмийн ажилтан, нийгмийн хамгаалал; 10. 4; Зоо инженер технологи, Мал аж ахуйн биотехнологи, Мал зүйч менежер, малын их эмч, мал эмнэл зүй; 8. 5; Хүнс судлал, Хоол зүй, шим судлал, Хүнсний чанар, аюулгүй байдал, хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи; 6. 6; Хөгжимчин, дуу хөгжмийн багш; 6. 7; Бүжигчин, бүжгийн багш-6; 6. 8; Эмч; 6. 9; Сувилагч; 6. 10; Анли хэлний багш; 5. 11; Математикийн багш; 5. 12; Анагаах ухаан, Анагаах ухааны оношилгоо, эмчилгээний технологи, Эм зүй, Нийгмийн эрүүл мэнд; 5. | 100% |
| 16 | АЗДҮАХ-2.3.7. | Бүх насны иргэд тасралтгүй суралцах нөхцөлийг бүрдүүлж, насан туршийн боловсролын төвийг бие даасан байр, танхимтай болгоно. | Сургатад хамрагдсан иргэдийн тоо-5400 Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ-87.9 сая төгрөг | Сургалтад хамрагдсан хүний тоо-5500 Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ-УТ 192.0 сая төгрөг Төвийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна. | 192.0 | УТХО | Аймгийн “Насан туршийн боловсролын төв” нь 2023 онд үйл ажиллагааны зардалд улсын төсвийн 198 сая төгрөгийн санхүүжилтийг батлуулан, хуучнаар Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын байранд үйл ажиллагаа явуулж байна. Хагас жилийн байдлаар амьдрах ухаан, гэр бүл, гоо зүй, ёс суртахуун, иргэний боловсрол гэсэн 5 чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтад давхардсан тоогоор нийт 5700 иргэнийг хамруулсан. 2022-2023 оны хичээлийн жилд суурь болон бүрэн дунд боловсролыг нөхөн олгох хөтөлбөрт нийт 26 суралцагч хамрагдаж байна. Мөн “Боловсролтой Боржигин малчин” сургалт нөлөөллийн ажлыг 05 дугаар сарын 20-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 26-ны өдрийг хүртэл хугацаанд Сүмбэр сумын хөдөөгийн 4,5,6 дугаар багийн 37 өрхийг сонгон авч, 5 төрлийн сургалт, нөлөөллийн ажил, контент бүтээх уралдаан зохион байгуулахаар төлөвлөж, хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Сургалтад хамрагдсан хүний тоо-5700 Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 17 | АЗДҮАХ-2.3.9. | Орон нутгийн өв соёл, зан заншил, Монгол хүний хүмүүжлийг дээдэлсэн “Тост Боржигин”, “Боржигин өв соёл” сургалтын хөтөлбөрийг цэцэрлэг, сургууль бүрд хэрэгжүүлнэ. | Тост Боржигин", "Боржигин өв соёл" сургалтын хөтөлбөрийг 1 цэцэрлэг, 1 сургуульд хэрэгжүүлж байна. | Сургалтын хөтөлбөрийг ЕБ-ын 3 сургууль, СӨБ-ын 4 цэцэрлэгт хэрэгжүүлнэ. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь-100 | - | ОНТ | Аймгийн хэмжээнд “Боржигин соёлоос суралцацгаая” сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан ерөнхий боловсролын 5 сургууль, 6 цэцэрлэгийн хүрээнд 100 хувьтай хэрэгжүүлж, 6000 хүүхэд хамрагдсан бөгөөд Боловсролын ерөнхий газартай хамтран “Үндэсний шилдэг туршлага” болгон түгээн дэлгэрүүлж байна. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд “Ноосоор урлая”, “Эсгий урлал” сургалтын хөтөлбөрт 2250 сурагч хамрагдаж эсгий ашиглан бэлэг дурсгалын зүйл, эд хэрэглэл хийхэд суралцаж байна. Ардын наадам, тоглоом тоглох, сөөх нийлүүлэх арга, 3 модны борх зэрэг ардын ёс заншлаас сургаж, цэцэрлэгийн 320 хүүхдийг хамруулж байна. Хүрсэн түвшин: Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн сургууль-5 Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн цэцэрлэгийн тоо-6 Хамрагдсан хүүхдийн тоо - 6000 Хэрэгжилтийн хувь-100 хувь | 100% |
| Шинжлэх ухаан, технологи, инновац |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Орон нутагт стандартчилал, хэмжил зүйн нэгж байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | АЗДҮАХ-2.4.1. | Орон нутагт стандартчилал, хэмжил зүйн нэгж байгуулна. | Орон нутагт стандартчилал хэмжил зүйн нэгж байгуулах хүсэлтийг холбогдох дээд байгууллагуудад хүргүүлсэн. Ажлын хэсэг байгуулах санал гарсан. | Орон нутагт хэмжил зүйн нэгж байгуулна. Орон нутаг үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад хэмжих хэрэгсэлд хэмжилт, баталгаажуулалт хийнэ. | - | УТХО | Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5.1, 24 дүгээр зүйлийн 24.1.4 ,24.2 дахь хэсэг, Төрийн хэмнэлтийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 417,469 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтсийг 2023 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдөр байгуулж, 11 бүтэц орон тоотой батлагдсан | Тайлагнаагүй 90% |
| 19 | АЗДҮАХ-2.4.2. | Орон нутгийн түвшинд инноваци нэвтрүүлэхийг бодлогоор дэмжинэ. | Хийгдсэн судалгаа шинжилгээний ажил -2 Арга хэмээний төлөвлөгөө боловсруулах ажлын хэсгийг томилсон. | Инноваци шингэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тоо - 2 | 15.0 | ОНХС | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/122 дугаар албан бичгийг төрийн 40 байгууллага руу хүргүүлж, судалгаа, шинжилгээнд суурилан нэвтрүүлж буй шинэлэг ажлын мэдээллийн сан бүрдүүлсэн.Шинжлэх ухаан, инновацийг орон нутагт хөгжүүлэх чиглэлээр иргэдэд чиглэсэн цахим сургалтыг 3 удаа, танхимын сургалт 2 удаа хийж, давхардсан тоогоор 180 иргэнийг хамруулсан. ШУТИС -ын эрдэмтэн багш нар, Худалдаа аж үйлдвэрийн орон нутгийн салбар, ХХҮГ, ХХААГ, Сумдын засаг даргын тамгын газартай хамтран шинжлэх ухаан, инноваци шингэсэн 7 төсөл арга хэмжээг шалгаруулан 60.0 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. MON-X үндэсний хэмжээний арга хэмжээнд орон нутгаас 20 иргэн оролцож, 5 санал илгээгдсэн. Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: Хүнсний хясаа мөөгийг хөрсгүй орчинд тариалах аргыг тушиж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, борлуулалтын каластерийг хөгжүүлж байна. /Чойрын гурван богд хоршоо/ Газар тариаланд төмс, хүнсний ногоог хөрсний гадаргууд сүрлэн хучилттай тариалалт хийх технологийг нутагшуулах туршилт хийж, ургацын хэмжээг 3 дахин нэмэгдүүлэх боломжтой болохыг тогтоосон. – Оорцог элгэн Боловсролын чиглэлээр: Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн сурагчид “ЮНИМАТ” багажийг ашиглан бүтээл /шатар/ урлаж, модон эдлэлээр бүтээгдэхүүн хийж, худалдах арга зүйд суралцаж байна. Уул уурхайн жишиг сургууль Политехникийн коллеж “Газрын зурагтай цаг”-ийг төмрийн хайлшийг давстай усаар идүүлж, анод, кадодыг ашиглан бичилт хийлгэж бүтээсэн. Мөн Lightbox сургалтын самбарыг бүтээж, самбарын бичлэг нь агаарт үсэг бичиж байгаа мэт сонирхолтой хэлбэрээр харагддагаараа шинэлэг талтай юм. Мөн чийгийн хорхой үржүүлэн, шимт хөрс гаргах төслийг амжилттай хэрэгжүүлэн нийт 530кг хөрсийг худалдан борлуулсан байна. Байгаль орчны чиглэлээр: Шинжлэх ухааны академийн Газар зүй, геоэкологийн хүрээлэн, БНХАУ-ын Шинжаан-Уйгарын цөлжилтийн судалгааны хүрээлэнгээс хамтран Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд “Ганд тэсвэртэй мод сөөг тарьж ургуулах туршилт судалгааны плантац” байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд тус плантацийг түшиглэн “Монгол орны жинхэнэ хээр болон цөлөрхөг хээрийн шилжилтийн бүс нутагт мод, сөөг тарьж ургуулах, тухайн ургамлын өсөлтөд орчин нөхцөл, бордоо хэрхэн нөлөөлөх талаар туршилт-судалгаа”-г хийж байна. “Тэрбум мод” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд туршилт, судалгааны плантацыг “Шинжлэх ухаан, инновцын төв” болгон хөгжүүлэх зорилтыг тавиад байна. ТОПАС төхөөрөмж, дахин боловсруулсан бүтээгдэхүүнээр хийсэн жорлонгийн доторлогоог хийж туршсан. /хөрс бохирдуулахгүй, эко/ Онцгой байдлын газар: Албан хаагчдыг хөдөлмөр хамгаалалтын хувцас хатаагчийг зохион бүтээж, туршилт судалгааг хийн, шинэ бүтээлээр баталгаажуулж хэрэглээнд нэвтрүүлж байна. Мөн хураалттай өвсөнд гарсан галыг унтраах зориулалт бүхий Өвсний гал унтраах хошууг бүтээж, хэрэглээнд нэвтрүүлэн ашиглаж байна. Хүрсэн түвшин: Хийгдсэн судалгаа шинжилгээний ажил-7 Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 22 | АЗДҮАХ-2.5.3. | Хөгжлийн бэрхшээлтэй тусгай хэрэгцээний иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг сайжруулж, шинээр баригдаж байгаа зам, талбай, барилга, байгууламжид саадгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | Дэд бүтцийг тусгасан шинэ барилгын тоо-3 Дэд бүтцээ сайжруулсан байгууллагын тоо-1 | Дэд бүтцийг тусгасан шинэ барилгын тоо-2 Дэд бүтцээ сайжруулсан байгууллагын тоо-2 Шинээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын ажлуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг бүрэн тусгана. Аж ахуйн нэгж, албан байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлчилгээ авах орчныг бүрдүүлнэ. | - | УТХО, ОНХС | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй барилга угсралтын ажлуудад үндсэн хийц бүтээцэд барилга захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэхээс гадна зураг төсөл, тоо хэмжээнд тусгагдсаны дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орц гарц дэд бүтцийн асуудлыг холбогдох норм дүрэм, стандарт шаардлагын дагуу гүйцэтгүүлэхээр шаардлага тавин ажиллаж, аймгийн 640 хүүхдийн сурууль, Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгад зураг төслийн дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан орц гарцыг гүйцэтгэж ашиглалтад оруулаад байна. Шинээр баригдаж буй Шивээговь сумын 3 дугаар сургууль,цэцэрлэг,5 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгад ХБИ -дэд зориулсан дэд бүтуийг бүрэн тусгасан. Хүрсэн түвшин: Цэцэрлэг, сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлчилгээ авах орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын тоо-5 Дэд бүтцийг тусгасан шинэ барилгын тоо- 3 Дэд бүтцээ сайжруулсан байгууллагын тоо- 2 Шинээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын ажлуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг бүрэн тусгасан байдал-3 Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
|  | АЗДҮАХ-2.6.6. | Монгол бичгийг иргэдэд сурталчлан түгээн дэлгэрүүлж, Төрийн байгууллагын албан хаагчдыг хуучин Монгол бичгээр унших, бичих чадавхыг сайжруулах сургалт, арга хэмжээг зохион байгууна. | Зохион байгуулсан сургалтын тоо-7 Хамрагдсан албан хаагчдын тоо-615, хамрагдалтын хувь- 49.8 хувь Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-17 Хамрагдсан иргэдийн тоо-2627 | Зохион байгуулсан сургалт, арга хэмжээний тоо-10 Нийт төрийн албан хаагчдын 80 хувийг сургалтад хамруулна. Зохион байгуулах арга хэмжээний тоо-17 Хамрагдсан иргэдийн тоо-2650 | - | БШУГ | Хэлний бодлогын Үндэсний зөвлөлөөс 2023 оны 02, 10 дугаар сард зохион байгуулсан монгол бичгийн сургалтад аймгийн 53 төрийн байгууллагын архив бичиг хэргийн ажилтан, холбогдох мэргэжилтнүүд, ерөнхий боловсролын сургуулийн монгол хэл, бичгийн багш нийт 180 албан хаагчид хамрагдсан. Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, аймгийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран Монгол хэлний тухай хууль, Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах, 2025 оноос төрийн албан хэргийг кирилл болон үндэсний бичгээр хөтлөн явуулахтай холбогдуулан төрийн байгууллагуудын холбогдох албан хаагчдын үндэсний бичгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, цахим бичвэр боловсруулах арга аргачлалд сургах сургалт зохион байгуулж, нийт 84 бичиг хэргийн ажилтан, албан хаагчдыг хамруулсан. МУ-ын Гавьяат багш Н.Түмэн-Өлзийн нэрэмжит “Монгол бичиг мину” ХХ олимпиадын Бичвэр, бүтээлийн төрөл 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 23-ныг хүртэл хугацаанд 4 ангилалаар зарлан, зохион байгуулсан. Тус төрөлд Уул уурхайн жишиг сургууль Политехникийн коллеж, Ерөнхий боловсролын сургуулийн 580 сурагчид, 45 багш, төрийн 12 байгууллагын 125 албан хаагч, иргэд оролцож, монгол бичгийн мэдлэг ур чадвараа дээшлүүллээ. Төрийн 35 байгууллага мэдээллийн самбарын мэдээллийг кирилл, монгол бичгээр хослуулан иргэдэд хүргэж байна. Төрийн 24 байгууллага шийдвэр, албан бичгийг хос бичгээр хөтлөх ажлыг турших зорилгоор монгол бичгээр албан хэрэг хөтлөх хэвлэмэл хуудсыг Архивын ерөнхий газарт захиалан хэвлүүлж ашиглаж байна. Мөн Төрийн 5 байгууллага байгууллагын дотоод журам, сургалтын 2 байгууллага багш, суралцагчийн дотоод дүрэм, 5 байгууллага албан хаагчдын танилцуулга мэдээллээ хос бичгээр хөтөлж байна. Аймгийн Засаг даргын зүгээс Монгол хэлний зөвлөлийг тэргүүлэн ажиллаж, 2023 онд нийт 16 арга хэмжээг 95.0 хувийн гүйцэтгэлтэй хэрэгжүүлж 3.5 сая төгрөгийг зарцуулсан байна. Төлөвлөгөөний дагуу төрийн байгууллагын 458 албан хаагчдын монгол бичгийн чадварыг тогтоож, Анхан, дунд, ахисан шатны танхимын болон зайн сургалтын хөтөлбөр боловсруулан 25 байгууллагын 250 албан хаагчийг хамруулан сургаж байна. Мөн монгол бичгийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх, түгээн дэлгэрүүлэх чиглэлээр олимпиадыг 2 удаа зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 350 төрийн албан хаагч, иргэд хамрагдсан. Төрийн 26 байгууллага “Хүмүүн бичиг” сонин захиалж, албан хэрэгцээнд ашиглаж байна. Хэлний бодлогын үндэсний зөвлөлтэй хамтран 2 удаа давхардсан тоогоор 5” байгууллагын 165 удирдлага, төрийн албан хаагч, бичиг хэргүүдэд төрийн албан хэргийг хос хэлээр хөтлөх арга зүй, шинэ программ, сургалт, дадлага ажлыг хийсэн. Төрийн нийт 67 байгууллагаас 64 байгууллага буюу 95.5 хувь нь гадна, дотор хаягаа хос бичгээр сольсон. Мөн байгууллагуудын удирдах ажилтны нэрийн хуудсыг хос бичгээр хэвлүүлэн ашиглаж байна. Төрийн болон хувийн хэвшлийн 49 байгууллагад хаягаар хос бичгээр бичих зөвлөмж, албан тоотыг илгээсэн Хүрсэн түвшин: Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-10 Хамрагдсан иргэдийн тоо-2136 Зохион байгуулсан сургалтын тоо-2 Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо-638 Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
|  | АЗДҮАХ-2.6.7. | Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжин, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр хамтран ажиллана. | Гэрээ байгуулан хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний тоо -3 Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ -10.0 сая төгрөг | Гэрээ байгуулан хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний тоо -5-аас доошгүй | - | Улсын төсөв, ОНТХ | Аймгийн”Говьсүмбэр ТВ” -тэй хамтран “Монгол бичгийн түгээн дэлгэрүүлэх” 2 удаагийн мэдээлэл түгээсэн, “Боржигиний хүүхдүүд” урлагийн тоглолтыг 1.5 сая төгрөгөөр гэрээ хийж, бичлэг хийж, иргэдэд хүргэсэн. “ Гайхамшигт Монгол наадаахай ХМХ “ хамтран багшийн ёс зүй харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх, багшаараа бахархах, шилдэг багш нарын Туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, орон нутагт шилжин ирсэн багш нарыг дэмжих зэрэг 4 сэдвээр контент, шторк хийж, 2.0 сая төгрөгөөр гэрээ хийж, цахим хуудсаар 6000 иргэдэд хүргэсэн. Хүрсэн түвшин: Байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулагдсан онцлох үйл явдлыг Говьсүмбэр энэ 7 хоног/ тоймд- 9 удаа оруулж олон нийтийн сүлжээнд түгээсэн. Орон нутгийн телевизтэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу 8 удаагийн нэвтрүүлэг хийсэн. Хэрэгжилт 100 хувь | 100% |
| Цахим Монгол-төрийн шуурхай үйлчилгээ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Төрийн байгууллагын дотоод удирдлагын ERP системийг нэвтрүүлж, мэдээллийн ил тод авулгүй байдлыг хангана. | ERP систем нэвтрүүлсэн байгууллагын тоо-38 Арга хэмжээний төлөвлөлтийн хэрэгжилт 70хувь | ERP систем нэвтрүүлсэн байгууллагын тоо-50 Арга хэмжээний төлөвлөлтийн хэрэгжилт 100 хувь | - | БТ | БШУГ | ERP системийн байгууллагад нэвтрүүлэн төрийн байгууллагуудтай албан бичиг солилцон ажилладаг. Нийт 7 албан хаагч ERP системд бүртгэлтэй ажиллаж байна. 2023 оны 11 дүгээр сарын байдлаар ERP системээр ирсэн бичиг 140, явуулсан бичиг 86 бүртгэгдсэн байна. | 100% |
| 4.1.1.2 | “Мэдээллийн ил тод, авулгүй байдлыг хангах, төрийн үйлчилгээг цахимжуулах” арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ | Арга хэмжээний төлөвлөлтийн хэрэгжилт 90 хувь | Арга хэмжээний төлөвлөлтийн хэрэгжилт 100 хувь | 30,0 | Бт | БШУГ | Салбарын багш ажилчид болон эцэг эхчүүдэд МХТГ, НТБТ болон Сүмбэр сум, Тогтвортой амжиргаа төсөлтэй хамтран 4 удаа сургалт зохион байгуулж, e.mongolia аплекишин дээр ажиллах ур чадварыг олгосон. Нийт 956 иргэдэд олгосон. Аймгийн хэмжээний 5 сургуулийн нийт 250 багш нарт “Google for education”-ийн хэрэгслүүдийг ашиглах арга зүй сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан.. “Үндэсний бичиг- 3” хөтөлбөрийн хүрээнд иргэд төрийн 180 албан хаагчдын монгол бичгийн мэдлэг чадварыг ахиулах, дунд шатны цахим бичвэр гар утас ашиглан үндэсний бичгээр бичих, унших , цахим орчинд ажиллах сургалтыг аж ахуйн нэгж албан байгууллагуудад явуулж байна. Хүрсэн түвшин: Е-mongolia системээр төрийн үйлчилгээ авах мэдээллийг давхардсан тоогоор 1386 төрийн албан хаагч, иргэдэд хүргэсэн | 100% |
| 4.1.1.3 | Тусгай зөвшөөрөл, өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэнэ. | Цахимаар хүлээн авч, шийдвэрлэж байгаа тусгай зөвшөөрлийн тоо-12 Өргөдөл, гомдол, санал, хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэж байгаа байгууллагын тоо-24 Цахим болон нийт өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хувь-100 | Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн хувь-100 Хугацаа -15 хоног | - | БТ | БШУГ | 11-11 төвөөс 2,цахимаар 2, цаасаар 9 нийт 13 өргөдөл гомдлыг цаг хугацаанд эь шийдвэрлэсэн. Үр нөлөө: ERP болон 365 программыг ашиглан албан баримт бичгийг цахим хэлбэрээр солилцож ажилласан. | 100% |
| Нутгийн захиргааны байгууллагуудыг чадавхжуулж, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, төрийн албан хаагчдын ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3.4 | Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт, зөвлөгөөн зохион байгуулж, төрийн албаны хуулийн хүрээнд мэргэшүүлэх сургалтуудад хамруулна. | Зохион байгуулсан сургалт, зөвлөгөөн-4 Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо-250 Хэрэгжилт-100 | Зохион байгуулсан сургалт, зөвлөгөөн-5 Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо-300-аас доошгүй Хэрэгжилт-100 | 3,0 | ОНТБТ | БШУГ | Төрийн албан хаагчийн болон багшийн ёс зүйн дүрмийг хэрэгжүүлэх талаар 2 удаагийн сургалтыг БЕГ- тай хамтран зохион байгуулсан. Мөн Улсын байцаагч Т.Мөнгөнчимэг ажлын байранд ёс зүйн зөрчилгүй ажиллах сургалт 2 удаа хийсэн. БШУЯ,БЕГ-тай хамтарсан 12 удаагийн сургалтанд мэргэжилтнүүд хамрагдсан, БШУЯ,Удирдлагын академийн хамтарсан 6 кредитын “Боловсролын менежмент, технологи, манлайлал” сургалтанд дарга, мэргэжилтнүүд 100% хамрагдаад байна. Цэцэрлэг, сургууль бүрээр БХТ боловсруулж, аймгийн БШУГ -аас БХТ боловсруулан Үндсэн сургалтанд 72, зорилтод сургалтанд давхардсан тоогоор 685, нэмэлт, судлагдахуунд суурилсан, суралцахуйд суурилсан арга хэмжээнд мэргэжлийн бүлгээр арга хэмжээнд багш нарыг хамруулж, 100%-тай хэрэгжиж байна. Аймгийн шилдэг илтгэл шалгаруулах уралдаанд 32, ЕБС, ПТК-ийн багш нарт “Үнэлгээний шалгуур, үнэлгээний төрөл хэлбэр” аргачлал сэдэвт 2 удаагийн сургалтанд 88, Бага ангийн багш нарт Явцын үнэлгээний арга техник сэдвээр сургалтанд 64, -р ангийн сургалтын хөтөлбөр арга зүйд дэмжлэг үзүүлэх сургалтанд 14 багш давхардсан тоогоор 200 багшийн мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийг хангаж ажилсан. Үр дүн:Ёс зүйн зөрчилгүй ажилсан. Сургалт, нөлөөлийн ажил 16 удаа хийсэн, давхардсан тоогоор 450 багш, ажилтан оролцсон. | 100% |
| 4.2.3.5 | Төрийн жинхэнэ албаны сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж, хуулийн хүрээнд сул орон тоог нөхнө. | Зохион байгуулсан шалгалтын тоо-2 | Зохион байгуулсан шалгалтын тоо-2-оос доошгүй байна. | - | БТ | БШУГ | 2023 оны 2 дугаар сард БШУ- ны сайдын А/61 тоот тушаалаар байгууллагын орон тоо бүтэц өөрчлөгдсөнтэй холбоотой, БШУГ -ын сул орон тооны захиалгыг Төрийн албаны салбар зөвлөлд 4 удаа өгсөн.2 мэргэжилтэн Ерөнхий шалгалтанд тэнцсэн. | 100% |
| 4.2.4.8 | Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулна. | Иргэдэд зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгааны тоо-1 Хамрагдсан иргэд, зорилтод бүлгийн тоо-150 Төрийн албан хаагчдад зохион байгуулсан сургалтын тоо-1 Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо- 9 | Иргэдэд зохион байгуулсан сургалт, сурталчилгааны тоо-2 Хамрагдсан иргэд, зорилтод бүлгийн тоо-200 Төрийн албан хаагчдад зохион байгуулсан сургалтын тоо-1 Хамрагдсан төрийн албан хаагчдын тоо-9 | - | БТ | БШУГ | Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2023.05.30-ны 06/627, 2023.06.02 05/630 тоот албан бичгийн дагуу Авилгатай тэмцэх газраас хэрэгжүүлж буй “Шүгэл ажиллагаа”-ны хүрээнд шүгэл үлээхийг уриалсан “Нэгдье” аян, хандалт 51 хүнд хүргэж, 15 шэйр хийсэн байна. Тайлант хугацаанд авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлах, авлигын нийгмийн хор аюулыг тайлбарлан таниулах зорилгоор 3 контент бэлтгэн олон нийтийн сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд түгээж, сурталчилж байна. АЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Авилгын эсрэг хууль”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль”-ийн сургалтад байгууллагын нийт 9 албан хаагчид хамрагдсан. Байгууллагын нийт албан хаагчдаас авилгаас урьдчилан сэргийлэх эрсдэл тодорхойлох чиглэлээр 1 удаагийн судалгаа бөглүүлж 2 удаагийн сургалт, 1 удаагийн ярилцлага зохион байгуулж ажилласан. 6 Цэцэрлэгийн 188 эцэг эхчүүдээс авилгын эрсдэл, хүндрэл бэрхшээлийг тлдорхойлох чиглэлээр сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан бөгөөд дүгнэлт хийгдээгүй байна. Үр дүн:Ёс зүйн зөрчилгүй ажилсан. Сургалт, нөлөөлийн ажил 4 удаа хийсэн. | 100% |
| 7.1.16.38 | “Тэр бум” үндэсний хөдөлгөөнийг өрнүүлж, аймаг, сумдын ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэн, иргэдэд мод тарих соёлыг сурталчлан түгээх бүх нийтийн үйлс болгож иргэд олон нийтийн оролцоог хангана. | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо-2 Шинээр тарьсан модны тоо-100 Ургалтын хувь 80 Бүх нийтээр мод тарих арга хэмжээнд оролцсон ажилтны тоо-9 | Шинээр тарьсан Модны тоо-100 Ургалтын 80% Бүх нийтээр мод тарих арга хэмжээнд оролцсон иргэн, ААНБ-ын тоо-1 Сургалт, нөлөөллийн ажлын тоо-1 Хамрагдсан ажилтны тоо-9 | - | Сумын ОНХС | БШУГ | “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, аяны хүрээнд ерөнхий боловсролын 1,2,5 дугаар сургуулиудтай хамтарч А0101 дугаар автозамын дагуух хамгаалалтын ойн зурваст 130 мод суулгах ажил хийгдсэн.2023 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрөөс эхлэн ойн зурвасын усалгааг тогтмол хийсэн. Боловсролын салбарын 12 байгууллага хайлаас, шар хуайс, улиас, монос гээд 7 төрлийн 3017 мод тарьж, 7.1 сая төгрөг зарцуулсан. | 100% |
| Биелэлтийн дундаж хувь |  |  |  |  |  |  |  |  |

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО

|  |  | Зохицуулалтын салбар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үүнээс |  |  |  |  |  |  |  |  | Хугацаа болоогүй | Тасарсан |  | Биелэлтийн хувь |
| Биелсэн 100% | Хэрэгжих шатандаа |  |  |  |  |  |  |  |  | Зохион байгуулалтаас | Хөрөнгийн эх үүсвэр дутагдсанаас |  |
|  | 90% |  | 70% | 50% | 30% | 10% | 0% | ҮБ |  |  |  |  |
| 15 | 2 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,8% |

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН: ДАРГА                         А.ЗУРГААНЖИН