ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2020-2024 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

| ХБТББ-т тусгагдсан зорилт/үйл ажиллагаа | № | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа | Үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллага | Эх үүсвэр | Нийт хөрөнгийн хэмжээ /сая төгрөг/ | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр) |  |  | Хэрэгжилтийн явц | Хэрэгжилтийн хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Төсөв / сая төгрөг/ | Зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Төсвийн гүйцэтгэл |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Боловсрол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулж, чанар хүртээмжийг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Боловсролыг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 1 | Боловсролыг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 |  | АОНХС | 150.0 | Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-100 | 35.0 | Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-100 | 35.0 | Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/41 дугаар захирамжийн 7 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Боловсролыг дэмжих арга хэмжээ” нь 7 зорилтын хүрээнд 11 арга хэмжээг 25.0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр зохион байгуулахаар төлөвлөвсөн. 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар багш нарыг мэдлэг ур чадварыг сайжруулах сургалт 2, Орос хэлний бүсийн олимпиадад оролцогчдыг дэмжих, контент боловсруулах арга зүйн сургалт, аймгийн засаг даргын нэрэмжит чанарын үнэлгээний шалгалт,гүйцэтгэлийн үнэлгээ, чанарын үнэлгээнд зөвлөж, шинжилгээ хийх, монголын багш нарын баяр, хөдөөгийн багш нарын спортын наадамд оролцогчдыг дэмжих, “Соёлын өврийг уламжлагч малчдыг дэмжих, элсэлтийн ерөнхий шалгалтад бэлтгэх сорилго шалгалт 2 удаа, иргэд, төрийн албан хаагч, сурагч, багш нарын монгол бичгийн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор зохион байгуулагддаг МУ-н гавъяат багш Н.Түмэн- Өлзийн нэрэмжит монгол бичгийн олимпиад болон хичээнгүй, уран бичлэгийн уралдаан, багш нарын ёс зүй болон иргэдийн зөв хандлага төлөвшүүлэх зорилгоор 4 видео, шторк бэлтгэж, 13 үйл ажиллагаанд 22.0 сая төгрөгийг зарцуулан, нийт 250 багш, 2132 сурагч, 525 иргэд, төрийн албан хаагчдийг хамруулсан байна. Хүрсэн түвшин: Арга хэмжээний төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн хувь-90 | 90% |
| 2.3.2. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. (Шивээговь сумын Ерөнхий боловсролын сургууль, Сүмбэр сумын 2, 5, 1 дүгээр сургуулийн барилгын өргөтгөл) | 2 | Шивээговь сумын 3 дугаар сургуулийг ашиглалтанд оруулна. Сүмбэр сумын сургуулиудын барилгын өргөтгөлийг барина. | 2021-2024 |  | УТХО | 12,040.0 | Шивээговь сумын Ерөнхий боловсролын 320 хүүхдийн сургуулийн барилгын ажлын гүйцэтгэл - ... 1 болон 5 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсвийг хийлгэнэ Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийг ашиглалтад оруулна. | 10,040.0 | Шивээговь сумын Ерөнхий боловсролын 320 хүүхдийн сургуулийн барилгын ажлын гүйцэтгэл – 50 хувь | 9.500 | Шивээговь сумын 320 хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн гэрээ 2020 онд байгуулагдсан. Гадна инженерийн шугамаас бохир, цахилгааны шугамаа татсан. Говийн өгөөж ХХК гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна. Гүйцэтгэл 45 хувьтай. 2023 оны төсөвт 1.700.0 сая төгрөг батлагдсан №,- давхрыг цутгасан, Гүйцэтгэл -35% 1,5 дугаар сургуулийн өргөтгөлийн барилгын зургийг орон нутгийн төсвөөр хийж, 2024 оны төсөвт 2,9-4,9 тэрбум төгрөг төсөлсөн. Хүрсэн түвшин: Сургуулийн барилгыг ажлын гүйцэтгэл 35 хувь 2 сургуулийн өргөтгөлийн барилгын ажил эхлүүлэх төсөв батлагдсан. | 70% |
|  | 3 | Сүмбэр сумын 1 дүгээр сургуулийн 320 хүүхдийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад оруулна. | 2021-2024 | АЗДТГ | УТХО | 3,535.0 | Зураг төсвийн ажил хийгдсэн. | Барилгын ажлыг эхл үүлнэ. | 1,500.0 | - | Сүмбэр сумын 5 дугаар сургуулийн 320 хүүхдийн өргөтгөлийн барилгын ажлын зургийг 2022 онд ОНХС-ын 40,0 сая төгрөгөөр хийсэн. Сүмбэр сумын 5 болон 1 дүгээр сургуулийн өргөтгөлийн барилгын төсвийг 2023 оны төсвийн саналд оруулж, Сангийн Яамны цахим мэдээллийн системд хугацаанд нь оруулж, 2023 оны төсөвт 2,9-4,9 тэрбум төгрөг төсөлсөн. Хүрсэн түвшин: Барилгын ажлыг эхлүүлэх төсвийг 2024 оны төсөвт оруулсан. | 100% |
| 2.3.3. “Чадварлаг багш” арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж, багшийн мэргэжлийн ур чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэн, хөдөлмөрийн бүтээмжид суурилсан үнэлэмжийг бодитой болгож, нийгмийн баталгааг хангана. | 3 | “Чадварлаг багш” арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж, хөдөлмөрийн бүтээмжид суурилсан үнэлэмжийг бодитой болгоно. | 2021-2024 |  | ОНТ | 80.0 | Урамшуулах багшийн тоо – 20 Боловсролын чанарын үнэлгээ -39 хувь | 20.0 | Урамшуулах багшийн тоо – 20 Боловсролын чанарын үнэлгээ -39 хувь | 20.0 | 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 05 дугаар сарын 19-ны өдрийг хүртэл хугацаанд ерөнхий боловсролын сургуулийн болон багшийн гүйцэтгэлийн үнэлгээг “Боловсролын ерөнхий газар”-ын томилогдсон комисстой хамтран зохион байгуулсан. Аймгийн хэмжээнд нийт 179 багш үнэлгээнд хамрагдаж, давхардсан тоогоор 3929 суралцагч үнэлгээнд хамрагдлаа. Сургууль бүр дээр томилогдсон комисс үнэлгээний 6 чиглэлээр үнэлгээ хийж, системд оруулж тайлангаа баталгаажуулсан. 2023 оны 4 дүгээр сарын байдлаар орон нутагт нэн шаардлагатай ажлын байранд ирж ажиллаж буй байрны түрээсийн дэмжлэг хамрагдах хүсэлт гаргасан ерөнхий боловсролын сургуулийн 11 багшид 9.0 сая төгрөгийн дэмжлэгийг өгч ажиллалаа. “Чадварлаг багш” журмын хүрээнд багш нарын ажлын гүйцэтгэлийг дүгнэж, 69 багшид 19.9 сая төгрөгийн урамшуулал олгосон. Хүрсэн түвшин: Дэмжлэг үзүүлсэн багшийн тоо-11 Боловсролын чанарын үнэлгээ – 48 | 100% |
|  |  |  | 2021-2024 |  | АОНХС | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Цахим зайн сургалтын платформыг хөгжүүлэн, багш нарын оролцоог дэмжиж, цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран суралцах боломжийг бүрдүүлнэ. | 2021-2024 |  | АОНХС | - | Цахим хичээл бэлтгэсэн багшийн тоо-10 Цахим хичээлийн тоо-20 | 2.0 | Цахим хичээл бэлтгэсэн багшийн тоо-20 Цахим хичээлийн тоо-30 | 2.0 | Сүмбэр, Шивээговь сумын ерөнхий боловсролын 4 сургуульд “Амжилт 3.0” суралцахуйн удирдлагын системийг сургуульдаа нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд систем ашиглалт, зааварчилгааны сургалтыг цахим хэлбэрээр 150 багшийг хамруулан зохион байгуулан, нийт 44.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан ажиллаж, 1 дүгээр ээлжинд ахлах ангийн 269 сурагчид хамрагдсан. ЦФахим хичээл бэлтгэсэн багшийн тоо 28, цахим хичээлийн тоо 40 -ийг боловсруулан Medle. Mn цахим сургуульд байршуулсан. Хүрсэн түвшин: Цахим хэлбэрээр мэргэжлийн болон цахим ур чадвар, ёс зүйн сургалтад хамрагдсан багшийн тоо-150 | 100% |
| 2.3.4. Орон нутагт нэн шаардлагатай мэргэжлээр суралцаж буй болон төгсөөд орон нутагтаа ажиллах оюутнуудад сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно. | 5 | Орон нутагт шаардлагатай мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудын судалгааг гаргаж, сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно. | 2021-2024 |  | ОНТ | 80.0 | Тэтгэлэг олгох оюутны тоо-10 хүртэл | 20.0 | Тэтгэлэг олгох оюутны тоо-10 хүртэл | 20.0 | Аймгийн Засаг даргын нэрэмжит оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрийг зарлах, шалгаруулахтай холбогдуулан, Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 03/81 дугаар албан бичгээр аймагт эрэлттэй ажлын байрны судалгааг төрийн 47 байгууллагад хүргүүлснээс 37 байгууллага хариуг ирүүлсэн. Нийт 15 дутагдалтай мэргэжлийн 20 оюутанд 40.0 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгосон. Нийт төрийн 37 байгууллагад 157 ажлын байр байгаагаас эрэлт ихтэйгээс эрэмбэлж нэгтгэлээ. Үүнд: №; Мэргэжлийн нэр; Ажлын байрны тоо ширхэг. 1; Эдийн засаг, нягтлан бодох бүртгэл, банк санхүү; 24. 2; Эрх зүйч, Төрийн удирдлага; 13. 3; Нийгмийн ажилтан, нийгмийн хамгаалал; 10. 4; Зоо инженер технологи, Мал аж ахуйн биотехнологи, Мал зүйч менежер, малын их эмч, мал эмнэл зүй; 8. 5; Хүнс судлал, Хоол зүй, шим судлал, Хүнсний чанар, аюулгүй байдал, хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи; 6. 6; Хөгжимчин, дуу хөгжмийн багш; 6. 7; Бүжигчин, бүжгийн багш-6; 6. 8; Эмч; 6. 9; Сувилагч; 6. 10; Анли хэлний багш; 5. 11; М тематикийн багш; 5. 12; Анагаах ухаан, Анагаах ухааны оношилгоо, эмчилгээний технологи, Эм зүй, Нийгмийн эрүүл мэнд; 5. | 100% |
| 2.3.5 Ерөнхий боловсролын сургууль бүр стандартын шаардлага хангасан хоол үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцтэй болсон байна. | 6 | Ерөнхий боловсролын сургууль бүр хоол үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцөөр хангагдана. | 2021-2024 |  | УТХО | 70.0 | “Үдийн хоол” хөтөлбөрийг бага ангид хэрэгжүүлнэ. Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах сургуулийн тоо-1 Бэлтгэх хоол, хүнсний мэргэжилтний тоо-5 | 35.0 | “Үдийн хоол” хөтөлбөрийг бага ангид хэрэгжүүлнэ. Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах сургуулийн тоо-1 Бэлтгэх хоол, хүнсний мэргэжилтний тоо-5 | 35.0 | 2022-2023 оны хичээлийн жилд “Үдийн хоол” хөтөлбөрт 1-5 дугаар ангийн 2002 хүүхэд хамрагдаж байна. Сүмбэр сумын ерөнхий боловсролын 2,5 дугаар сургуульд улсын төсвийн 40.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр ширээ сандал, гал тогооны тоног төхөөрөмж, Баянтал сумын ОНХС-ын 18.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр “Үдийн хоол”-ны ширээ сандлыг бүрэн шийдвэрлэсэн. Сургууль бүр “Үдийн хоол” үйлдвэрлэгч болсонтой холбогдуулан нийт 27 үйлчилгээний ажилтан сургуулиудад ажиллаж байна. Мэргэжлийн хоол зүйч ерөнхий боловсролын 3 сургуульд ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Хөтөлбөрт хамрагдаж буй бага ангийн сурагчдын тоо-2002 Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах сургуулийн тоо-2 Бэлтгэх хоол, хүнсний мэргэжилтний тоо-3 | 100% |
|  |  |  |  |  | АОНХС | 70.0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 Сургуулийн өмнөх боловсролд 3-5 насны хүүхдийг, үүнээс 5 настай хүүхдийг бүрэн хамруулж, сургуульд суралцах бэлтгэлийг хангана. | 7 | Хүүхэд харах үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлнэ. | 2021-2024 |  | УТХО | 650.0 | Хүүхэд харах үйлчилгээний тоо- 2 Хамрагдах хүүхдийн тоо-10 | 150.0 | Хүүхэд харах үйлчилгээний тоо- 3 Хамрагдах хүүхдийн тоо-10 | 200.0 | 2022 оны 09 дүгээр сараас эхлэн аймгийн хэмжээнд 2 хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгч хүсэлт гарган дүгнэлт гаргуулан, сумдын Засаг даргаас зөвшөөрөл авч, үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд байна. Үүнд: Шивээговь сумын “Гэгээн өргөө”, Сүмбэр сумын “Билгүүн” хүүхэд харах үйлчилгээнүүд нь 4 ажилтан, 19 хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлж байна. Хүүхдүүд бүгд 2 настай бөгөөд Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас хяналтыг тавьж ажиллаж байна. 2023 оны хагас жилд хүүхэд харах үйлчилгээ эрхлэгчдэд нийт 12.623.470 төгрөгийн санхүүжилт үзүүлэн ажилласан байна. Яслийн бүлэг байгуулан ажиллуулах хууль, эрх зүйн орчин бүрдээгүй, хуулийн төсөл хэлэлцэх шатанд байна. Хүрсэн түвшин: Хүүхэд харах үйлчилгээний тоо- 2 Яслийн бүлгийн тоо-0 Хамрагдах хүүхдийн тоо-19 Статистик мэдээгээр 2-5 настай 1775 хүүхдээс сургуулийн өмнөх боловсролд 1663 хүүхэд хамрагдаж, хамран сургалтын хувь 93,6%-тай байна. Үүнээс 5 настай 416 хүүхдээс 44 хүүхэд өөр аймаг руу шилжин суралцаж 372, харъяалалын бус 35 хүүхэд хамрагдаж, 5 настай 407 хүүхэд цэцэрлэгт суралцаж, хамран сургалт 100 байна. | 70% |
|  | 8 | Сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлнэ. | 2021-2024 |  | УТХО | - | Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын хувь-91.4 | - | Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын хувь-92.8 | - | Статистик мэдээгээр 2-5 настай 1775 хүүхдээс сургуулийн өмнөх боловсролд 1663 хүүхэд хамрагдаж, хамран сургалтын хувь 93,6%-тай байна. Үүнээс 5 настай 416 хүүхдээс 44 хүүхэд өөр аймаг руу шилжин суралцаж 372, харъяалалын бус 35 хүүхэд хамрагдаж, 5 настай 407 хүүхэд цэцэрлэгт суралцаж, хамран сургалт 100 байна. Хүрсэн түвшин: Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын хувь- 93.6 | 100% |
| 2.3.7 Насан туршийн боловсролын төвийг байгуулж, үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ. | 9 | Бүх насны иргэд тасралтгүй суралцах нөхцөлийг бүрдүүлж, насан туршийн боловсролын төвийг бие даасан байр, танхимтай болгоно. | 2021-2024 |  | ОНТ | 125.0 | Шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангана. | 35.0 | Төвийн үйл ажиллагаа тогтмолжсон байна. | 45.0 | Аймгийн “Насан туршийн боловсролын төв” нь 2023 онд үйл ажиллагааны зардалд улсын төсвийн 198,0 сая төгрөгийн санхүүжилтийг батлуулан, Сүмбэр сумын Засаг даргын Тамгын газрын байранд үйл ажиллагаа явуулж байна. Жилийн эцсийн байдлаар амьдрах ухаан, гэр бүл, гоо зүй, ёс суртахуун, иргэний боловсрол гэсэн 5 чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтад давхардсан тоогоор нийт 5160 иргэнийг хамруулсан. 2022-2023 оны хичээлийн жилд суурь болон бүрэн дунд боловсролыг нөхөн олгох хөтөлбөрт нийт 26 суралцагч хамрагдаж байна. Хүрсэн түвшин: Сургалтад хамрагдсан хүний тоо-5700 | 100% |
|  |  |  |  |  | АОНХС | 15.0 |  | 15.0 |  |  |  |  |
| 2.3.8 Монголын түүх, хэл, соёл, зан заншил, эх оронч сэтгэлгээ, үндэсний өв уламжлал, Монгол хүний хүмүүжлийг дээдэлсэн сургалтын хөтөлбөрийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр бүх шатны боловсролын байгууллагад хэрэгжүүлнэ. | 10 | Орон нутгийн өв соёл, зан заншил, Монгол хүний хүмүүжлийг дээдэлсэн “Тост Боржигин”, “Боржигин өв соёл” сургалтын хөтөлбөрийг цэцэрлэг, сургууль бүрд хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 |  | АОНХС | - | Сургалтын хөтөлбөрийг 3 сургууль, 3 цэцэрлэгт хэрэгжүүлнэ. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь-100 |  | Сургалтын хөтөлбөрийг 4 сургууль, 4 цэцэрлэгт хэрэгжүүлнэ. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь-100 |  | Аймгийн хэмжээнд “Боржигин соёлоос суралцацгаая” сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан ерөнхий боловсролын 5 сургууль, 6 цэцэрлэгийн хүрээнд 100 хувьтай хэрэгжүүлж, 6000 хүүхэд хамрагдсан, бөгөөд Боловсролын ерөнхий газартай хамтран “Үндэсний шилдэг туршлага” болгон түгээн дэлгэрүүлж байна. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд “Ноосоор урлая”, “Эсгий урлал” сургалтын хөтөлбөрт 2250 сурагч хамрагдаж эсгий ашиглан бэлэг дурсгалын зүйл, эд хэрэглэл хийхэд суралцаж байна. Ардын наадам, тоглоом тоглох, сөөх нийлүүлэх арга, 3 модны борх зэрэг ардын ёс заншлаас сургаж, цэцэрлэгийн 320 хүүхдийг хамруулж байна. Хүрсэн түвшин: Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн сургууль-5 Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн цэцэрлэгийн тоо-6 Хамрагдсан хүүхдийн тоо - 6000 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь-100 хувь | 100% |
| Шинжлэх ухаан, технологи, инновац |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Орон нутагт стандартчилал, хэмжил зүйн нэгж байгуулна. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. Орон нутгийн түвшинд инновац нэвтрүүлэхийг бодлогоор дэмжинэ. | 2 | Инноваци шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэмэгдүүлнэ. | 2021-2024 |  | ТХ | - | Инноваци шингэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тоо - 1 |  | Инноваци шингэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тоо - 2 |  | Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2023 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 01/122 дугаар албан бичгийг төрийн 40 байгууллага руу хүргүүлж, судалгаа, шинжилгээнд суурилан нэвтрүүлж буй шинэлэг ажлын мэдээллийн сан бүрдүүлсэн. Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр: Хүнсний хясаа мөөгийг хөрсгүй орчинд тариалах аргыг туршиж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, борлуулалтын каластерийг хөгжүүлж байна. /Чойрын гурван богд хоршоо/ Газар тариаланд төмс, хүнсний ногоог хөрсний гадаргууд сүрлэн хучилттай тариалалт хийх технологийг нутагшуулах туршилт хийж, ургацын хэмжээг 3 дахин нэмэгдүүлэх боломжтой болохыг тогтоосон. – Оорцог элгэн Боловсролын чиглэлээр: Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн сурагчид “ЮНИМАТ” багажийг ашиглан бүтээл /шатар/ урлаж, цахилгаан багажтай ажиллах анхны мэдэгдэхүүнтэй болж байна. Уул уурхайн жишиг сургууль Политехникийн коллеж “Газрын зурагтай цаг”-ийг төмрийн хайлшийг давстай усаар идүүлж, анод, кадодыг ашиглан бичилт хийлгэж бүтээсэн. Мөн Lightbox сургалтын самбарыг бүтээж, самбарын бичлэг нь агаарт үсэг бичиж байгаа мэт сонирхолтой хэлбэрээр харагддагаараа шинэлэг талтай юм. Байгаль орчны чиглэлээр: Шинжлэх ухааны академийн Газар зүй, геоэкологийн хүрээлэн, БНХАУ-ын Шинжаан-Уйгарын цөлжилтийн судалгааны хүрээлэнгээс хамтран Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд “Ганд тэсвэртэй мод сөөг тарьж ургуулах туршилт судалгааны плантац” байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд тус плантацийг түшиглэн “Монгол орны жинхэнэ хээр болон цөлөрхөг хээрийн шилжилтийн бүс нутагт мод, сөөг тарьж ургуулах, тухайн ургамлын өсөлтөд орчин нөхцөл, бордоо хэрхэн нөлөөлөх талаар туршилт-судалгаа”-г хийж байна. “Тэрбум мод” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд туршилт, судалгааны плантацыг “Шинжлэх ухаан, инновцын төв” болгон хөгжүүлэх зорилтыг тавиад байна. ТОПАС төхөөрөмж, дахин боловсруулсан бүтээгдэхүүнээр хийсэн жорлонгийн доторлогоог хийж туршсан. /хөрс бохирдуулахгүй, эко/ Онцгой байдлын газар: Албан хаагчдыг хөдөлмөр хамгаалалтын хувцас хатаагчийг зохион бүтээж, туршилт судалгааг хийн, шинэ бүтээлээр баталгаажуулж хэрэглээнд нэвтрүүлж байна. Мөн хураалттай өвсөнд гарсан галг унтраах зориулалт бүхий Өвсний гал унтраах хошууг бүтээж, хэрэглээнд нэвтрүүлэн ашиглаж байна. Хүрсэн түвшин: Инноваци шингэсэн бүтээгдэхүүний тоо-4 | 100% |
| 2.5.3. |  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй тусгай хэрэгцээний иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг сайжруулж, шинээр баригдаж байгаа зам, талбай, барилга, байгууламжид саадгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2021-2023 |  |  |  | Дэд бүтцийг тусгасан шинэ барилгын тоо-3 Дэд бүтцээ сайжруулсан байгууллагын тоо-1 |  | Дэд бүтцийг тусгасан шинэ барилгын тоо-2 Дэд бүтцээ сайжруулсан байгууллагын тоо-2 Шинээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын ажлуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг бүрэн тусгана. |  | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдаж буй барилга угсралтын ажлуудад үндсэн хийц бүтээцэд барилга захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлэхээс гадна зураг төсөл, тоо хэмжээнд тусгагдсаны дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орц гарц дэд бүтцийн асуудлыг холбогдох норм дүрэм, стандарт шаардлагын дагуу гүйцэтгүүлэхээр шаардлага тавин ажиллаж, аймгийн 640 хүүхдийн сурууль, Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгад зураг төслийн дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан орц гарцыг гүйцэтгэж ашиглалтад оруулаад байна. Шинээр баригдаж буй Шивээговь сумын 3 дугаар сургууль,цэцэрлэг,5 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгад ХБИ -дэд зориулсан дэд бүтцийг бүрэн тусгасан. Хүрсэн түвшин: Цэцэрлэг, сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн үйлчилгээ авах орчныг бүрдүүлэх чиглэлээр зохион байгуулсан ажлын тоо-5 Дэд бүтцийг тусгасан шинэ барилгын тоо- 3 Дэд бүтцээ сайжруулсан байгууллагын тоо- 2 Шинээр төлөвлөж буй хөрөнгө оруулалтын ажлуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан дэд бүтцийг бүрэн тусгасан байдал-3 Хэрэгжилтийн хувь-100 | 100% |
| 2.6.7. |  | Орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжин, мэдээллийн ил тод байдлыг хангах чиглэлээр хамтран ажиллана. |  |  |  |  | Гэрээ байгуулан хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний тоо -2 Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ -1.5 сая төгрөг |  | Гэрээ байгуулан хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээний тоо -4 |  | Аймгийн”Говьсүмбэр ТВ” -тэй хамтран “Монгол бичгийн түгээн дэлгэрүүлэх” 2 удаагийн мэдээлэл түгээсэн, “Боржигиний хүүхдүүд” урлагийн тоглолтыг 1.5 сая төгрөгөөр гэрээ хийж, бичлэг хийж, иргэдэд хүргэсэн. “ Гайхамшигт Монгол наадаахай ХМХ “ хамтран багшийн ёс зүй харилцаа хандлагыг дээшлүүлэх, багшаараа бахархах, шилдэг багш нарын Туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, орон нутагт шилжин ирсэн багш нарыг дэмжих зэрэг 4 сэдвээр контент, шторк хийж, 2.0 сая төгрөгөөр гэрээ хийж, цахим хуудсаар 6000 иргэдэд хүргэсэн. Хүрсэн түвшин: Байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулагдсан онцлох үйл явдлыг Говьсүмбэр энэ 7 хоног/ тоймд- 9 удаа оруулж олон нийтийн сүлжээнд түгээсэн. Орон нутгийн телевизтэй хамтран ажиллах гэрээний дагуу 8 удаагийн нэвтрүүлэг хийсэн. Хэрэгжилт 100 хувь | 100% |
| ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 1 | Төсөв, санхүүгийн нэгдсэн цахим системийг нэвтрүүлж, төрийн үйлчилгээг шуурхай болгон, төсвийн урсгал болон гадаадын зээл тусламж, хөрөнгө оруулалтын зардлыг ил тод, хэмнэлттэй зарцуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. | 2021-2024 | БШУГ | Улсын болон төслийн |  | Төсөв, төслийн хөрөнгө оруулалтыг хэмнэлттэй зарцуулах |  | Төсөв, төслийн хөрөнгө оруулалтыг хэмнэлттэй зарцуулах | 183.4 сая | Нийт 173.8 сая төгрөгийн төсөв батлагдснаас Төрийн албаны цалингийн нэгдсэн систем, санхүүгийн цахим программ, сарын мэдээний цахим программ,шилэн дансны мэдээ, санхүүгийн тайлангийн нэгдсэн тайлангийн цахим системийг ашиглан цаг хугацаанд нь үнэн зөв тайлагнаж, 170.2 сая төгрөгийн гүйцэтгэлтэй, өр, авлагагүй хэмнэлтийн хуулийн дагуу зарцуулсан. “Бага насны хүүхдийн цогц хөгжлийг дэмжих” төслийн санхүүжилтээр 20 сургагч багш бэлтгэж, 1000 эцэг эхэд сургалт нөлөөллийн ажил хйисэн.Дэлхийн банкны санхүүжилтээр “Бага ангийн хүүхдийн унших, бодох чадварыг дээшлүүлэх” төслийн 1,4 сая төгрөгийн санхүүжилтээр бага ангийн 2115 хүүхдийн унших бичх, тоо бодох чадварыг сайжруулах сургалт нөлөөллийн ажил хийлээ. Хүрсэн үр дүн: Төсвийн болон төслийн хөрөнгө оруулалтыг хэмнэлтийн хуулийн дагуу өр, авлагагүй зарцуулсан. | 100% |
| ДӨРӨВ. ЗАСАГЛАЛЫН БОДЛОГО 4.1. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан цахим орчныг бүрдүүлэн, ил тод байдлыг ханган, иргэд, олон нийтэд мэдээ, мэдээлэл, төрийн үйлчилгээг шуурхай, хариуцлагатай, хүртээмжтэй хүргэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 1 | Е-mongolia системээр төрийн үйлчилгээ авах орчин нөхцөлийг бүрдүүлж, хөдөөгийн багуудыг интернэт сүлжээнд холбоно. | 2021-2024 | БШУГ,НТБТ | Улсын төсөв |  | Е-mongolia системээр төрийн үйлчилгээ авах |  | Е-mongolia системээр төрийн үйлчилгээ авах 2 сураглт зохион байгуулах |  | Салбарын багш ажилчид болон эцэг эхчүүдэд МХТГ, НТБТ болон Сүмбэр сум, Тогтвортой амжиргаа төсөлтэй хамтран 4 удаа сургалт зохион байгуулж, e.mongolia аплекишин дээр ажиллах ур чадварыг олгосон. Нийт 956 иргэдэд олгосон. Аймгийн хэмжээний 5 сургуулийн нийт 250 багш нарт “Google for education”-ийн хэрэгслүүдийг ашиглах арга зүй сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан.. “Үндэсний бичиг- 3” хөтөлбөрийн хүрээнд иргэд төрийн 180 албан хаагчдын монгол бичгийн мэдлэг чадварыг ахиулах, дунд шатны цахим бичвэр гар утас ашиглан үндэсний бичгээр бичих, унших , цахим орчинд ажиллах сургалтыг аж ахуйн нэгж албан байгууллагуудад явуулж байна. Хүрсэн түвшин: Е-mongolia системээр төрийн үйлчилгээ авах мэдээллийг давхардсан тоогоор 1386 төрийн албан хаагч, иргэдэд хүргэсэн. | 100% |
| 4.1.2 | 2 | Төрийн үйлчилгээнд ХУР, ДАН систем, тоон гарын үсгийг нэвтрүүлэн, аймаг, сумдын Засаг даргын Тамгын газруудын Иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээний нэгдсэн төвийг өргөжүүлнэ. | 2021-2024 | БШУГ | Улсын төсөв |  | Тоон гарын үсгийг нэвтрүүлэх | 60.0 | Тоон гарын үсэг 2 ыг нэвтрүүлэх | 60.0 | Байгууллагын албан үйл ажиллагаанд хэрэглэх 2 тоон гарын үсэг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. | 100% |
| 4.1.3 | 3 | Мэдээллийн ил тод, аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлэн, дотоод удирдлагын ЕНР системийг төрийн байгууллагуудад нэвтрүүлж, тусгай зөвшөөрөл, өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч, шийдвэрлэнэ. | 2021-2024 | БШУГ | Улсын төсөв |  | ERP системийг нэвтрүүлэх |  | ERP системийг нэвтрүүлэх | - | ERP системийг нэвтрүүлж, Төрийн байгууллага болон дотоод хэлтсүүдтэй ERP системээр дамжуулан 65 албан бичиг солилцсоноос цахимаар 150 албан бичиг хүлээн авч, 51 албан бичиг хүргүүлсэн. 365 программыг ашиглан БШУЯ,БЕГ, хэлтсүүдтэй мэдээлэл, файл солилцох, албан бичгийг цахимаар дамжуулах ажлыг эрчимжүүлж ажилласан. Нийт 150 албан бичиг хүлээн авч, 147 албан бичиг хүргүүлсэн. 11-11 төвөөс 2,цахимаар 2, цаасаар 9 нийт 13 өргөдөл гомдлыг цаг хугацаанд эь шийдвэрлэсэн. Үр нөлөө: ERP болон 365 программыг ашиглан албан баримт бичгийг цахим хэлбэрээр солилцож ажилласан. | 100% |
| Мэргэшсэн, хариуцлагатай төрийн алба - Нутгийн захиргааны байгууллагуудыг чадавхжуулж, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулж, төрийн албан хаагчдын ёс зүй, хариуцлагыг дээшлүүлнэ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | 1 | Төрийн албыг мэргэшсэн, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулах, төрийн албаны залгамж чанарыг хангах, төрийн албан хаагчдын манлайлал, мэргэжил, ур чадварыг дээшлүүлэх төрийн албанд шатлан дэвших нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. | 2021-2024 | БШУГ | Улсын төсөв |  | Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, ажиллана. |  | Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, ажилсан. |  | Төрийн албан хаагчийн болон багшийн ёс зүйн дүрмийг хэрэгжүүлэх талаар 2 удаагийн сургалтыг БЕГ- тай хамтран зохион байгуулсан. Мөн Улсын байцаагч Т.Мөнгөнчимэг ажлын байранд ёс зүйн зөрчилгүй ажиллах сургалт 2 удаа хийсэн. Гарсан зөрчил дутагдалгүй. Өдөр бүр хоол 10.0, унааны зардалд 3.0 төгрөг 12 сарын байдлаар 2574.0 мян.төгрөгийн нэмэгдэл олгосон БШУЯ,БЕГ-тай хамтарсан 12 удаагийн сургалтанд мэргэжилтнүүд хамрагдсан, БШУЯ,Удирдлагын академийн хамтарсан 6 кредитын “Боловсролын менежмент, технологи, манлайлал” сургалтанд дарга, мэргэжилтнүүд 100% хамрагдаад байна. 2-р улиралд 5 мэргэжилтний хагас жилийн гүйцэтгэлийн үр дүнг үнэлж нийт 3.8 сая төгрөгний урамшуулал олгосон. Хүрсэн үр дүн: Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, ажилсан. | 100% |
| 4.2.4 | 2 | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулна. | 2021-2025 | БШУГ | Улсын төсөв |  | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулна |  | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааг 4 удаа зохион байгуулна |  | Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2023.05.30-ны 06/627, 2023.06.02 05/630 тоот албан бичгийн дагуу Авилгатай тэмцэх газраас хэрэгжүүлж буй “Шүгэл ажиллагаа”-ны хүрээнд шүгэл үлээхийг уриалсан “Нэгдье” аян, хандалт 51 хүнд хүргэж, 15 шэйр хийсэн байна. Тайлант хугацаанд авлигын эсрэг олон нийтийг соён гэгээрүүлэх, авлигын эсрэг хууль тогтоомжийг сурталчлах, авлигын нийгмийн хор аюулыг тайлбарлан таниулах зорилгоор 3 контент бэлтгэн олон нийтийн сүлжээ, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд түгээж, сурталчилж байна. АЗДТГ-аас зохион байгуулсан “Авилгын эсрэг хууль”, “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль”-ийн сургалтад байгууллагын нийт 9 албан хаагчид хамрагдсан. Байгууллагын нийт албан хаагчдаас авилгаас урьдчилан сэргийлэх эрсдэл тодорхойлох чиглэлээр 1 удаагийн судалгаа бөглүүлж 2 удаагийн сургалт, 1 удаагийн ярилцлага зохион байгуулж ажилласан. 6 Цэцэрлэгийн 188 эцэг эхчүүдээс авилгын эрсдэл, хүндрэл бэрхшээлийг тлдорхойлох чиглэлээр сэтгэл ханамжийн судалгаа авсан бөгөөд дүгнэлт хийгдээгүй байна. Үр дүн:Ёс зүйн зөрчилгүй ажилсан. Сургалт, нөлөөлийн ажил 4 удаа хийсэн. | 100% |

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО

|  |  | Зохицуулалтын салбар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үүнээс |  |  |  |  |  |  |  |  | Хугацаа болоогүй | Тасарсан |  | Биелэлтийн хувь |
| Биелсэн 100% | Хэрэгжих шатандаа |  |  |  |  |  |  |  |  | Зохион байгуулалтаас | Хөрөнгийн эх үүсвэр дутагдсанаас |  |
|  | 90% |  | 70% | 50% | 30% | 10% | 0% | ҮБ |  |  |  |  |
| 17 | 1 |  | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,5% |

ТАЙЛАНГ НЭГТГЭСЭН: ДАРГА                       А.ЗУРГААНЖИН