ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЖИЛЛАХ НӨХЦӨЛ, НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ ХӨТӨЛБӨРИЙГ

2023 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТЙН ТАЙЛАН

2023.11 сар

| № | Зорилт | Үйл ажиллагаа | Шалгуур үзүүлэлт | Биелэлт | Хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Албан хаагчдын ажиллах таатай, эрүүл аюулгүй орчин бүрдүүлэх, ажлын багаж, техник хэрэгсэл, материаллаг баазаар хангах. | - Бүх нийтээр мод тарих, ногоон байгууламж бий болгох хөдөлгөөнийг өрнүүлж, мод тарих, өрөө тасалгааг цэцэгжүүлэх | - Байгууллагын гадна болон хариуцуулсан талбайн ногоон байгууламжид нэмэгдүүлсэн модны тоо - Өрөө тасалгааг цэцэгжүүлсэн байдал | Мэргэжилтнүүдийн өрөөнд тасалгааны агаар цэвэршүүлдэг модлог ургамлыг шинээр 6 савыг ургуулсан. 15 тасалгааны ургамлын шорог шинэчилсэн.Шинээр 10 цэцэг тарьж, үрслүүлсэн. Мөн Сум дундын онй ангиас хувиарлан өгсөн авто зам дагуух А0101 зурвасын мод бут сөөгний усалгааг 14 хоногт 1 удаа хийж, 1,2,5 дугаар сургууль, БШУГ хамтран 200 ширхэр хаалиас шинээр тарьсан. Ойн ангийн мод тарьж байгаа хашаанд мод тарих өдрөөр 2 удаа нийт 80 иад хаалиас мод тарьсан. | 100% |
|  |  | - Албан хаагчдын техник хэрэгсэл, тоног төхөөрмжөөр хангах | - Хувцас, хэрэгслэл авсан эсэх - Зарцуулсан зардал | БШУ-ны яамнаас 20.0 сая төгрөг, “Их соёл- эх үндэс” хөтөлбөрөөр 100.0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн. | 100% |
|  |  | - Албан үүргээ гүйцэтгэж байгаатай нь холбогдуулан хүчирхийлэл, заналхийлэх, доромжлох, гүтгэх болон бусад хууль бус үйлдэл, үйл ажиллагаанаас албан хаагчдыг хамгаалах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх | - Зохион байгуулсан арга хэмжээ - Гарсан зөрчил | Төрийн албан хаагчийн болон багшийн ёс зүйн дүрмийг хэрэгжүүлэх талаар 2 удаагийн сургалтыг БЕГ- тай хамтран зохион байгуулсан. Мөн Улсын байцаагч Т.Мөнгөнчимэг ажлын байранд ёс зүйн зөрчилгүй ажиллах сургалт 2 удаа хийсэн. Гарсан зөрчил дутагдалгүй. | 100% |
|  |  | - Албан хаагчдад хоол унааны нэмэгдэл олгох | - Олгосон дүн | Өдөр бүр хоол 10.0, унааны зардалд 3.0 төгрөг 12 сарын байдлаар 2574.0 мян.төгрөгийн нэмэгдэл олгосон. | 100% |
| 2 | Албан хаагчдын үйл ажиллагааны үр дүнгээс шалтгаалан боловсон хүчнийг мэргэшүүлэх, боловсролыг дээшлүүлэх, урамшуулах | - Гадаад, дотоодын сургалт, зорилтот арга хэмжээнд хамруулах | - Гадаад, дотоод сургалтын тоо - Туршлага солилцох арга хэмжээ - Мэргэшүүлэх сургалт - Хамрагдсан албан хаагчийн тоо /эрэгтэй, эмэгтэй/ - Зарцуулсан зардал | БШУЯ,БЕГ-тай хамтарсан 12 удаагийн сургалтанд мэргэжилтнүүд хамрагдсан, БШУЯ,Удирдлагын академийн хамтарсан 6 кредитын “Боловсролын менежмент, технологи, манлайлал” сургалтанд дарга, мэргэжилтнүүд 100% хамрагдаад байна. | 100% |
|  |  | - Байгууллагын дотоод сургалтын үр дүнг сайжруулах, үр дүнг тооцож хэвшүүлэх | - Дотоод сургалтын тоо - Сорил, тэмцээн уралдаан, кейс, сургалтын материалын тоо - Хамрагдсан албан хаагчийн тоо | Байгууллагын суургалтын төлөвлөгөөг боловсруулж, баталсан. 2023 оны Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, мэргэжилтнүүд гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга аргачлал, тайлан бичих, ажлын байрны сургалт, зөвлөмжийг 2 удаа зохион байгуулсан. Хамрагдсан мэргэжилтний тоо-5 | 100% |
|  |  | - Албан хаагчийн цалин, зэрэг дэвийн нэмэгдэл, бусад хуульд заасан нэмэгдлийг Төрийн албаны хууль, холбогдох журам, шийдвэрийн дагуу олгох /Ур чадвар, зэрэг дэв, Төрийн алба хаасан хугцааны нэмэгдэл, хоол, унаа болон бусад / | - Холбогдох журмын хэрэгжилт - Хамрагдсан албан хаагчийн тоо - Олгосон дүн | 2-р улиралд 5 мэргэжилтэн нийт 3 823.0 мян төгрөгний урамшуулал олгосон. 1-12 сард байгууллагын 9 албан хаагчдад сар бүр хоол унааны зардалд нийт 2574.0 мян.төгрөг цалин сан дээр нэмэлт олгосон. Төрийн захиргааны зэрэг дэвийн урамшуулал, дарга , 2 мэргэжилтэн нийт 3 албан хаагч 3,8 сая төгрөг олгосон. | 100% |
|  |  | - Салбарын болон аймгийн хөгжилд бодит дэмжлэг болохуйц санаачлага, амжилтыг үнэлж аймгийн шагналд тодорхойлох, алдаршуулах, төрийн дээд шагналд уламжлах | - Шагнагдсан албан хаагчийн тоо | Шагнал авсан албан хаагч байхгүй | - |
|  |  | - Төрийн албан хаагчийг холбогдох журмын дагуу үнэлж, дүгнэн хууль, журмын дагуу зохих нэмэгдэл, урамшуулал олгох | - Сар, улирал, хагас бүтэн жилээр үнэлсэн байх - Нэмэгдэл олгосон байх - Олгосон дүн | 2-р улиралд 5 мэргэжилтний хагас жилийн гүйцэтгэлийн үр дүнг үнэлж нийт 3.8 сая төгрөгний урамшуулал олгосон. | 100% |
| 3 | Төрийн албанд тогтвортой, өндөр үр бүтээмжтэй, идэвхи санаачлагатай ажиллах нөхцөл бүрдүүлэх, албан хаагчдад тусламж дэмжлэг үзүүлэх | - Албан хаагчдад хууль журмын дагуу болон ар гэрт гачигдал, тэмдэглэлт үйл явдал тохиолдсон үед байгууллагын дотоод журамд заасны дагуу тусламж, тэтгэмж үзүүлэх | - Дэмжлэг, тусламж авсан албан хаагчийн тоо - Дэмжлэг, тусламж олгосон дүн | -Гачигдлаар өргөдөл ирээгүй. | - |
|  |  | - Албан хаагчдын хүүхдийн төрсөн өдрөөр 1 өдрийн цалинтай чөлөө олгох | - Хамрагдсан байдал - Дотоод журам өөрчлөлт оруулах | Нийт давхардсан тоогоор 4 мэргэжилтэн 5 өдрийн цалинтай чөлөө олгосон. | 100% |
|  |  | - Хамт олонч уур амьсгал бүрдүүлэх, идэвхитэй хөдөлгөөн, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх аялал, спорт, уралдаан тэмцээн бусад арга хэмжээ зохион байгуулах | - Зохион байгуулсан арга хэмжээ - Хамрагдсан албан хаагч - Зарцуулсан зардал | 4 дэх өдөр бүрийн 19 цагт спорт зааланд гар бөмбөгийн бэлтгэл сургалт хийдэг. Хавар 5 дугаар сард “Чойр-Тэрэлж” чиглэлийн аялал, спортын 3 төрлийн тэмцээн зохион байгуулсан. | 100% |
| 4 | Ажилтан албан хаагчдаа урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлгийн үзлэгт хамруулж, эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтанд хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх. | - Ажилтан, албан хаагчдыг артерийн даралт, чихрийн шижин, элэгний хавдар илрүүлэх үзлэгт, 30-аас дээш настай эмэгтэй ажилтан, албан хаагчдын хөх, умайн хүзүүний хавдар илрүүлэх, бусад үзлэгт жилд 1 удаа тус тус хамруулах | - Эмнэлэгийн үзлэг оношлогоонд хамрагдсан байдал | 45 наснаас доош насны иргэдийн үзлэгт 3 ажилтан хамрагдсан. Эрт илрүүлэг 9 ажилтнаас 9 нь хамрагдсан. | 100% |
|  |  | - Албан хаагчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдахад шаардлагатай зардлын тодорхой хувийг байгууллагын төсвөөс зарцуулах | - Зарцуулсан зардал - 2023 оны төсөвт тусгах санал төсвийн төсөлд тусгах | 2023 оны төсөвт урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдах эрүүл мэндийн үйлчилгээний зардалд 450,0 төгрийгийг зарцуулсан. | 100% |
|  |  | - Албан хаагчдыг 1-ээс доошгүй удаа эрүүл мэндийн боловсрол олгох сургалтанд хамруулах. | - Эрүүл мэндийн газраас 3-аас доошгүй сургалт авсан байна. | БЕГ-аас онлайнаар “Эрүүл хоол зөв дадал хэвшил” сургалтыг зохион байгуулсан. Дарга мэргэжилтнүүд хамрагдсан. Эрүүл зөв хооллолт, хөдөлгөөн, амин дэм хэрэглэх сургалтыг орон нутгийн иргэдтэй хамтран 2 удаа зохион байгуулсан. | 100% |
| ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДУНДАЖ ДҮН |  |  |  |  | 100% |

Төлөвлөгөө боловсруулсан: Ахлах мэргэжилтэн			С..Энх-Амгалан