НЭЭЛТТЭЙ ГОВЬСҮМБЭР ХӨТӨЛБӨР

2023-2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ

| № | Арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин | Шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ /сая.₮/ | Биелэлт | Хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5. Хүн амын өсөлттэй уялдуулан сургууль, цэцэрлэгийг өргөтгөж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, сургалтын чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Шивээговь сумын 3-р сургуулийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь | 10 | 100 | 4133.0 | Шивээговь сумын 320 хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгын ажлын гүйцэтгэгчийн гэрээ 2020 онд байгуулагдсан. Гадна инженерийн шугамаас бохир, цахилгааны шугамаа татсан. Шивээговь сумын 3 дугаар сургуулийн 320 хүүхдийн өргөтгөлийн барилга 833.0 сая төгрөг 2023 онд батлагдсан ч 2023 оны 09 сарын 20-иос “Говийн өгөөж” ХХК нэг давхарын цутгалын ажил хийгдсэн. 2 давхарын арматурыг хагас босгосон. Барилгын ажил 30%-тай явагдаж байна. | 30% |
| 3.5.2. | Шивээговь сумын 3-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь | 30 | 100 | 2,135.7 | Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын гүйцэтгэгчээр “Монничи Кон Трейд” ХХК шалгарч барилгын суурийн ажил хийгдэж 2-р давхрын төмөр бетон каркас цутгалтын ажил хийгдсэн. 2022 онд хийгдэх ажлын төсөв 800,0 сая төгрөг бөгөөд батлагдсан төсөвтөө ажлаа 100% гүйцэтгэсэн. 2023 онд 600,0 сая төгрөг тусгагдсан бөгөөд ажил эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг сунгах хүсэлтийг ирүүлээд байна. Шаардлагатай үүрэг даалгавар, зөвлөгөө зөвлөмжийг өгсний дагуу хэрэгжилтийг ханган ажилласан. Захиалагчийн хяналтыг 100% хэрэгжүүлэн ажиллаж байгаагийн үр дүнд аливаа зөрчил дутагдал үүсээгүй зураг төслийн дагуу ажил үргэлжилж байна. Ажлын явц 45%-тай. | 100% |
| 3.5.3. | Сүмбэр сумын 5-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад оруулах | Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь | 70 | 100 | 1,619.0 | Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөл 75% -тай, 79.0 сая төгрөг батлагдсан.Төсөв хүрэхгүй шалтгаанаар “Түмэн алт ХХК “ -барааны үнийн зөрүү хөөцөлдөж байна. | 75% |
| 3.5.4. | Сүмбэр сумын 1, 5 дугаар сургуулийн 320 хүүдийн өргөтгөлийн барилгын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх | Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна | Зураг төсөв хийгдсэн | 30 | 6,977.2 12,878.5 | Сүмбэр сумын 1 сургуулийн өргөтгөл зураг төсөв хийгдсэн, 2.9 тэрбум төргөрг, 5 дугаар сургуулийн 320 хүүхдийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв хийдсэн, 4.9 тэрбум төгрөг 2024 онд шийдвэрлэгдсэн. | 100% |
| 3.5.5. | Сүмбэр сумын 6-р цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөлийн барилгын санхүүжилтийг шийдвэрлэх. | Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна | Зураг төсөв хийгдсэн | 30 | 3,001.4 | 6 дугаар цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв хийдсэн, 1.9 тэрбум төгрөг 2024 онд шийдвэрлэгдсэн. | 100% |
| 3.5.6. | 2-р сургуулийн дотуур байрны барилгын засварын санхүүжилтийг шийдвэрлэх | Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна | Зураг төсөв хийгдсэн | 30 | 1,479.4 | 2024 онд Сүмбэр сумын ОНХС -ын хөрөнгө оруулалтаар 2024 онд 450.0 сая төгрөгөөөр засварлаж, ашиглалтанд оруулна. | 100% |
| 3.5.7. | Орон нутгийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын чанарыг дээшлүүлэх | Сургалтын чанарын хувь | 71.7 | 74.7 | 6,300.0 | ЕБСБ -ын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд 1300 хүүхэд, 180 багш, 1300 эцэг эх хамрагдаж, дундаж үнэлгээ 2022 онд 72.7% үнэлэгдсэн бол 2023 онд 74.7 хувь үнэлэгдэж, 2% ахисан. СӨСБ -ын гүйцэтгэлийн үнэлгээнд багш, 300 хүүхэд,45 багш, 300 эцэг эх хамрагдаж, дундаж үнэлгээ 2022 онд 89 % үнэлэгдсэн бол 2023 онд 92.4 хувь үнэлэгдэж, 3.4% -ийн ахицтай үнэлэгдсэн. | 100% |

Тайланг нэгтгэсэн: Дарга А.Зургаанжин