ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН  2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

2023.11.20

| Дугаар | ХБТББ*-т тусгагдсан зорилт/үйл ажиллагаа | Зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ** | Хэрэгжих хугацаа | Байгууллага | Эх үүсвэр | Нийт -хөрөнгийн хэмжээ (сая төгрөг) | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин, үр дүн (хөрөнгийн хэмжээ эх үүсвэр) |  |  | Хэрэгжилтийн явц | Хэрэгжилтийн хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Зорилтот түвшин, үр дүн | Төсөв (сая.төг) | Төсөв Г (сая.төг) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Бүлгийн нэр: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Ясли,цэцэрлэгийн тогтолцоог сэргээж 1-2, хүүхэд харах үйлчилгээнд 2-3 насны хүүхдийг хамруулна. 5 настай хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд заавал хамруулж, сургуульд бэлтгэгдсэн байдлыг хангана. | 2023 | БШУГ | Улсын төсөв | Улсын төсөв | 5 настай хүүхдийн хамрагдалт 100% | 5 настай хүүхдийн хамрагдалт 100% | Улсын төсөв | Улсын төсөв | ГСА- ын статистик мэдээгээр 5 настай 416 хүүхдээс өөр аймаг руу шилжиж сураглцаж байгаа 44 хүүхэд, харьяаны бус хүүхэд 35, ГСА- ийн харьяаны 372 хүүхэд, СӨБ- д хамрагдаж нийт 5 настай 407 хүүхэд 7 цэцэрлэгт суралцаж байна. Нийт 442 хүүхэд, хамрагдалт 100%. Үр дүн: 5 настай 416 хүүхэд цэцэрлэг болон хувилбарт сургалтанд хамрагдсан. | 100 |
| 2 |  | Цахим зайн сургалтын платформыг хөгжүүлэн, багш нарын оролцоог дэмжиж, цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран суралцах боломжийг бүрдүүлнэ. | 2023 | БШУГ | УТХО | 44.0 | 4 сургуульд цахим платформ хөгжүүлнэ. | 4 сургуульд цахим платформ хөгжүүлнэ | УТХО 44.0 | УТХО 44.0 | Ерөнхий боловсролын 4 сургууль Амжилт 3.0 Суралцахуйн удирдлагын системийг сургуульдаа нэвтрүүлэн, сургалт зохион байгуулан, нийт 44.0 сая төгрөгийн гэрээ байгуулан ажиллаж, хөгжүүлж 1-р ээлжинд ахлах ангийн 269 сурагч хамрагдсан. Үр дүн: 4 сургууль цахим платформ хөгжүүлж эхэлсэн. | 100 |
| 3 |  | Ерөнхий боловсролын сургуулийн чанарын судалгааг жил бүр зохион байгуулан, үр дүнг сайжруулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. | 2023 | БШУГ | ОНТХ | ОНТХ | 1-11 дүгээр ангийн сурагчдын 70% хамруулна. Амжилт ...% | 1-11 дүгээр ангийн сурагчдын 70% хамруулна.Амжилт 1-10 %-аар ахина. | 1.0 | 1.0 | .Засаг даргын нэрэмжит Чанарын үнэлгээг зохион байгуулах бэлтгэл ажлын хүрээнд 1 удаагийн сургалт, 19 шалгалтын блюпринт, даалгаврыг боловсруулж, 2880 суралцагчийг хамрууллаа. Шинжээч нар 210 даалгаварт шинжилгээ хийж, мэргэжил бүрээр 18 удаагийн дүнгийн хурал зохион байгуулсан. Чанарын үнэлгээний амжилт 48-51 % хангагдсан. | 100 |
| 4 |  | Багшийн мэргэжлийн ур чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэн, хөдөлмөрийн бүтээмжид суурилсан үнэлэмжийг бодитой болгож, нийгмийн баталгааг хангана. | 2023 | БШУГ | Орон нутгийн төсөв | Улсын болон орон нутгийн төсөв | 20 багш | 20 багш | 20сая | Орон нутгийн төсөв | Чадварлаг багш хөтөлбөрийн хүрээнд, Засаг даргын нөөц сангаас 20 сая төгрөгний Чадварлаг багш журмын дагуу ЭНШ -ын амжилт, сурлагын чанарын үнэлгээ, амжилтыг үнэлж, 71 багшийг урамшуулсан. . Хэрэгжилт-100% | 100 |
| 5 |  | Суралцагчдад ээлтэй сургалтын орчныг бүрдүүлж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тусгай хэрэгцээт хүүхдийг ердийн сургууль, цэцэрлэгт сурах, хөгжихөд дэмжиж, боловсролд тэгш хамруулна, | 2023 | БШУГ | УТХО | 2.810 | Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн барилгын ажлын явц 95% Шивээговь сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн гүйцэтгэл 30% Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэг 75% Шивээговь сумын 3 дугаар сургууль 30% ХБХ -ын хамрагдалт СӨБ-93 ЕБС-45% | Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн барилгын ажлын явц 100% Шивээговь сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн гүйцэтгэл 60% Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэг 100% Шивээговь сумын 3 дугаар сургууль 60% ХБХ -ын хамрагдалт СӨБ-93 ЕБС-45% | 350.0 650.0 76.0 1.750 |  | Сүмбэр сумын 2 дугаар сургууль ашиглалтанд орсон. Шивээговь сумын 3 дугаар цэцэрлэгийн барилгын ажил үргэлжилж, 2023 оны төсвийн санхүүжилтийг 100% гүйцэтгэл хийсэн. Барилгын нийт гүйцэтгэл 45% Сүмбэр сумын 5 дугаар цэцэрлэгийн ажлын гүйцэтгэл 75%, бараа материалын зөрүү шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж байгаа. Шивээговь сумын ЕБСургуулийн 320 хүүхдийн ЕБСургуулийн барилгын ажил 2020.08.14-нд гэрээ хийгдсэн. Гадна инженерийн шугамаас бохир, цахилгааны шугамаа татсан.Говийн өгөөж ХХК гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна.Гүйцэтгэл 30 хувьтай.2023 оны төсөвт 1.700.0 сая төгрөг батлагдсан, барилгын 1,2 дугаар давхрыг цутгасан. СӨБ- ын тэгш хамруулах 19 хүүхдээс 19 хүүхэд танхим болон явуулын багштай хамрагдаж, 100% хамрагдсан. ЕБС -ын 48 хүүхдээс 48 хүүхэд хамрагдаж, 100 хувь хамрагдсан. Үр дүн: Суралцагчдад ээлтэй сургалтын орчныг бүрдэж байна. | 80 |
| 6 |  | Орон нутагт шаардлагатай мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудын судалгааг гаргаж, сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгоно. | 2023 он | БШУГ | Орон нутгийн төсөв | Орон нутгийн төсөв 20.0 сая төгрөг | - | - | Орон нутгийн төсөв | Орон нутгийн төсөв 20.0 сая төгрөг | Аймгийн Засаг даргын захирамжаар “Оюутны тэтгэлгийн журам”-ыг шинэчлэн баталсан. Аймаг орон нутагт нэн шаардлагатай мэргэжлийн судалгаа гаргаж байна. Нэн шаардлагатай 15 мэргэжлийн 20 оюутанд 40.0 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгосон. Үр дүн: Дутагдалтай мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудад тэтгэлэг олгосон. | 100 |
| 7 |  | Ерөнхий боловсролын сургууль бүр хоол үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөөрөмж, хүний нөөцөөр хангагдана. | 2023 | БШУГ | УТХО | 35 | “Үдийн хоол хөтөлбөрийг бага ангид хэрэгжүүлнэ. Шаардлагатай төнөг төхөөрөмжөөр хангах сургуулийн тоо-3 Бэлтгэх хоол,хүнсний мэргэжилтний хангалт-100% | “Үдийн хоол хөтөлбөрийг бага ангид хэрэгжүүлнэ. Шаардлагатай төнөг төхөөрөмжөөр хангах сургуулийн тоо-3 Бэлтгэх хоол,хүнсний мэргэжилтний хангалт-100 | УТХО 40.0сая ОНХС 18.0 | УТХО 40.0сая ОНХС 18.0 | “Үдийн хоол” хөтөлбөрт 1-5 дугаар ангийн 2115 хүүхэд 100% хамрагдаж байна. Сүмбэр сумын 2,5 дугаар сургуульд БШУЯ -ны хөрөнгө оруулалтаар 40.0 сая төгрөгийн ширээ сандал, гал тогооны тоног төхөөрөмж, Баянтал сумын ОНХС -ын 18.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар “Үдийн хоол”-ны ширээ сандлыг бүрэн шийдвэрлэсэн. Нийт 27 үйлчилгээний ажилтан ажиллаж байна.3 сургууль хоол зүйчтэй болсон. Үр дүн: Сургууль бүр “Үдийн хоол” үйлдвэрлэгч болсон. | 100 |
| 8 |  | Бүх насны иргэд тасралтгүй суралцах нөхцөлийг бүрдүүлж, насан туршийн боловсролын төвийг бие даасан байр, танхимтай болгоно. | 2023 | БШУГ | УТХО |  | Насан туршийн боловсролын төв байгуулан бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчлэнэ | Насан туршийн боловсролын төв байгуулан бүтэц зохион байгуулалтыг шинэчлэнэ. | 198 сая |  | “Насан туршийн боловсролын төв”-тэй болгох, орон тоо, цалин, зардлыг шийдвэрлэх хүсэлтийг Аймгийн Засаг даргад албан хүсэлт гаргаж, Сүмбэр сумын ЗДТГ -ын байранд 2 өрөө танхимтай болгосон. Улсын төсвөөс 198.0 сая төгрөгийн төсөв, зардлыг шийдвэрлүүлэн, ИТХ,Засаг даргын шийдвэрээр аймгийн НТБТ –ийн бүтэц, орон тоо, албан тушаалын тодорхойлолтыг баталж, захирлыг түр томилсон, үйл ажиллагаа тогтмол, үр дүнтэй болсон. | 100 |
| 9 |  | Монголын түүх, хэл, соёл, зан заншил, эх оронч сэтгэлгээ, үндэсний өв уламжлал, монгол хүний хүмүүжлийг дээдэлсэн сургалтын хөтөлбөрийг өмчийн хэлбэр харгалзахгүйгээр бүх шатны боловсролын байгууллагад хэрэгжүүлж, бага, дунд боловсролын чанарыг дээшлүүлнэ | 2023 | БШУГ | ОНХС |  | Сургалтын хөтөлбөрийг 2сургууль,2цэцэрлэгт хэрэгжүүлнэ Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь-100 | Сургалтын хөтөлбөрийг 2сургууль,2цэцэрлэгт хэрэгжүүлнэ Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хувь-100 |  |  | Аймгийн хэмжээнд “Боржигин соёлоос суралцацгаая” сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан ерөнхий боловсролын 5 сургууль, 6 цэцэрлэгийн хүрээнд 100 хувьтай хэрэгжүүлж, 6000 хүүхэд хамрагдсан, бөгөөд Боловсролын ерөнхий газартай хамтран “Үндэсний шилдэг туршлага” болгон түгээн дэлгэрүүлж байна. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд “Ноосоор урлая”, “Эсгий урлал” сургалтын хөтөлбөрт 2250 сурагч хамрагдаж эсгий ашиглан бэлэг дурсгалын зүйл, эд хэрэглэл хийхэд суралцаж байна. Ардын наадам, тоглоом тоглох, сөөх нийлүүлэх арга, 3 модны борх зэрэг ардын ёс заншлаас сургаж, цэцэрлэгийн 320 хүүхдийг хамруулж байна. Хүрсэн түвшин: Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн сургууль-5 Сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн цэцэрлэгийн тоо-6 | 100 |
| 10 |  | 1.2.1. Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчид болон төрийн байгууллагуудын албан хаагчдын Монгол хэл, бичгийн чадварыг дээшлүүлж, уламжлалт Монгол бичгийг албан хэргийн түвшинд ашиглаж эхэлнэ | 2023 | БШУГ | ОНХС | - | Төрийн албан хаагч иргэдийн монгол бичгийн чадварыг дээшлүүлэх сургалт 2 удаа, Олимпиад 2 удаа зохион байгуулна. | Төрийн албан хаагч иргэдийн монгол бичгийн чадварыг дээшлүүлэх сургалт 2 удаа, Олимпиад 2 удаа зохион байгуулна | 1.5сая | 1.5 сая | Монгол бичгийн олимдиадын хичээнгүй бичиг, бийрийн бичгийн төрлүүд аижилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөлөө. Хичээнгүй бичгийн төрөлд Политехниийн коллеж, ЕБС-ын 580 сурагчид, 45 багш,, 12 төрийн байгууллагын 125 албан хаагч, иргэд оролцлоо. 5-р сургуулийн МХУЗ-ын багш Ахмад багш Ж. Цэцэгсүрэн, болон МУГБ Ш.Түмэн -Олзий багшийн нэрэмжит 2 удаагийн “Тэнгэрийн Бичиг” олимпиадыг зохион байгууллаа. Тус олимпиадад Нийт 520 гаруй сурагчид, 156 төрийн албан хаагчид оролцлоо. БШУЯ-ны Монгол хэлний мэргэжилтэн Бумангэрэл, Мөнхцэцэг на, ХБҮЗ-тэй хамтран аймгийн Төрийн байгууллагуудын удирлагууд, иргэд, архив бичиг хэргийн ажилтан хамруулан Үндэсний бичгийн түвшин тогтоох шалгалт, албан бичгийг хос бичгээр хөтлөх сургалтыг 2 удаа зохион байгуулж, сургалтад 180 гаруй хүн хамрагдсан. Үр дүн: Төрийн 180 төрийн албан хаагчийн монгол бичгийн чадварыг дээшлүүлсэн. | 100 |
| 11 |  | 5.3.1. е-mongolia системээр төрийн үйлчилгээ авах орчин нөхцлийг бүрдүүлж, хөдөөгийн багуудад интернэт сүлжээг нэвтрүүлнэ | 2023 | БШУГ | Улсын төсөв | Улсын төсөв | - | 250 иргэнд мэдээлэл сургалт хийх | Улсын төсөв | Улсын төсөв | Салбарын багш ажилчид болон эцэг эхчүүдэд МХТГ, НТБТ болон Сүмбэр сум, Тогтвортой амжиргаа төсөлтэй хамтран 4 удаа сургалт зохион байгуулж, e.mongolia аплекишин дээр ажиллах ур чадварыг олгосон. Нийт 956 иргэдэд олгосон. Аймгийн хэмжээний 5 сургуулийн нийт 250 багш нарт “Google for education”-ийн хэрэгслүүдийг ашиглах арга зүй сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан.. “Үндэсний бичиг- 3” хөтөлбөрийн хүрээнд иргэд төрийн 180 албан хаагчдын монгол бичгийн мэдлэг чадварыг ахиулах, дунд шатны цахим бичвэр гар утас ашиглан үндэсний бичгээр бичих, унших , цахим орчинд ажиллах сургалтыг аж ахуйн нэгж албан байгууллагуудад явуулж байна. Хүрсэн түвшин: Е-mongolia системээр төрийн үйлчилгээ авах мэдээллийг давхардсан тоогоор 1386 төрийн албан хаагч, иргэдэд хүргэсэн. | 100 |
| 12 |  | 5.3.2. Төрийн үйлчилгээнд ХУР, ДАН систем, тоон гарын үсгийг нэвтрүүлж, иргэдэд үйлчлэх үйлчилгээний нэгдсэн төвийг өргөжүүлнэ | 2023 | БШУГ | УТ | Улсын төсөв | 0 | 2 мэргэжилтэн | Байгууллагын төсөв | Байгууллагын төсөв 350 мян | Орон нутгийн холбооны газартай гэрээ байгуулж, дарга мэргэжилтнүүд тоон гарын үсгийн эрх авсан. Үр дүн: Дарга, 1 мэргэжилтэн тоон гарын үсэгтэй болсон. | 100 |
| 13 |  | 5.3.3. Төрийн байгууллагуудын мэдээллийн ил тод, аюулгүй байдлыг хангуулж, дотоод удирдлагын ЕRР системийг нэвтрүүлэн тусгай зөвшөөрөл, өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч, шийдвэрлэнэ | 2023 | БШУГ | Улсын төсөв | Улсын төсөв | 0 | ЕRР системийг нэвтрүүлэн тусгай зөвшөөрөл, 4 өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч, шийдвэрлэнэ | Улсын төсөв | Улсын төсөв | ERP системийг нэвтрүүлж, Төрийн байгууллага болон дотоод хэлтсүүдтэй ERP системээр дамжуулан 65 албан бичиг солилцсоноос цахимаар 150 албан бичиг хүлээн авч, 51 албан бичиг хүргүүлсэн. 365 программыг ашиглан БШУЯ,БЕГ, хэлтсүүдтэй мэдээлэл, файл солилцох, албан бичгийг цахимаар дамжуулах ажлыг эрчимжүүлж ажилласан. Нийт 150 албан бичиг хүлээн авч, 147 албан бичиг хүргүүлсэн. 11-11 төвөөс 2,цахимаар 2, цаасаар 9 нийт 13 өргөдөл гомдлыг цаг хугацаанд эь шийдвэрлэсэн. Үр нөлөө: ERP болон 365 программыг ашиглан албан баримт бичгийг цахим хэлбэрээр солилцож ажилласан. | 100 |
| 14 |  | 5.4.2. Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлж, ёс зүй, хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ | 2023 | БШУГ | Байгууллагын төсөв | Байгууллагын төсөв |  |  |  |  | Төрийн албан хаагчийн болон багшийн ёс зүйн дүрмийг хэрэгжүүлэх талаар 2 удаагийн сургалтыг БЕГ- тай хамтран зохион байгуулсан. Мөн Улсын байцаагч Т.Мөнгөнчимэг ажлын байранд ёс зүйн зөрчилгүй ажиллах сургалт 2 удаа хийсэн. Гарсан зөрчил дутагдалгүй. БШУЯ,БЕГ-тай хамтарсан 12 удаагийн сургалтанд мэргэжилтнүүд хамрагдсан, БШУЯ,Удирдлагын академийн хамтарсан 6 кредитын “Боловсролын менежмент, технологи, манлайлал” сургалтанд дарга, мэргэжилтнүүд 100% хамрагдаад байна. Хүрсэн үр дүн: Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх, ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, ажилсан | 100 |
| 15 |  | 5.4.3. Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг ханган, тогтвортой ажиллах, төрийн албанд шатлан дэвших зарчмыг хэрэгжүүлнэ | 2023 | БШУГ | Байгууллагын төсөв | Байгууллагын төсөв | - | Дарга, мэргэжилтнүүд |  |  | Байгууллагын “Нийгмийн хамгааллын хөтөлбөр”, “Сургалтын хөтөлбөр” төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлсэн. Албан хаагчдын ажиллах нөхцлийг сайжруулах зорилгоор “Их соёл-Эх үндэс” хөтөлбөрөөс 100.0 сая төгрөгийн тоног төхөөрөмж шийдвэрлэсэн. Мөн албан хаагчдын хоол, унааны зардлыг нэмэгдүүлсэн, мөн ажлын байранд цэвэр ус уух, цайны зардал, витамины зардалд хагас жилд 870.0 төгрөг зарцуулсан.2 мэргэжилтнийг байгууллагын албан байраар хангасан. Өдөр бүр хоол 10.0, унааны зардалд 3.0 төгрөг 12 сарын байдлаар 2574.0 мян.төгрөгийн нэмэгдэл олгосон. 2-р улиралд 5 мэргэжилтний хагас жилийн гүйцэтгэлийн үр дүнг үнэлж нийт 3.8 сая төгрөгний урамшуулал олгосон. Үр дүн: Төрийн албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангаж ажилсан. | 100 |

ХЭРЭГЖИЛТИЙН  ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО

| Зохицуулалтын салбар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үүнээс |  |  |  |  |  |  | Хугацаа болоогүй | Тасарсан |  | Биелэлтийн хувь |  |
| Биелсэн 100% | Хэрэгжих шатандаа |  |  |  |  |  |  | Зохион байгуулалтаас | Хөрөнгийн эх үүсвэр дутагдсанаас |  |  |
|  | 90% | 80% | 50% | 30% | 10% | 0% |  |  |  |  |  |
| 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 98,6% |  |

Тайлан бичсэн: БШУГ-ын ахлах мэргэжилтэн                       С.Энх-Амгалан

Тайлан хянасан БШУГ-ын дарга                                            А.Зургаанжин