Төрийн албан хаагчийн сургалт хөтөлбөрийг

2023 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны тайлан

# 2023.11 сар

| д/д | Тухайн жилд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн арга хэмжээ | Хүрэх үр дүн | Хэрэгжилт | Үнэлгээ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Засгийн газраас баталсан нэгдсэн төлөвлөгөө болон бусад яам агентлагуудаас зохион байгуулах сургалтуудад албан хаагчдыг хамруулах; |  |  |  |  |
| 1 | Засгийн газраас баталсан нэгдсэн төлөвлөгөө болон бусад яам агентлагуудаас зохион байгуулах сургалтуудад албан хаагчдыг хамруулах; | -Холбогдох албан хаагчдыг сургалтанд хамруулсан байна. | “Боловсролын менежмент , технологи, манлайлал” сургалтанд дарга мэргэжилтнүүд нийт 6 хүн онлайнаар хамрагдаж дүүргэсэн. МУ-ын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын “ Алсын хараа” -2050” сэдэвт 40 цагийн танхим цахим хосолсон сургалтанд ахлах мэргэжилтэн хамрагдаж төгссөн. Тус сургалтын сургагч багшаар боловсролын байцагч бэлтгэгдсэн. Боловсролын байцагч нь Боловсролын ерөнхий хууль шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулж, хчналт тавих, зөьлөмж хүргүүлэх чиглэлээр онлайн сургалтанд 3 удаа, танхимын сургалтанд 1 удаа хамрагдсан. Нийт 3 удаагийн сургалтанд 9 хүн хамрагдсан. | 100 хувь |
| 2 | Засгийн газраас болон холбогдох яам, тамгын газраас зохион байгуулж буй уулзалт, зөвлөгөөнд холбогдох албан хаагчдыг хамруулах | -Холбогдох албан хаагчдыг сургалтанд хамруулсан байна. | Үндэсний бичиг үсгийн өдрөөр мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах “Хос бичгийг түгээн” дэлгэрүүлэх арга зүйн сургалтанд 1 мэргэжилтэн хамрагдсан. Боловсролын ерөнхий хууль хүлээн авах үндэсний хэмжээний өдөрлөгт дарга, мэргэжилтнүүд 7 хүн хамрагдсан. Азийн Физикийн олимдиадад байгалийн ухааны мэргэжилтэн ажиглалгчаар оролцсон. Нийт 3 удаагийн сургалтанд 9 мэргэжилтэн хамрагдсан. | 100 хувь |
| 3 | Аймаг, орон нутагт зохион байгуулж буй нэгдсэн сургалт, зөвлөгөөнд ажилтан, албан хаагчдыг оролцуулах | -2-оос доошгүй сургалтанд албан хаагчдыг бүрэн хамруулсан байна. | Хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсээс зохион байгуулсан, Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө төлөвлөх, тайлагнахарга аргачлал сургалтанд дарга, мэргэжилтэн, Хэлний бодлогын салбар зөвлөлөөс зохион байгуулсан Монголбичгийн программ ашиглах сургалтанд ЗДТГ-асс зохион байгуулсан, “Хэвлэл мэдээллийн ажилтан чадавжуулах” сургалтанд бичиг хэрэг хамрагдсан. Аймгийн засаг даргын тамгын газар, Удирдлагын академиас зохион байгуулсан төрийн алgаны хуулийн хэрэгжилт танхимын сургалтанд дарга мэргжилтнүүд 8 хүн хамрагдсан. Нийт 7 удаагийн сургалтанд 17 мэргэжилтэн хамрагдсан | 100 хувь |
| Албан хаагчдыг мэргэшүүлэх сургалтад хамруулах; |  |  |  |  |
| 4 | Удирдлагын академийн зайн сургалтанд шинээр томилогдсон албан хаагчдыг хамруулах | -1албан хаагчийг сургалтанд хамруулна. | “ХХI зууны төрийн байгууллагын ёс зүйн ба тулгамдаж буй асуудал”сургалтанд 2 мэргэжилтэн хамрагдсан. | 100 хувь |
| 5 | Төрийн албан хаагчийг мэргэшүүлэх дунд хугацааны сургалтад албан хаагчдыг хамруулах | 1 албан хаагчийг сургалтанд хамруулна. | Дунд хугацааны сургалтанд хамрагдах мэргэжилтэн байхгүй. Анхан шатны сургалтанд 1 мэргэжилтэн бүртгүүлсэн. |  |
| 6 | Эрхэлж буй ажил үүргийн дагуу мэргэжил дээшлүүлэх болон магистр, докторын зэрэг ахих сургалтад хамрагдах албан хаагчдад байгууллагын зүгээс дэмжлэг үзүүлэх; | - Албан хаагчдыг мэргэжил дээшлүүлэх, магистр, докторын сургалтанд суралцахад чөлөө олгох болон байгууллагын зүгээс суралцах нөхцөл боломжийг хангаж ажиллана. | Хүний нөөц албан хаагчдын дутагдалтай байдал, ажиллаж буй мэрэгжилтнүүд сурагчдад хамрагдсан шалтгаанаар зэрэг шалтгаанаар шинээр магистр, доктор албан хаагч суралцаагүй. | 100 хувь |
| 7 | Албан хаагчдыг ажил үүргээ хэрэгжүүлэх, практик чадварыг сайжруулах зорилгоор ижил чиг үүргийн байгууллагуудын сайн туршлагыг судалж, суралцахад нь дэмжлэг үзүүлэх | - Байгууллагын хамт олныг албан байгууллага болон бусад аймаг, орон нутгийн сайн туршлагыг судлан, хэрэгжүүлнэ. | “Сургуулийн менежментийг сайжруулах” сургалт, “Цэцэрлэгийн менежментийг сайжруулах” сургалт Персон хөтөлбөрийн сургалт, СӨБ –ын хүүхдийн хөгжлийн үнэлгээ сургалтад тус бүр нэг мэргэжилтэн хамрагдсан. Онлайн болон хосолсон сургалтын арга зүй” сургалтын сургагч багш бэлтгэх танхимын болон вебинар сургалтанд 2 мэргэжилтэн суралцаж байна. Шинжлэх ухаан инновацийн зөвлөлөөс зохион байгуулсан, Мон-Икс хөтөлбөрийн сургагч багш бэлтгэх 64 цагийн вебинар сургалтанд 1 мэргэжилтэн сурч төгссөн. Сургуулийн менежмент төслийн сургагч багш бэлтгэх вебинар болон онлайн курсд ахлах мэргэжилтэн суралцаж байна. А3 сертификат сургалтанд төсвийн мэргэжилтэн, бичиг хэрэг хамрагдаж төгссөн. Баянхонгор аймгийн БШУГ, сургууль цэцэрлэгийн МСБ-ын үйл ажиллагаа, Сүхбаатар аймгийн БШУГ-ын esel төслийн үр дүн, Өмнөговь аймгийн БШУГ, орос хэлний боловсролын сайн туршлага, боловсролын үнэлгээний төвийн 20 жил, туршлага судлах, Хэнтий аймгийн физикийн сургалт сайн туршлага, БЕГ-ын “Сургалтын байгууллагын менежментийг сайжруулах“ 21 хоногийн туршлага судлах ажлуудад хамрагдсан. Нийт 3 мэрэгжилтэн сертификат авч төгсөлт хийсэн. | 100 хувь |
| 8 | Засгийн газар, холбогдох яам, Тамгын газраас зохион байгуулж буй гадаад сургалт, уулзалт, зөвлөгөөнд холбогдох албан тушаалтан, албан хаагчдыг хамруулах | -Удирдамжид заагдсан арга хэмжээнд оролцох -Томилолт, замын зардал болон бусад холбогдох зардлыг шийдвэрлэх | Гадаад томилолтоор сургалтанд хамрагдсан мэргэжилтэн байхгүй- |  |
| Ажлын байран дээрх сургалтыг зохион байгуулж, ажилтан, албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх |  |  |  |  |
| 9 | Засгийн газрын 100 дугаар тогтоол, ГТ боловсруулах, тайлагнах сургалт | Ажлын төлөвлөлт тайлагналт сайжирна. | 2023 оны Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, мэргэжилтнүүд гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах арга аргачлал, тайлан бичих, ажлын байрны сургалт, зөвлөмжийг 1 удаа зохион байгуулсан. | 100 хувь |
| 10 | Төрийн үйлчилгээ чанарыг сайжруула “Алсын хараа-2050“ сэдэвт сургалт | Салбарын бодлого төлөвлөлт, жилийн төлөвлөлт шинэчилнэ. | “Алсын хараа-2050“ орон нутгийн сургагч багш бэлтгэх сургалтанд 1 мэргэжилтэн хамрагдаж орон нутагтаа сургалт зохион байгуулсан. “Алсын хараа-2050“ орон нутгийн танхимын 3 өдрийн сургалтанд 1 мэргэжилтэн, онлайн сургалтанд 1 мэргэжилтэн тус бүр дүүргэсэн. | 100 хувь |
| 11 | Төрийн үйлчилгээ чанарыг сайжруулах сэдэвт сургалт | Үйлчилгээний чанарын менежментыг тодорхойлох | БЕГ-аас зохион байгуулж буй “Удирдах ажилтны манлайлал, байгууллагын менежмент” сургалтанд 9 сард дарга ахлах мэргэжилтэн хамрагдан төгссөн. | 100 хувь |
| 12 | Монгол бичгийн сургалт-Хичээнгүй бичиг сургалт | Монголбичгийн унших чадварыг олгоно. | Бичиг үсгийн баярыг тохиолдуулан Хичээнгүй бичиг, бийрийн бичиг уралдаанд байгууллагаарай манлайлан оролцсон. Хэлний бодлогын зөвлөлөөс зохион байгуулсан Монголбичгээр албан бичиг хөтлөх танхимын сургалтад, мэргэжилтэн бичиг хэрэг 3 удаа хамрагдсан. | 100 хувь |
|  | Англихэлний сургалт-Цахим ном унших хөтөлбөр | Анхан шатны мэдлэг чадвар батагана | Англи хэлний цахим ном унших үндэсний хэмжээний аянд мэргэжилтнүүд хамрагдаж, англи хэлний 3 дахь шатны төгсөлтийг 2 мэргэжилтэн, анхан шатны төгсөлтийг 3 мэргэжилтэн хамрагдсан. | 100 хувь |
| 13 | Төрийн албан хаагчийн ёс зүйг дээшлүүлэх чиглэлээр холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагаас сургалт авах | -Мэргэжлийн байгууллагаас 2-оос доошгүй сургалт авна. | БЕГ-аас зохион байгуулж буй “Удирдах ажилтны манлайлал, ёс зүйн” сургалтанд дарга ахлах мэргэжилтнүүд хамрагдаж байна. Аймгийн прокүрорын газраас зохион байгуулсан, Зөрчилын тухай хууль, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн сургалтад боловсролын байцаагч хамрагдсан. | 100 хувь |
|  |  |  | Хэрэгжилтийн дундаж | 100 хувь |
| Хэрэгжилтийн дундаж 100 хувь |  |  |  |  |

Тайлан бичсэн: БШУГ-ын ахлах мэргэжилтэн С.Энх-Амгалан