“ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГO”-ЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

ЭХНИЙ ҮЕ ШАТНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

| Д/д | № | Үйл ажиллагаа | Хүрэх үр дүн | Биелэлт | Хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУРАВ.АЖ ҮЙЛДВЭРЖИЛТИЙН СЭРГЭЛТ |  |  |  |  |  |
| Зорилт 3.1.Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олголтыг бүрэн цахимжуулж, өртөг зардлыг бууруулан хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, дэвшилтэт техник, технологид суурилсан, нэмүү өртөг шингэсэн уул уурхайн бүтээгдэхүүний хэмжээг дээшлүүлэн эрдэс баялгийн баталгаат нөөцийг арвижуулна. |  |  |  |  |  |
| 1. | 3.1.1 | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олголтыг цахимжуулж, тусгай зөвшөөрлийн тоог нэмэгдүүлэн хөрөнгө оруулалтыг татах боломжийг бүрдүүлэх | Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалт болон өргөдлөөр олгох үйл ажиллагааг цахимжуулж, хайгуулын ажилд зарцуулах хувийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, эрдэс баялагийн нөөцийг арвижуулсан байна. | Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх тусгай зөвшөөрөлийг цахимжуулж, e-mongolia цахим хуудаст нийт 1 хүсэлтийг хүлээн авч 100 хувь шийдвэрлэсэн. 2023 оны хагас жилд 1 түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх тусгай зөвшөөрөл олгож, 2 зөвшөөрлийн тайланг хянаж орон нутгийн орлогод 24,962,0 мян.төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. Тусгай зөвшөөрлийн тоо нэмэгдсэн үү? Хүрсэн түвшинг бичих | 70 |
| Зорилт 3.4.Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэвшилтэт техник, технологи, инновацад тулгуурлан хөгжүүлж, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |
| 2. | 3.4.1 | Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн анхан шатны боловсруулалтын түвшнийг сайжруулж, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх. | Арьс ширний боловсруулалтын түвшнийг 60 хувьд хүргэх замаар малын гаралтай бүтээгдэхүүний үнийг тогтворжуулж, малчдын бодит орлого нэмэгдсэн байна. Экспортыг 232.7 сая ам.доллароор нэмэгдүүлж, 32.7 тэрбум төгрөгийг улсын төсөвт татан төвлөрүүлнэ. Жилдээ 4.5 сая ширхэг арьс, шир боловсруулах 5 үйлдвэр, дагалдах 3 үйлдвэр байгуулагдаж, нийтдээ 2.4 мянган ажлын байрыг бий болгосон байна. | Монголын махны холбоо, ХАА-н биржтэй хамтран түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчдэд цахим сургалт 1, танхимын сургалт 1 удаа зохион байгуулж, 21 иргэнийг хамруулав. Мөн “Мал, мах бэлтгэн нийлүүлэх тогтолцоонд хоршоодын оролцоог нэмэгдүүлэх хадгалах, тээвэрлэх нөхцөлийг сайжруулах сургалт, туршлага судлах арга хэмжээ, Сүхбаатар аймгийн махны 5 үйлдвэртэй танилцан мал, мах биржээр дамжуулан борлуулах, экспортлох журмын төслийн хэлэлцүүлэгт орон нутгийн мал, мах бэлтгэн нийлүүлэгч 4 хоршооны 6 гишүүн хамрагдсан. 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар ЖДҮХС-аас 2022 онд зээлийн дэмлэгт хамрагдсан Сүмбэр сумын Баялаг нэхий хоршоо хүчин чадлаа нэмэгдүүлэн, шинээр 3 ажлын байрыг бий болгон, 1500 ш арьс, нэхийг боловсруулан зах зээлд нийлүүлсэн. Энэ онд 9-ямар цэгээс гэдгээ бичих цэгээс 5.2 тн түүхий эдийг бэлтгэн 650 ш арьс ширэнд анхан шатны тордолт хийж, үндэсний үйлдвэрүүдэд нийлүүлсэн. Чойрхайрхан ХХК 780 тн ноос угааж, 80 тн ноос самнаж, 35 мян.метр эсгий үйлдвэрлэсэн. Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн анхан шатны боловсруулалт хийдэг 3 цех ажиллаж, 10 ажлын байрыг бий болгосон. Үр дүн: - Болосвруулсан арьс ширний тоо өмнөх оны мөн үеэс 45-иар нэмэгдсэн. - 2023 оны хагас жилийн байдлаар үйлдвэрлэсэн арьс ширний хэмжээ өмнөх оны мөн үеэс 1 тн-оор өссөн дүнтэй байна. - Сургалтын тоо -2 | 70 |
| Зорилт 3.5. Хөдөө аж ахуйн түүхий эд, бүтээгдэхүүний нөөцтэй уялдуулан боловсруулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх замаар хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний экспортын хувь хэмжээг бууруулан нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |
| 3. | 3.5.1 | Боловсруулах үйлдвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, экспортын худалдааны эргэлтийн болон хөрөнгө оруулалтад зориулсан нэн хөнгөлөлттэй санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх | Дотоодын үйлдвэрүүдийн түүхий эд бэлтгэл болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлж, суурилагдсан хүчин чадлын ашиглалтыг 80-аас багагүй хувьд хүргэсэн байна. | МАА-н гаралтай түүхий эдийг боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг Сүмбэр сумын Баялаг нэхий хоршоо 2022 онд тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг, ЖДҮХС-ийн хөнгөлөлттэй зээлийн дэмжлэгт хамрагдсан. Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар үйлдвэрлэлийн бүтээмж 70-% өсч, 3 ажлын байр нэмэгдэн, 1.5 мян.ш арьс, нэхий боловсруулаад байна. Чойрхайрхан ХХК 780 тн ноос угааж, 80 тн ноос самнаж, 35 мян.метр эсгий үйлдвэрлэсэн. Үр дүн: Түүхий эд бэлтгэх, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын ашиглалт...... хувь болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 30%-иар өссөн дүнтэй байна. | 70.0 |
| 4. | 3.5.5 | Төрөөс ноос ноолуур, арьс шир, мах болон экспортын ач холбогдол бүхий бусад түүхий эдийн нэгдсэн агуулах болон тээвэр, логистикийн дэд бүтцийг сайжруулах арга хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх | Экспортын ач холбогдол бүхий түүхий эд, бүтээгдэхүүний нэгдсэн агуулах болон тээвэр, логистикийн дэд бүтцийг сайжруулсан байна. | Монголын махны холбоо, ХАА-н биржтэй хамтран түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчдэд цахим сургалт 1, танхимын сургалт 1 удаа зохион байгуулж, 21 иргэнийг хамруулав. Мөн “Мал, мах бэлтгэн нийлүүлэх тогтолцоонд хоршоодын оролцоог нэмэгдүүлэх хадгалах, тээвэрлэх нөхцөлийг сайжруулах сургалт, туршлага судлах арга хэмжээ, Сүхбаатар аймгийн махны 5 үйлдвэртэй танилцан мал, мах биржээр дамжуулан борлуулах, экспортлох журмын төслийн хэлэлцүүлэгт орон нутгийн мал, мах бэлтгэн нийлүүлэгч 4 хоршооны 6 гишүүн хамрагдсан. түүхий эд, бүтээгдэхүүний нэгдсэн агуулах байгаа юу? тээвэр, логистикийн дэд бүтцийн сайжруулалт хийгдэж байгаа юу? Түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг дотооддоо авто замаар 30 тн_____ 25 тн ноолуур, 1 тн дэл, сүүл, 1.5 мян.ширхэг арьс ширийг тээвэрлэн үндэсний үйлдвэрүүдэд нийлүүлсэн. Хүрсэн түвшин бичих. | 50.0 |
| ДӨРӨВ.ХОТ, ХӨДӨӨГИЙН СЭРГЭЛТ |  |  |  |  |  |
| Зорилт 4.2.Шинэ суурьшлын бүс, дагуул хот, эдийн засгийн чөлөөт бүсийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлж, Улаанбаатар хотоос орон нутагт шилжин суурьшсан иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийг цогц бодлогоор дэмжих замаар төвлөрлийг сааруулна. |  |  |  |  |  |
| 5. | 4.2.6 | Орон нутагт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, хүн амын төвлөрлийг бий болгохын тулд инженерийн дэд бүтцийг барьж байгуулах | Орон нутагт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ бий болж, ажлын байр нэмэгдэж, шилжилт хөдөлгөөн буурсан байна. | Инженерийн дэд бүтцийг сайжруулах ажлын хүрээнд: Аймгийн төвд дулааны станц барих барилгын гүйцэтгэгчээр БНСУ-ын “Бюксан инженеринг” ХХК, туслан гүйцэтгэгч “Монэнержи консалт” ХХК-тай тус тус гэрээ байгуулан, дулааны станцын ажил 2023 оны 04 дугаар сарын 03-ны өдөр эхлэж одоогийн байдлаар үндсэн барилгын суурийн ажил, зуухны карказ угсралт дуусч, зуухны халах гадаргуун угсралтын ажил хийгдэж байна. ажлын явц-15% Мөн Польш улсын Засгийн газрын хөрөнгө оруулалтаар “Цэвэрлэх байгууламж барих” төслийн гэрээ байгуулагдан, барилгын ажил эхэлсэн 2023 оны байдлаар инженерийн хийцтэй гүн өрмийн худаг гаргасан. Ажлын явц хэдэн хувьтай байгаа вэ? Хэзээ эхэлсэн талаар бичих. Барилга, хот байгуулалтын яамны захиалгаар улсын төсвийн 700.0 сая төгрөгийн хөрөнгөөр Сүмбэр сумын 1 дүгээр багт бохирын шугамыг өргөтгөж, төвлөрсөн шугамд холбох ажлын хүрээнд 408 өрх, 70 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг төвлөрсөн бохирын шугамд холбохоос 2022 оны жилийн эцсийн байдлаар 120м бохирын шугамыг шинээр тавьж ажлын гүйцэтгэл 30 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. “Жавхлант арвижих”, “Оорцог элгэн” хоршооны төсөлд Хоршоо хөгжүүлэх сангаас нийт 155.0 сая төгрөг олгосон бөгөөд үүний үр дүнд шинээр байнгын 4, түр ажлын байр 11, нийт 15 ажлын байр бий болсон. ЖДҮХСанд 905.2 сая төгрөгийн 10 төслийн санал хүлээн авсанаас, шаардлага хангасан 300.0 сая төгрөгийн 3 төсөл эхний шатанд шалгараад байна. “Шинэ хөдөө” төслийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн 42.3 сая төгрөгийн өртөгтэй “Арьс, нэхий элдэх бага оврын цех”-ийн тоног төхөөрөмжийг Сүмбэр сумын “Язгуур баялаг нэхий” хоршоонд төсөл сонгон шалгаруулалтаар олгосон. Үүний үр дүнд орон нутагт шилжиж ирсэн иргэн 2021 онд 378 байсан бол 2022 онд 568 болж 66.5 хувьтай байна. 2023 оны тоо баримтыг бичих Нийт 2023 онд хэдэн ажлын байр шинээр бий болсон бэ? Шилжих хөдөлгөөн буурсан уу? | 70 |
| 6. | 4.2.7 | Орон нутагт шилжсэн болон суурьшиж байгаа иргэн, өрх, хөдөлмөр эрхлэгчдийг хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу инженерийн дэд бүтцээр хангагдсан орон сууцаар хангахад дэмжлэг үзүүлэх | Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хөдөө, орон нутагт хот суурин газрыг хөгжүүлэн Улаанбаатар хотын төвлөрөл, ачааллыг бууруулсан байна. | “Осо констракшн” ХХК Сүмбэр сумын Найрамдал хотхонд 40 айлын орон сууцны барилгын ажлыг гүйцэтгэн 1-6 дугаар давхрын цутгамал бетон, каркасыг хийж ажлын гүйцэтгэл 50 хувьтай байна. Мөн хэрэгжүүлэгчээр “Юникл таувэр” ХХК Сүмбэр сумын 3 дугаар багт 315 айлын орон сууцны төслийг хэрэгжүүлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган, суурийн ажлыг эхлүүлсэн. Ажлын явц хэдэн хувь бэ? Сүмбэр сумын 3-р багт 32 айлын хаус хороолол барих төсөл сонгон шалгаруулалтыг зарласан боловч амжилтгүй болж дахин ажлын даалгаврыг шинэчилж байна. Чойр хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх ажлын хүрээнд аймгийн Засаг даргын 2021.01.14-ны өдрийн А/07, 2023 оны 02 сарын 01-ны өдрийн А/26 тоот захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсэгт ажиллаж хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу олгогдсон газар олголт болон бүтээн байгуулалт, цаашид төлөвлөлт хийх шаардлагатай байршил зэрэгт судалгаа хийж, санал дүгнэлтийг 2023.03.20-21-ний өдрүүдэд Барилга хот байгуулалтын яам болон Газар зохион байгуулалт, геодези зураг зүйн газар, Хот төлөвлөлт судалгааны институт, Барилгын хөгжлийн төв зэрэг газруудад танилцуулж, мэдээлэл, санал солилцох, зөвөлгөө, зөвлөмж чиглэл авах ажлыг зохион байгуулан ажилласан. Ажлын хэсгийн санал дүгнэлтийг аймгийн ИТХ-р батлуулж, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах тендер шалгаруулалтыг зарлаж, гүйцэтгэгч сонгон шалгараагүй байна. Шивээговь сум 2013-2030, Баянтал сум 2014-2030 он хүртлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг батлан мөрдөн ажиллаж байна. Хагас жилийн байдлаар Баянтал сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд өөрчлөлт тодотгол оруулах асуудал сумын ИТХ-р дэмжигдэж, шаардлагатай хөрөнгийг шийдвэрлэхээр ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин бичих | 50 |
| 7. | 4.2.8 | Орон нутагт бизнесийн орчныг дэмжих, хотоос хөдөө рүү шилжин суурьшиж байгаа иргэдийг малжуулах болон бусад хөдөө аж ахуйн чиглэлийн жижиг бизнесийг төрөөс бодлогоор дэмжих | Хотоос хөдөө рүү шилжин суурьшиж байгаа иргэдийг малжуулах болон бусад хөдөө аж ахуйн чиглэлийн жижиг бизнесийг төрөөс бодлогоор дэмжсэн байна. | Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас тус аймагт 700.0 сая төгрөгний зээл олголт хийгдэхээр хувиарлагдсаны дагуу төслийг хүлээн авсан. 1’598’8.0 сая төг-ийн үнийн дүнтэй 7 төсөл ирүүлснээс зээлийн сангаас хүссэн зээлийн хэмжээ 857.5 сая төг байна. 1 төсөл “Жижиг” үйлдвэрлэгчийн ангилалд хамрагдах тул ЖДҮХСанд шилжүүлсэн. 697.9 сая төг-ийн санхүүжилт хүссэн 6 төслийн журмын дагуу сонгон шалгаруудж 3 төсөл шалгаран 448.0 сая төгрөгийн зээл олгохоор шийдвэрлэсэн. Очирмөнх Хайрхан ХХК - Мах махан бүтээгдэхүүн боловсруулах чиглэлээр -98,000,000 Педим инсайт повер -Төмс, хүнсний ногоо зоорь - 100,000,000.00 Өрнөх Чойр хоршоо - Эрчимжсэн мал аж ахуй -250,000,000.00 төгрөгний зээл олгох шийдвэр гарсан. Төсөл сонгон шалгаруулалтаар олгосон. Хөдөлмөр халамж үйлчгээний газраас мал худалдан авахад зориулж 4 иргэний хүсэлт авч 10.0 сая төгрөгний дэмжлэгийг үзүүлсэн. Хүрсэн түвшиг: Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сангаас зээл олгосон аж ахуй нэгж-3 Мал худалдан авахад зориулсан тусламж 4 иргэн | 90 |
| 8. | 4.2.9 | Хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эд, газар тариалан, хөдөө аж ахуй, барилгын материалын үйлдвэрлэлд түшиглэcэн орон нутгийн логистикийн төвүүдийг байгуулах | Хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эд, газар тариалан, хөдөө аж ахуй, барилгын материалын үйлдвэрлэлд түшиглэcэн орон нутгийн логистикийн төвүүдийг байгуулж, тээвэрлэлтийн хүйтэн хэлхээний тогтолцоог бүрдүүлсэн байна. | Хүнсний бүтээгдэхүүн, түүхий эд, газар тариалан, хөдөө аж ахуй, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн тээвэр, логистикийн төвүүдийг байгуулан, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, борлуулалтын каластер, сүлжээг бий болгох чиглэлээр биржийн үйл ажиллагааг дэмжин 2 удаагийн сургалт зохион байгуулж, 21 иргэн, ....... аж ахуйн нэгжийг хамруулсан бөгөөд 4 иргэн биржийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ажиллаж байна. Үүний үр дүнд тээвэр, логистик, каластерийн үйл ажиллагаанд шаардлагатай агуулахыг бий болгох зорилгоор 1 төсөл хэрэгжүүлэх санал ирсэнийг ЖДҮХСангаас зээлийн дэмжлэгт хамрагдуулж Баянтал сумын 1 хоршоо 100.0 сая төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг 1 аж ахуйн нэгжид олгосон. 2023 онд стандарт шаардлага хангасан 300 м3 багтаамжтай махны 1 агуулахыг ашиглалтад оруулсан. тээвэрлэлтийн хүйтэн хэлхээний тогтолцоог бүрдүүлсэн үү? Хүйтэн хэлхээний шаардлагыг хангасан сав байгаа юу? Хүрсэн түвшин: | 50 |
| Зорилт 4.3.Аймгийн төвүүдийг бие даасан хот болгон хөгжүүлж, орон нутаг төсвийн орлогоо бие даан бүрдүүлэх санхүү, эдийн засгийн боломжийг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |
| 9. | 4.3.2 | Сумдын инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн ашиглалт, үйлчилгээг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулж, хэрэглэгчдэд иж бүрэн, чирэгдэлгүй үйлчилгээг үзүүлэх | Хэрэглэгчдийг нийтийн аж ахуйн иж бүрэн үйлчилгээгээр хангасан байна. | Шаардлага хангасан ундны усны эх үүсвэрээр иргэдийг хангах ажлын хүрээнд 1.ОНХС-н 140,0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар Сүмбэр сумын 3-р баг, Тагтын эгнээнд цэвэр усны шугам хийж, 24 цагаар ажиллах боломжтой худаг гаргах ажлын тендер шалгаруулалтыг зарлаж Шивээговь сумын ямар ажил гэдгээ бичих ажлыг Такамаса ХХК, Сүмбэр сумын ажлыг Ус ду ОНӨААТҮГ-ууд шалгаран гэрээ байгуулсан ажлын явц 70 хувьтай байна. 2. Баянтал сумын ундны эх үүсвэрт өргөх станц байгуулах ажлын зураг төсвийг 2019 онд 432,0 сая төгрөгийн төсөвт өртөгтэй хийгдсэн. 2023 оны хагас жилийн байдлаар зураг төсөвт магадлал хийлгэхээр Барилгын хөгжлийн төвд хүргүүлээд байна. Говьсүмбэр аймгийн хэмжээнд 2608 өрх цэвэр усны найдвартай эх үүсвэрт холбогдсон нийт өрхийн 49 хувь, 4703 өрх төвлөрсөн дулаан хангамж, бохирын системд холбогдсон нийт өрхийн 89 хувийг эзэлж байна. | 70 |
| 10. | 4.3.3 | Инженерийн шугам сүлжээний найдвартай, хэвийн ажиллагааг хангах | Инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн шугам сүлжээний ашиглалт сайжирч, ашиглалтын зардал буурсан байна. | Инженерийн дэд бүтцийн ашиглалт, хамгаалалтыг 3 ОНӨААТҮГ, 1 ХХК, 1 УБТЗ, УХЭХ 2 дугаар анги хариуцсан иргэдийг ус, дулаанаар ханган ажиллаж байна. Дулаан хангамжийн 7 уурын зуух ажиллаж, нийт 2293 өрх, 91 аж ахуйн нэгжийг дулаанаар хангаж байна. Инженерийн шугам, сүлжээний найдвартай засвар, шинэчлэлийн ажлыг гүйцэтгэж эхлээгүй 8 дугаар сараас эхэлнэ. | 70 |
| Зорилт 4.4.Эдийн засгийн бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод тулгуурлан мал аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн тогтвортой өсөлтийг дэмжиж, хүнсний дотоодын хэрэгцээг ханган, экспортын хувь хэмжээг нэмэгдүүлнэ. |  |  |  |  |  |
| 11. | 4.4.1 | Тэжээлийн ургамал, эмийн ургамал тариалах, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх, загас үржүүлэх үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг бодлогоор дэмжих | ﻿3500 га-аар жимсний талбайг нэмэгдүүлж, 450 байршилд агро ойн аж ахуйг хөгжүүлж, 120 га талбайд тариалангийн талбайн хамгаалалтын зурвас байгуулсан байна. Тэжээлийн ургамал, эмийн ургамал тариалах, хүлэмжийн аж ахуй эрхлэх, загас үржүүлэх зэрэг байгаль орчинд ээлтэй бизнес эрхлэх сонирхол нэмэгдсэн байна. | Энэ оны эхний хагас жилийн байдлаар төмс, хүнсний ногооны 5 га талбайд шинээр ойн зурвас байгуулахаар 745 ш модыг тариалсан байна. Агро ойн аж ахуйг хөгжүүлэх зорилготойгоор Улсын төсвийн 125.0 сая.төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 3 га талбайд “Жимсний мод үржүүлэг”-ийн газар байгуулагдан хамгаалалтын зурваст 816 ш хайлаас, 6 төрлийн 10 сортын 1320 ш жимсний модыг тарьсан. Аймгийн 2023 оны ОНХС-ийн 112.4 сая төгрөгийн хөрөнгөөр 48 ш хүлэмжийг авч, хүнсний ногоо, мод үржүүлгийн зориулалтаар иргэн, аж ахуйн нэгжид олгохоор сонгон шалгаруулалт зарлагдаад байна. ЖДҮХСангаас 2022 онд зээлийн дэмжлэгт хамрагдсан “Чойрын гурван богд” хоршоо 300 м.кв талбай бүхий өвлийн хүлэмжийг барьж ашиглалтад оруулан өргөст хэмхийг тариалсан байна. | 90 |
| ТАВ.НОГООН ХӨГЖЛИЙН СЭРГЭЛТ |  |  |  |  |  |
| Зорилт 5.1.Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад дорвитой хувь нэмэр оруулах зорилгоор “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг үр дүнтэй өрнүүлж, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг дэмжих хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ. |  |  |  |  |  |
| 12. | 5.1.1 | “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд мод тарьж, арчилж ургуулах ажлыг нарийвчилсан стратеги, төлөвлөгөөний хүрээнд үр дүнтэй хэрэгжүүлэх | Шинээр тарьж, арчилж ургуулсан мод, ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээ нэмэгдсэн байна. | “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2023 онд аймгийн хэмжээнд 52 байгууллага, 650 төрийн албан хаагч, 220 иргэн 25000 мод бут тарьсан. 7 га талбайд ойн зурвас шинээр байгуулан, ойн зурвасын талбай 59.5 га-д хүрсэн. Аймагт 4 мод үржүүлгийн газарт 72300 тарьц, суулгац үржүүлж байна. Аймгийн нутаг дэвсгэрт байгалийн ойн санд 3 га газар бургас тарьж, 48 га ойн сантай болсон. Үр дүн: Шинээр нэмэгдсэн ногоон байгууламж 7 га Шинээр нэмэгдсэн байгалийн ойн сан 3 га Тарьсан модны тоо 25000 | 90 |
| Зорилт 5.2.Усны нөөцийг хамгаалж, хүн амыг баталгаат ундны усаар хангах, бэлчээрийг усжуулах, говийн бүс нутгийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх, саарал усыг дахин ашиглах, хиймэл нуур, хөв цөөрөм байгуулж, ширгэсэн гол горхи, булаг, шандыг нөхөн сэргээнэ. |  |  |  |  |  |
| 13. | 5.2.1 | Усны нөөцийг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах бодлого хэрэгжүүлж, хүн амыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан ундны усаар хангаж, үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн ус хангамжийг сайжруулж, нөөцийн хуримтлал бий болгох | Хамгаалалтад авсан гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, ус хангамжийн эх үүсвэрийн болон томоохон голуудад барьсан усан сангийн тоог нэмэгдүүлж, эрүүл ахуй, стандартын шаардлага хангасан ундны усаар хангагдсан хүн амын эзлэх хувийг нэмэгдүүлсэн байна. | Аймгийн хэмжээнд усны нөөц нь тогтоогдсон газрын доорх цэнгэг усны орд газар 7 байгаагаас Газрын доорх цэнгэг усны 4 орд газрыг Орон нутгийн тусгай хамгаалалтад авахаар бэлтгэл ажил хийгдэж байна. Гол горхи, булаг шанды 28 уст цэг, ундны усны 4 эх үүсвэр нийт 32 цэгт Сүмбэр сумын Засаг даргын 2010 оны А/79, Шивээговь сумын Засаг даргын 2010 оны А/75 дугаар захирамжуудаар нийт 32 уст цэгт энгийн хамгаалалтын бүсийг тогтоож, эрүүл ахуй, усан сан бүхий газрын хамгаалалтын дэглэмийг мөрдөн ажиллаж байна. Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн сүлжээнд эрсдэлийн үнэлгээ хийх ажлын удирдамжийг аймгийн Засаг даргаар баталгаажуулан 2022 оны 10 дугаар сарын 17-22-ны өдрүүдэд тус ажлыг зохион байгуулж, 4 чиглэлээр эрсдэлийг тодорхойлон, 2023 онд ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн чиглэлээр 3 ажил хийж гүйцэтгэхээр төсөвт тусгуулах саналаа хүргүүлсэн. Хүн амын ундны усны эх үүсвэр, гүний худгийн болон ундны усны шинжилгээг тогтмол хийлгэхэд хяналт тавин ажиллаж байна. Үүнд: Баянтал сум 5 удаа, Шивээговь сум 10, Сүмбэр сум 12 удаа тус тус Мэргэжлийн хяналтын газар болон Ус цаг уур, орчны шинжилгээний лабораторид шинжлүүлсэн дүгнэлтээр усны цахилгаан дамжуулах чанар, хатуулаг, эрдэсжилт жинлэгдэгч бодис, перманганатын исэлдэх чанарыг тодорхойлуулж байна. Шивээговь сум усны эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн хамгаалалтын хашааг засварлан орчны цэвэрлэгээг тогтмол хийж хэвшсэн байна. Нийт хүн амын 85.8 хувь нь шаардлага хангасан ундны усны эх үүсвэрээр хангагдсан байна. Хүрсэн түвшин: Хамгаалалтад авсан гол горхи, ундны усны эх үүсвэрийн тоо- 32 Ундны усны эрүүл ахуйн шинжилгээ хийгдсэн тоо- 27 Шаардлага хангасан ундны усны хэрэглээ- 85.8 | 85.8 |
| 14. | 5.2.2 | Нийгмийн үйлчилгээний зориулалттай барилга байгууламжийг барихад эрчим хүчний хэмнэлттэй, саарал усыг дахин ашиглах технологийн шаардлагыг хангах | Нийгмийн үйлчилгээний зориулалттай барилга байгууламжийг ногоон технологийн дагуу барьж, урсгал зардлыг бууруулсан байна. | 2023 онд шинээр нийгмийн үйлчилгээний барилга байгууламж байхгүй. | ХТБ |
| Зорилт 5.3.Байгальд ээлтэй дэвшилтэт технологи бүхий хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрүүдийг аймаг, нийслэлд бүсчлэн байгуулна. |  |  |  |  |  |
| 15. | 5.3.1 | Нийслэл хот болон аймгийн төвүүдэд хог хаягдлыг ангилан ялгах, эх үүсвэр дээр нь бууруулах, дахин боловсруулж, эдийн засгийн эргэлтэд оруулах үйл ажиллагааг дэмжиж, хог боловсруулах үйлдвэрийг барьж байгуулах | Хог хаягдлын дахин боловсруулалтын хэмжээг 27 хувьд хүргэсэн байна. | Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах хүрээнд нийт 13 арга хэмжээ төлөвлөж, 9 арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн. Хэдэн хувьтай хэрэгжүүлсэн бэ? Улсын төсвийн 500.0 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар БОАЖЯ-ны захиалгаар Ажнай шарга ХХК аймгийн төвийн Төвлөрсөн хогийн цэгийг түшиглэн “Аюултай хог хаягдлын агуулахын барилга барих ажлыг 90 хувьтай гүйцэтгэж байна. Аймгийн хэмжээнд аюултай хог хаягдал үүсгэгч, хадгалах үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 13 иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг цахим мэдээллийн www.eic.mn санд бүртгэлжүүлсэн. Хог хаягдлыг ангилан ялгах 3 цэг шинээр байгуулагдсанаар төвлөрсөн хогийн цэгт хаягдах хог хаягдлын хэмжээ буурсан. 2023 оны 5 сарын байдлаар дахиварт хуванцар 3 тн, шил 30000 ш, бор цаас 3 тн –ыг нийлүүлсэн. Үр дүн: Төвлөрсөн хогийн цэгт хаягдах хог хаягдлын хэмжээ буурсан. | 90 |
| Зорилт 5.4.Эдийн засаг, аж үйлдвэржилтийн сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ байгаль хамгаалах үндэсний уламжлалт ёс заншлыг хадгалж, дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн ногоон хөгжлийн жишиг загварыг тодорхойлно. |  |  |  |  |  |
| 16. | 5.4.2 | Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулах үндэсний зорилтыг хэрэгжүүлэх | Цөлжилтийн нэн хүчтэй, хүчтэй зэрэглэлд өртсөн газар нутгийн хэмжээг нэмэгдүүлэхгүй тогтоон барьсан байна. | Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн 2022 оны жилийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд уур амьсгалын өөрчөлт, цөлжилтийн эсрэг 2 зорилтын хүрээнд 9 арга хэмжээг тусган баталж, хэрэгжилтийг 90 хувьтай зохион байгуулж байна. Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Мод үржүүлгийн газарт төвийн ногоон байгууламжиийн усалгаанд шаардлагатай холбох хэрэгсэл авахад 6,400.0 мян.төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн. Орон нутгийн хөгжил сангийн хөрөнгө оруулалтаар Суулгац 2900 ширхэг, Мөчир 46500 ширхэг, Модны үр 19.5 кг худалдан авч, мод үржүүлгийн газруудад дэмжлэг үзүүлсэн. Сум дундын ойн ангид 500 чацаргана, 150 монос, 100 өрөл, 50 үхрийн нүд, Улиасны мөчир 19000, сухайн мөчир 600, бургас мөчир 2000, модны үр 5.1 кг, Хайлаасны үр 3 кг өгсөн тус тус өгсөн. Мод сөөгний үзэсгэлэн худалдаагаар орон нутгийн 4 мод үржүүлгийн газар /ШШГГ 425-р нээлттэй хорих анги, Сум дундын ойн анги, Политехникийн коллеж, Модны их ургац нөхөрлөл/ 30 аж ахуйн нэгж, 100 иргэнд 3465 суулгац худалдаалагдсан байна. Хүрсэн түвшин: Дэмжлэг үзүүлсэн байдал: 3 арга хэмжээ, 6.4 сая төгрөг Шинээр нэмэгдсэн ногоон байгууламжийн талбай 7 га Тарьсан модны тоо: 25000 | 90 |
| 17. | 5.4.3 | Байгаль орчинд ээлтэй, хүлэмжийн хий бага ялгаруулдаг, эрчим хүч, цэвэр усны хэмнэлттэй ногоон төсөл хэрэгжүүлэх, бараа бүтээгдэхүүн худалдан авахад хөнгөлөлттэй зээл, урамшуулал олгох | Парисын хэлэлцээр, Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд зэрэг олон улсын шаардлагад нийцсэн барилга байгууламж, үйлдвэр, технологи бий болж, байгаль орчинд эерэг нөлөөлөл бий болсон байна. | Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн тооллогоор Сүмбэр суманд доторлогоогүй нүхэн жорлонтой өрх 1140, сайжруулсан нүхэн жорлонтой өрх 320, Баянтал суманд доторлогоогүй нүхэн жорлонтой өрх 90, Шивээговь суманд доторлогоогүй нүхэн жорлонтой өрх 106, доторлогоотой жорлонтой өрх 35 бүртгэгдсэн. “Жорлонгоо өөрчилье” аяны хүрээнд хөрсний бохирдолгүй, стандартын жорлонтой болох уриалга гаргаж, Сүмбэр суманд 30, Шивээговь суманд 10, нийт 40 өрх болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад гарын авлага тарааж, 250 иргэнд сургалт хийсэн. 2 аж ахуйн нэгжид шаардлага хүргүүлж, хөрс бохирдуулагч нүхэн жорлонг буулгасан. “Жорлонгоо өөрчилье” өдөрлөг 6 сард хийхээр төлөвлөн орон нутгийн болон Улаанбаатар хотын 10 аж ахуйн нэгжтэй хамтран ажиллахаар тохиролцож, ногоон зээл олгох боломжийн талаар ХААН, ХАС, Төрийн банкуудтай уулзалт хийсэн. Ногоон зээл олгогдож эхэлсэн үү? Жорлонгоо өөрчилье” өдөрлөг зохиогдсон уу? | 50 |
| 18. | 5.4.4 | Ногоон хөгжлийг дэмжих санхүүжилтийн тогтолцоо, зээл, урамшууллын оновчтой хөшүүргийг нэвтрүүлж, цэвэр технологийг нутагшуулах | Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ногоон төсөл, ногоон зээлийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлсэн байна. | Цөлжилтөөс хамгаалах ганд тэсвэртэй, модлог ургамал тарималжуулж турших зорилгоор олон хувилбарт туршилт судалгааны ажлуудыг 2019 оноос явуулж байна. 2020 оноос хойш туршилтын 1-р талбайд 11 эгнээнд 550, салхинаас хамгаалах ойн зурваст 100, нийт 650 жигд, хармаг, монгол азар, сухай, заг зэрэг төрөл зүйлийн суулгац, туршилтын 2-р талбайд 600 мод сөөгний суулгац, 1000 улиас тарьсан. 2023 оны тарилт хийхээр бэлтгэж байна. Япон улсад бүртгэлтэй “Монголын экологийн мэдээллийн төв” ТББ-тай хамтын ажиллагааны хүрээнд иргэдэд мод тарих технологи сэдэвт практик сургалт зохион байгуулж, ЕБС-ийн Эко бүлгийн 18 сурагч, Политехникийн коллежийн 21 оюутан, 14 байгууллагын 32 хүн хамрагдсан. Сургалт, практик дадлага ажлыг Политехникийн коллежийн үрсэлгээний хүлэмж, сум дундын Ойн ангийн Мод үржүүлгийн газарт зохион байгуулж, мэргэжлийн зөвлөгөө өгсөн. Сургалтанд оролцогчид 100 ширхэг жимсний мод тарьж, 1 төрлийн 500 гр үр суулгасан. Япон улсад бүртгэлтэй Монголын экологийн төв ТББ-аас 50000 ширхэг мөчир бэлэглэсэн. Булган голын алим ХХК-тай хамтран алимны модны сургалт зохион байгуулж, 33 алимны мод орон нутагт суулгасан. Сум дундын Ойн ангийн үйл ажиллагаанд дараах дэмжлэг үзүүлсэн. Үүнд: - Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд Мод үржүүлгийн газарт төвийн ногоон байгууламжиийн усалгаанд шаардлагатай холбох хэрэгсэл авахад 6.4 сая төгрөг - Хайлаасны үр 3 кг - Орон нутгийн хөгжил сангийн хөрөнгө оруулалтаар Суулгац 2900 ширхэг, Мөчир 46500 ширхэг, Модны үр 19.5 кг худалдан авч, мод үржүүлгийн газруудад дэмжлэг үзүүлсэн. Сум дундын ойн ангид 500 чацаргана, 150 монос, 100 өрөл, 50 үхрийн нүд, Улиасны мөчир 19000, сухайн мөчир 600, бургас мөчир 2000, модны үр 5.1 кг тус тус өгсөн. Мод сөөгний үзэсгэлэн худалдаагаар орон нутгийн 4 мод үржүүлгийн газар /ШШГГхорих 425-р нээлттэй хорих анги, Сум дундын ойн анги, Политехникийн коллеж, Модны их ургац нөхөрлөл/ 30 аж ахуйн нэгж, 100 иргэнд 3465 суулгац худалдаалагдсан байна. Сүмбэр сумын ЗДТГ 2550 ш суулгац иргэдэд үнэ төлбөргүй тарааж иргэдийн мод тарих санаачилгад дэмжлэг үзүүлсэн. Хүрсэн түвшин: Дэмжлэг үзүүлсэн байдал: 3 арга хэмжээ, 6,4 сая төгрөг Шинээр нэмэгдсэн ногоон байгууламжийн талбай 7 га Тарьсан модны тоо: 25000 “Ногоон төсөл” уралдаан зарлагдсан уу? Ногоон зээл хэдэн иргэнд олгогдсон бэ? Өмнө нь ямар аж ахуй нэгж байгууллага, иргэн ногоон төсөлд хамрагдаж хэдэн төгрөгний санхүүжилт авч байсан талаар бичих. Одоо яг ажилттай ажиллаж байгаа юу? Нэг хэрэгжилтийг 2 арга хэмжээнд бичихгүй байх. Хүрэх түвшинг тайлагнахад анхаарах. | 30 |
| ЗУРГАА.ТӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН СЭРГЭЛТ |  |  |  |  |  |
| Зорилт 6.1.Төрөөс үзүүлэх үйлчилгээг цахимжуулж, төрийн хүнд суртлыг бууруулна. |  |  |  |  |  |
| 19. | 6.1.1 | ‘‘Цахим үндэстэн’’ болох арга хэмжээг эрчимжүүлж, нийтийн мэдээллийн дэд бүтцийг боловсронгуй болгож, цаасан суурьтай үйл ажиллагааг багасган цахим харилцаанд шилжиж, нийтийн мэдээллийн системээс олж авах, солилцох боломжтой мэдээллийг иргэн, хуулийн этгээдээс шаардахгүй байх нөхцөлийг хангаж, цахимаар үзүүлэх төрийн үйлчилгээний хүртээмж, тоог нэмэгдүүлж, иргэнийг цахим гарын үсгээр хангах ажлыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх | 2020 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдөр нээлтээ хийсэн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем болох “Е-Mongolia”-д нэвтрүүлсэн төрийн 57 байгууллагын 563 үйлчилгээг 1000-д хүргэн нэмэгдүүлж, цахим гэрээ хэлцлийг байгуулах нөхцөл бүрдэж, иргэд цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамаарч төрийн үйлчилгээг шуурхай авах нөхцөл бүрдсэн байна. | “И-Монголиа академи” УТҮГ-ын даргын 2022 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн А/006 дугаар тушаалын дагуу Цахим хөгжил, харилцаа холбооны яам, И-Монголиа академитай хамтран орон нутгийн 16 байгууллагын 61 үйлчилгээг цахимжуулж, төрийн үйлчилгээний “E-mongolia” нэгдсэн системд холбосон. 2023 онд шинээр 3 үйлчилгээг нэмэхээр Төрийн цахим үйлчилгээний зохицуулалтын газарт хүсэлт хүргүүлсэний дагуу 2024 оноос шинээр нэмэгдэх талаар хариу өгсөн. Үүний үр дүнд нийт 28 байгууллага иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахимаар үзүүлж, 16 төрийн байгууллагын 61 үйлчилгээг иргэдэд хүргэж байна. Иргэний тоон гарын үсэг олгох үйл ажиллагааг зохион байгуулж 2023 оны хагас жилийн байдлаар нийт 5093 иргэнд тоон гарын үсэг олгоод байна. | 90 |
| 20. | 6.1.2 | Орон зайн өгөгдөл, мэдээллийг бүрдүүлэгч бусад байгууллагын санг нэгдсэн стандартад шилжүүлэх, геопорталаар дамжуулан төрийн бодлого төлөвлөлт, шийдвэр гаргалтын “Нэг газрын зураг”, иргэд, олон нийт, бизнесийн зориулалттай “Нээлттэй газрын зураг” цахим үйлчилгээг улсын хэмжээнд нэвтрүүлэх | Орон зайн өгөгдлийн дэд бүтцэд суурилсан нээлттэй цахим системийг хөгжүүлж, хэрэглээнд нэвтрүүлсэн байна. | Засгийн газрын 2022 оны 180 дугаар дагуу хаягийн мэдээллийн сангаар дамжуулан жилийн эцсийн байдлаар нийт 284 иргэн, хуулийн этгээдэд шинээр хаяг олгон ажиллахаас гадна хаягийн мэдээллийн нэгдсэн геопорталаар дамжуулан олгож байна. Геопортал цахим системд аймгийн хэмжээнд нийт 2023 онд хагас жилийн 90 цэгээс одоогийн 33 цэг тэмдэгт оруулаад байна. Үүнээс: Сүмбэр сум-21 Шивээговь сум-9 Баянтал сум-3 цэг тэмдэгт цахимд оруулсан. Аймгийн хэмжээнд 591 нэр шивж оруулахаас боломжтой 365 газар зүйн нэрийн мэдээллийг Геопорталд цахим системд оруулаад байна. 226 нэр ямар шалтгааны улмаас шивж оруулах боломжгүй байгаа талаар бичих | 61,7 |
| 21. | 6.1.3 | Хаягийн нэгдсэн системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх | Улсын хэмжээнд хаягжуулалтын ажлыг нэгдсэн тогтолцоонд шилжүүлж хэрэгжүүлсэн байна. | Аймгийн хэмжээнд 2017-2020 оны хооронд нийт 87.5 сая төгрөгийн төсвөөр 3652 ширхэг тэмдэгтийг хийлгэн байршуулсан. 2023 оны хагас жилийн байдлаар хаягийн мэдээллийн санд нийт 12205 нэгж талбараас 11240 нэгж талбар, 2304 барилгаас 2201 барилгын орц, гарцыг тодорхойлсон. Засгийн газрын 2020 оны 180 дугаар тогтоолын дагуу хаягийн мэдээллийн сангаар дамжуулан хаягийн мэдээллийн сангаас аймгийн хэмжээнд өссөн дүнгээр нийт 284 иргэн хуулийн этгээдэд шинээр хаяг олгон ажиллахаас гадна хаягийн мэдээллийн нэгдсэн систем Геопорталаар дамжуулан олгож байна. Үүний үр дүнд газар өмчлөгч, эзэмшигч, ашиглагч, иргэн, хуулийн этгээдийн газрын хаяг дугаар давхардахгүй байхаас гадна хаягийн нэгдсэн системд бүртгэхдэх зэрэг холбогдолтой байна. | 90 |
| 22. | 6.1.4 | Хиймэл оюун ухаан, блокчейн болон газар зүйн мэдээллийн системд суурилсан 3 болон 4 хэмжээст газар, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн нэгдсэн системийг олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэх | Газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэлтэй 500 мянга гаруй барилгын зурган болон бүртгэлийн мэдээллийг засварлаж, өгөгдлийн санг байгуулан 3 болон 4 хэмжээст газар, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, үнэлгээ, татвар, төлбөрийн нэгдсэн системийг хэрэглээнд нэвтрүүлж, төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын системтэй холбосон дундын мэдээллийн санг байгуулж, салбар хоорондын уялдааг хангасан байна. | Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэл үнэлгээ, төлбөр, татварын нэгдсэн системийг 2020 оноос нэвтрүүлж үйл ажиллагаандаа тогтмол ашиглаж байна. 2023 оны газрын төлбөрийн системээр дамжуулан Газрын кадастрын цахим системд бүртгэлтэй хүчинтэй гэрээг үндэслэн нийт 10998 нэгж талбарт татвар, төлбөрийн ногдуулалтыг үүсгэж татварын системд илгээж ажилласан. Үүнд: -2046 нэгж талбарт газрын төлбөрийн ногдуулалт -8952 нэгж талбарт газрын татварын ногдуулалт үүсгэсэн Үүний үр дүнд Татварын хэлтэс газрын татвар, төлбөрийг үүсгэсэн нэхэмжлэхийн дагуу хураах ажлыг хэрэгжүүлж байна. 2023 оны 6 дугаар сарын байдлаар 249.870 мянган төгрөг төвлөрүүлэхээс 176,962 мянган төгрөгийн төлбөрийг төвлөрүүлсэн байна. Гүйцэтгэл 70 хувьтай 8 сарын байдлаар ямар байгаа вэ? Хүрэх түвшинг бичих. | 70 |
| 23. | 6.1.5 | Улсын хэмжээнд хот, суурины төвийн 1:1000-ны масштабтай байр зүйн зураг, газар доорх шугам сүлжээний зургийг солбицлын ITRF2020 эринд шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах | ITRF2020 эринд 2,400 цэг B ангийн сүлжээг байгуулж, АА ангийн сүлжээг шилжүүлэн 21 аймаг, 330 сум, Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт 1:1000-ны масштабтай тоон байр зүйн зургийг шинээр гүйцэтгэсэн байна. | Монгол Улсын Засгийн газрын 2022 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдрийн “Геодезийн солбицол, өндөр, тусгалын нэгдсэн тогтолцоог шинэчлэн батлах тухай” тогтоолоор батлагдан Геодезийн солбицлын ITRF2020 тогтолцоонд шилжсэнтэй холбогдуулан хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээнд шаардагдах 290.5 сая төгрөгийн аймгийн төвийн сум буюу Сүмбэр сумын суурьшлын хэсгийн 1:1000 масштабтай байр зүйн зураг, газар доорхи инженерийн шугам сүлжээний зургийг ITRF2020 эринд шинээр хийх зардлыг 2023 оны аймгийн орон нутгийн тусгуулахаар хүргүүлсэн боловч шийдвэрлэгдээгүй. 2024 оны төсөвт дахин санал хүргүүлсэн. Үүний үр дүнд Геодезийн солбицлын ITRF2020 тогтолцоонд шилжсэн Сүмбэр сумын суурьшлын хэсгийн 1:1000 масштабтай байр зүйн зураг, газар доорхи инженерийн шугам сүлжээний зурагтай болно. | 70 |
| 24. | 6.1.6 | Цахим үйл ажиллагаатай газрын биржийг газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээнд байгуулан газрын биржийн үйл ажиллагааны тодорхой хувиар газар хөгжүүлэх санг бүрдүүлж, газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах. | Цахим үйл ажиллагаатай газрын биржийг газрын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагын эрхлэх асуудлын хүрээнд байгуулж, газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийг нэг цэгт төвлөрүүлэх боломж бүхий газрын нэгдсэн системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэн улсын хэмжээний газрын санг бүрдүүлж, газар хөгжүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулж хийдэг болсон байна. | 1. Газрын биржийн үйл ажиллагаа дуудлага худалдааг 100 хувь цахимаар зохион байгуулан ажиллаж байна. 2022 оны “Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу 19 байршлын 55.85 га талбайн дуудлага худалдааг зохион байгуулж байна. Үүнд: -Сүмбэр суманд 13 байршил - Шивээговь суманд 1 байршилд газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааг зохион байгуулан холбогдох зар мэдээг “Зууны мэдээ” сонин болон www.mle.mn цахим сайт, байгууллагын пэйж хуудсаар мэдээ мэдээллийг тогтмол ил тод байршуулан ажиллаж байна. Үүний үр дүнд 14 байршилд дуудлага худалдаа зохион байуулагдаж 2023 оны 05 дугаар сарын байдлаар 296,01 сая төгрөгийг орон нутгийн орлогод төвлөрүүлээд байна. Мөн Сүмбэр суманд 3 байршилд дахин дуудлага худалдааг зарлаад байна. | 90 |
| Зорилт 6.2.Засгийн газрын бүтэц, зохион байгуулалтад цогц шинжилгээ хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгч, оновчтой бүтцийг тогтоон, төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоодод шилжүүлнэ. |  |  |  |  |  |
| 25. | 6.2.1 | Мэргэжлийн холбоонд эрхээ шилжүүлэн хийлгэх боломжтой төрийн чиг үүргийн талаарх судалгааг салбар бүрээр гаргаж, шилжүүлэх ажлыг үе шаттайгаар эхлүүлэх | Төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоонд шилжүүлж, төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийг өргөжүүлэх, төрийн албыг цомхон, чадварлаг болгох боломжийг нэмэгдүүлсэн байна. | Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/154 дугаартай захирамжаар “Төрийн зарим чиг үүргийн бусдаар гүйцэтгүүлэх ажлын судалгааг хийх ажлын хэсэг байгуулагдан судалгааны ажил хийгдэж байна. Нийгмийн салбарын хэмжээнд идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж буй 21 төрийн бус байгууллага, мэргэжлийн холбоодтой хамтран ажиллаж, 38 арга хэмжээг зохион байгуулахад 102,2 сая төгрөгийн зардлыг шийдвэрлэн дэмжлэг үзүүлж ажилласан байна. арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувийг бичих Аймгийн Аялал жуулчлалын холбоотой 1 сая төгрөгийн гэрээ байгуулж жуулчдыг орон нутагт татах, зочлох үйлчилгээний чанар хүртэмжийг сайжруулахаар хамтран ажиллаж байна. Аймгийн Ахмад багш нар, “Боржигин уртын дууны холбоо,Сурын холбоо, шатрын холбоо, теннесийн холбоо, сагсан бөмбөг, гар бөмгийн холбоотой хамтран хүүхдийн 13 дугуйланд 1200 хүүхэд, 12 иргэнтэй хамтран “Боржигин ёс заншил өвлүүлэх, уран зураг, морин хуур, хөл бөмбөг,шатар, бүжиг, дуу, хөгжмийн дугуйланд 380 хүүхэд хамрагдаж байна. Японы хүүхдийг ивээх сангаас явуулж буй “Хувь хүний ур чадварыг хөгжүүлэх” төслийн хүрээнд ПТК, НТБТ, ЕБС -ын 12 багш чиглүүлэн сурагчдын санаачилсан Сургуульд суурилсан интерпрайз 39 төслийг хэрэгжүүлэн ажилласан. Үр дүн: 2023-2024 оны хичээлийн жилд 13 төрлийн дугуйлан, секцэд 1200 хүүхэд хамран хичээллэсэн. Хүрсэн түвшин: . Ажлын хэсэг байгуулагдсан. Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажлын тоо -2 | 100 |
| Зорилт 6.3. Төрийн хяналт, шалгалтын давхардсан тогтолцоог цэгцэлж, төлөвлөгөөт шалгалтыг түр хугацаанд зогсоож, төрийн байгууллагаас шаарддаг тусгай зөвшөөрөл, техникийн нөхцөлийн тоог бууруулна. |  |  |  |  |  |
| 26. | 6.3.1 | Төрийн үйл ажиллагааг ил тод, шуурхай болгох, төрийн хүнд суртлыг арилгах, бизнес эрхлэгчдийг дэмжих тусгай зөвшөөрөл, зөвшөөрлийн тоог 2 дахин цөөрүүлж, цахимаар олгох, сунгах боломжийг бүрдүүлэх | Хуулиар хориглосон, эсхүл зөвшөөрөл шаардахаас бусад төрлийн үйл ажиллагааг хүн, хуулийн этгээд хууль тогтоомжид нийцүүлэн чөлөөтэй эрхлэх боломжтой болсон байна. | Аймгийн хэмжээнд 2023 оны хагас жилийн байдлаар нийт 3 нэр төрлийн 6 тусгай зөвшөөрлыг шинээр олгож, 22 тусгай зөвшөөрлийг сунгасан байна. Үүнд: Архи согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгасан 9, барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх тусгай зөвшөөрлийг шинээр 1, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг шинээр 1, Эрүүл мэндийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг шинээр 1, сунгасан 3, Боловсролын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг сунгасан 2, Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл шинээр олгосон 1, сунгасан 8 байна. 48 тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэсэн байна. | 90 |
| 27. | 6.3.2 | Дуудлага худалдаа, сонгон шалгаруулалт, мэргэжлийн шалгалтын үндсэн дээр болон газар, ашигт малтмал, газрын тос, тэсрэх бодис, тэсэлгээ, банк, санхүү, гааль, үндэсний төлбөрийн систем, хэвлэл мэдээлэл, цөмийн энерги, харилцаа холбоо, тамхи, согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны үйл ажиллагаа эрхлэхээс бусад тусгай зөвшөөрлийг шуурхай олгох нөхцөлийг бүрдүүлж, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч өмнө нь тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг зөрчиж байгаагүй бол тусгай зөвшөөрлийн хугацааг иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтээр эрх бүхий байгууллага анх олгосон нөхцөл, хугацаагаар шуурхай сунгах. | Бизнес эрхлэх таатай орчин бүрдсэн байна. | Ашигт малтмал, газрын тос, тэсрэх бодис, тэсэлгээ, банк, санхүү, гааль, үндэсний төлбөрийн систем, хэвлэл мэдээлэл, цөмийн энерги, харилцаа холбоо, тамхи, согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, төлбөрт таавар, бооцоот тоглоом, эд мөнгөний хонжворт сугалааны үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлүүд олгогдоогүй. 3 нэр төрлийн 6 тусгай зөвшөөрлыг шинээр олгож, 22 тусгай зөвшөөрлийг сунгасан байна. | 90 |
| 28. | 6.3.3 | Тусгай зөвшөөрлийн цахим нэгдсэн санг бүрдүүлж, нээлттэй байлгах. | Бизнес эрхлэх таатай орчин бүрдэж, ил тод, нээлттэй байдал нэмэгдсэн байна. | Барилгын ажил эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээг Urban.gov.mn. цахим системээр, Архи согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл, Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл, Тамхи худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрлийн хүсэлтийг төрийн үйлчилгээний e-mongolia.mn цахим системээр авч хариуг мэдээллэн ажиллаж байна. Аймаг, сумын Засаг даргаас олгодог нийт 15 тусгай зөвшөөрлийг цахимжуулан e-mongolia цахим системд холбосон. 2023 онд тусгай зөвшөөрөл хүссэн 1 хүсэлтийг цахимаар хүлээн авч шийдвэрлэсэн. Тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийн шийдвэрлэлт 100 хувьтай байна. Зөвшөөрлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгаар Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай тусгай зөвшөөрлийг аймгийн Эрүүл мэндийн газраас олгож байна. Аймгийн Засаг даргын захирамжаар Тусгай зөвшөөрлийн комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулсан. 2023 оны эхний хагас жилийн байдлаар эрүүл мэндийн 3 байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг сунгаж, шинээр 1 байгууллагад тусгай зөвшөөрөл олгож, мэргэжил арга зүйгээр ханган хяналт тавьж ажиллаж байна. Эрүүл мэндийн байгууллагуудад цахим жорын тогтолцоог бүрэн нэвтрүүлсэн. Сургуулийн өмнөх боловсрол олгох 1 байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг сунгаж, үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаж байна. | 70 |
| Зорилт 6.4.Төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн үр ашиг, засаглалыг сайжруулж, олон нийтийн шууд хяналтад оруулах ажлыг зохион байгуулна. |  |  |  |  |  |
| 29. | 6.4.1 | Улаанбаатар хотоос бусад орон нутагт ажиллах төрийн албан хаагч Төрийн албаны тухай хуульд заасан ажилласан жилийг тогтоосон тусгай шаардлагын 50 хувийг хангасан бол хугацаанаас өмнө шатлан дэвшүүлэх | Төвлөрлийг сааруулах, ажиллах хүчний эрэлтийг хангасан байна. | 2023-2024 оны хичээлийн жилд нийт 28 багш шинээр ажилд орж, ажилласнаас Улаанбаатар хотоос цэцэрлэгийн, бага ангийн, англи хэлний нийт 5 багш шилжин ирж, ажилсан. | 100 |
| 30. | 6.4.2 | Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр байнгын хэрэгцээтэй бараа, ажил, үйлчилгээг худалдан авах гэрээг үнэ болон бусад нөхцөлийг нийлүүлэгч, үйлчилгээ үзүүлэгчтэй тохирч 3 жилээр байгуулах зарчимд бүрэн шилжиж, тендерт оролцогчид тавигддаг шаардлагагүй хязгаарлалтыг халж, тендерийн үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй, шуурхай болгох | Тендерт оролцогчид тавигддаг шаардлагагүй хязгаарлалтыг халж, зарим төрлийн гэрээг шууд 3 жилээр байгуулах боломж бүрдсэнээр тендерийн үйл ажиллагаа хялбар, хүртээмжтэй болно. | 2023 оны хагас жилийн тайлант хугацаанд 7,613,397,100 төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 25 төсөл, арга хэмжээ төлөвлөгдсөнөөс 8 тендер, худалдан авах ажиллагааг зарлаж 100 хувь дотоодын давуу эрх олгох нөхцөлийг тусгасан. Үүнээс худалдан авах ажиллагаанд оролцсон 3 аж ахуйн нэгж 371.1 сая төгрөгийн ажиллах хүч, бараа материалын дотоодын давуу эрхийг тооцуулж тендерт шалгарсан байна. Давуу эрх тооцож шалгарсан тендерийн хувь 4,8 байна Тендер, худалдан авалтыг зарлахдаа ногоон худалдан авалтын зарчмыг баримтлах талаар Аж ахуйн нэгж байгууллагад чиглэл хүргүүлсэн. Нийт 3 бараа, ажил үйлчилгээнд ногоон худалдан авалтыг тусгасан, тендер худалдан авалтыг зохион байгуулж байна. Хүрсэн түвшин: Дотоодын давуу эрх олгосон тендерийн хувь-100 Дотоодын давуу эрх тооцуулан гэрээ байгуулсан тендерийн тоо – 3 Ногоон худалдан авалтын хувь - 10 | 70 |
| 31. | 6.4.3 | Төрийн болон орон нутгийн өмчит компанийн бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд оролцогч нь нийслэл, дүүргээс бусад орон нутагт, эсхүл орон нутагт чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг, татвар төлдөг кластер бүхий аж ахуйн нэгж бол тендерийн үнэлгээ хийхэд давуу эрх үзүүлэх. | Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, гарааны бизнесийг дэмжиж, орон нутагт ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн байна. | Гарааны болон жижиг зээл олгох арга хэмжээний хүрээнд хувиараа бизнес эрхлэгч 15 иргэнээс 390000,0 мян.төгрөгийн зээл хүссэн төсөл хүлээн авч, ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцэж 15 төслийг дэмжин банкинд хүргүүлснээр 3 иргэн, 2 аж ахуйн нэгжид ажлын байр бий болгоход 150000,0 мян.төгрөгийн зээлийг банкаар дамжуулан олгосон. Байнгын 40, түр 34 ажлын байр буюу нийт 74 ажлын байр шинээр бий болсон. Ажилд зуучлах үйлчилгээнд 105 иргэдийг хамруулсан. Хүрсэн түвшин: Байнгын ажлын байрны тоо-40 Түр ажлын байрны тоо-34 | 90 |

БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО

| № | БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН НЭР |  | Арга хэмжээний тоо | Дундаж үнэлгээний хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГУРАВ.АЖ ҮЙЛДВЭРЖИЛТИЙН СЭРГЭЛТ |  | 4 | 65.0 |
| 2. | ДӨРӨВ.ХОТ, ХӨДӨӨГИЙН СЭРГЭЛТ |  | 7 | 70.0 |
| 3. | ТАВ.НОГООН ХӨГЖЛИЙН СЭРГЭЛТ |  | 7 | 62.2 |
| 4. | ЗУРГАА.ТӨРИЙН БҮТЭЭМЖИЙН СЭРГЭЛТ |  | 13 | 73.2 |
| ДҮГНЭЛТ |  | Нийт 4 бодлогын 31 арга хэмжээний ерөнхий дундаж үнэлгээ | 31 | 67.6 |