ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ГАЗРЫН

2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

| Д/д | Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж | Төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин |  | Хугацаа 1-4 дүгээр улирал/ | Хариуцах нэгж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Эхний хагас жил | Сүүлийн хагас жил |  |  |
| НЭГ. БШУ-ны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2024 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний № 3.2.1,3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.9,11,16,17.3.10.5 зорилтын хүрээнд Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2.3, Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1, “Боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулж, чанар хүртээмжийг сайжруулна ” зорилтын хүрээнд: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна э, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Боловсролын ерөнхий хууль, түүнтэй хамт батлагдсан хуулиудыг иргэд, олон нийтэд таниулах, сурталчлах, хэрэгжилтийг хангахад орон нутгийн төр, төрийн бус байгууллагын оролцоо, уялдааг хангаж ажиллана | ОНТХ 2.0 | Хууль тогтоомж сурталчлах ажлын тоо Хамрагдах иргэдийн тоо | 2 3800 | 2 4000 | 1 5500 | 1,2,3 дугаар улирал | Дарга, ахлах арга зүйч |
| 1.2 | Тогтвортой хөгжлийн боловсрол 2030, Монгол Улсын санаачилгад тусгагдсан үйл ажиллагаануудыг орон нутгийнхаа хөгжлийн бодлогод уялдуулан хэрэгжүүлж, санхүүжүүлэх | УТ ОНТХ | СӨБ: 1 багшид оногдох хүүхдийн тоог бууруулах СӨБ -д хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх ЕБС:PISA олон улсын үнэлгээнд хамрагдах, үнэлгээг ахиулах Анги дүүргэлтийг бууруулах МБСБ: Суралцагчдын тоог нэмэгдүүлэх Төгсөгчдийн ажлын байр хангалтыг нэмэгдүүлэх | 31 96.06 1р сургууль 24 сурагч Чанар 37.4 29 531 63 | 30 96.06 1р сургууль 24 сурагч Чанар 37.4 29 531 68 | 30 96.4 1р сургууль 24 сурагч Чанар 37.7 29 531 68 | 1,2,3,4 Дүгээр улирал | Ахлах арга зүйчид |
| 1.3 | Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хөгжил, хамгаалал болон сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээ, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдаас авах улсын шалгалт, чанар болон гүйцэтгэлийн үнэлгээ, ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгч, их, дээд сургууль, коллежид элсэгчдээс авах монгол хэл, бичиг, элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг чанартай зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, чанарыг ахиулах | УТ | Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хөгжлийн үзүүлэлт 5 настай хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээ Улсын шалгалт Сургуулийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ Цэцэрлэгийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ Сурлагийн чанарын үзүүлэлт | 93.8 94 74.7 74.7 92.4 | 93.8 66.5 74.7 74.3 92.4 | 93.8 69.5 74.7 75.3 93.9 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Ахлах арга зүйчид |
|  |  |  | Сурлагийн чанарын үзүүлэлт Монгол хэл бичгийн шалгалт ЭНШ-ийн дундаж оноог тус бүр ахиулах Чанартай зохион байгуулах дүгнэлт, зөвлөмжийн тоо | 37.4 538 523 2 | 37.4 538 523 2 | 37.7 540 525 2 |  |  |
| 1.4 | Сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалтыг нэмэгдүүлж, 5 настай бүх хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд заавал хамруулах |  | Сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалтын хувь /2-5 нас/ 5 настай хүүхдийн хамран сургалтын хувь | 96.06 96.9 | 96.06 98 | 96.4 98.3 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Ахлах аргазүйчид |
| 1.5 | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны А/23, А/189, А/80 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Бага насны хүүхдийн цогц хөгжлийг дэмжих арга хэмжээ (2023-2026)”, “Бага насны хүүхдийн цогц хөгжлийг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах; | УТ | Зөвлөл байгуулах Хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах | 0 0 | 1 5 арга хэмжээ | 1 5 арга хэмжээ | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Ахлах арга зүйчид |
| 1.6 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн байгалийн ухаан, технологи, инженер, математикийн (STEM) сургалтын хэрэглэгдэхүүний ашиглалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ хэрэгжүүлэх; | УТ ОНТХ | Арга хэмжээний тоо | 1 | 1 | 2 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Ахлах арга зүйчид |
| 1.7 | Ахлах ангийн 10-11 дүгээр ангийн цахим сургуульд сонгон судлах хичээлээ судалж буй суралцагчдын ирц, хамрагдалтыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх; | УТ | Сурагчдын тоо Ирцийн хувь | 158 80 | 158 80 | 158 100 | 1,2,4 Дүгээр улирал | Ахлах арга зүйчид |
| 1.8 | ЕБС-ийн 8-12 дугаар ангийн суралцагчдад ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох замаар тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлээр мэргэжлийн болон дээд боловсролын сургалтын байгууллагад элсэн суралцахад чиглүүлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлэх; | УТ | Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох арга хэмжээний тоо Тэргүүлэх, эрэлттэй мэргэжлээр элсэх сурагчдийн хувь Дотоод гадаадын их сургуульд тэтгэлэгтэй суралцсан хүүхдийн тоо | 4 50 5 | 4 50 5 | 4 50 5 | 1,2,4 дүгээр улирал | Ахлах болон байгалийн ухаан хариуцсан ахлах арга зүйчид |
| 1.9 | Орон нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хүн амын нягтаршил, газар зүйн байршил зэрэг хүчин зүйлийг харгалзан ахлах сургууль байгуулах, төрөлжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх; | УТ | Судалгаа хийх Дэмжлэг үзүүлэх | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1,3 дугаар улирал | Дарга, ахлах арга зүйчид |
| 1.10 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдад нийгмийн харилцаа, сэтгэл хөдлөл, ёс зүйд суралцах, 21-р зууны иргэнд шаардагдах хувь хүний ур чадвар олгох хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; | УТ | Сургалтын тоо Хамрагдалтын хувь Хөтөлбөрийн тоо | 4 100 1 | 3 52 5 | 3 100 5 | 1.2,3,4 дүгээр улирал | Хүүхэд хамгаалал хариуцсан ахлах арга зүйчид |
| 1.11 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн өөрийн удирдлагын байгууллага, хүүхэд бүрийн хөгжил, хамтын оролцоог дэмжсэн клуб, дугуйлангийн үйл ажиллагааг дэмжих, энэ чиглэлээр суралцагч, багш нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах; | УТ | Клуб дугуйлангийн үйл ажиллагааг дэмжих үйл ажиллагаа Багш нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа Хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллага, Клуб, дугуйлангийн тоо нэмэгдэх Хамрагдсан хүүхдийн хувь нэмэгдэх | 2 2 32 134 85 | 2 2 32 134 85 | 2 2 32 134 85 | 1.2,3,4 дүгээр улирал | Хүүхэд хамгаалал рхариуцсан ахлах аргазүйчид |
| 1.12 | МУБИС-ийн Моноцүкүри төвөөс нийлүүлсэн физикийн туршилт хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг сургалтад ашиглахыг дэмжих, байгалийн шинжлэх ухааныг сонгон судлах суралцагчийн тоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; | УТ | Физикийн хэрэглэгдэхү н ашиглах сургуулийн тоо Байгалийн ШУ нийг сонгосон сурагчдын тоо | 1 120 | 1 120 | 1 120 | 2,3,4 дүгээр улирал | Байгалийн ухаан хариуцсан ахлах арга зүйчид |
| 1.13 | Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны орчин дахь хүүхэд хамгааллын асуудалд онцгойлон анхаарч, сургууль, дотуур байрны орчинд хүүхдийг аливаа хэлбэрийн дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах чиглэлээр компанит, нөлөөллийн ажлыг олон талт хэлбэрээр зохион байгуулах, зөвлөгөө мэдээлэл авах нээлттэй утас байршуулах; | УТ | Судалгаа хийх Дотуур байранд амьдрах хүсэлт гаргасан хүүхдийн тоо Нөлөөллийн ажлын тоо Нээлттэй утас байршуулсан сургуулийн тоо | 2 129 2 0 | 2 129 2 0 | 2 129 2 0 | 1.2,3,4 дүгээр улирал | Хүүхэд хамгаалал хариуцсан ахлах арга зүйчид |
| 1.14 | Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байранд орчны эрсдэлийн үнэлгээг хийж, сургуулийн орчны аюулгүй байдлын стандарт, эрүүл ахуйн стандарт болон дотуур байрын орчин, үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтийг хангах, эрчимжүүлэх; | УТ | Эрсдлийн үнэлгээ хийх ажлын тоо Стандартын хэрэгжилтийг хангуулахаар өгсөн зөвлөмж, даалгаврын хэрэгжилтийн хувь | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Улсын байцаагч |
| 1.15 | Цэцэрлэг, сургууль, дотуур байрны хүүхдийн эрүүл ахуйн стандартыг хангуулах, сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны орчны ариутгал, цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийлгэх, багш ажилтнууд болон сурагчдын гар угаах, ариун цэврийн орчныг сайжруулах, саван ариутгалын бодисын хангамжийг нэмэгдүүлэх, энэ чиглэлээр орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувь хүн, иргэдийн оролцоо, санаачилгыг дэмжих; | УТ | Ариутгал цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл улирал тутам хийх Гар угаах, ариун цэврийн орчин сайжруулах ажил Ариутгалын бодисын хангамж сайжруулахад зарцуулсан хөрөнгө | 3 1 сургууль 9.5 | 4 3 сургууль 5.5 | 4 0 5.5 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Хоол үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах арга зүйчид |
| 1.16 | Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлыг дэмжих, хүүхдийн оролцоо хэрэгцээнд суурилсан секц, дугуйлангийн нэр төрлийг нэмэгдүүлж, цахим, танхим хосолсон олон талт хэлбэрээр мэргэжлийн байгууллага, мэргэшсэн иргэнтэй хамтарч зохион байгуулах, үр дүнг тооцох; | УТ | Секц дугуйлангийн тоо Хамтран ажилласан мэргэжлийн байгууллага, иргэдийн тоо | 75 10 | 75 10 | 75 15 | 1.2,3,4 Дүгээр улирал | Хүүхэд хамгаалал хариуцсан ахлах арга зүйчид |
| 1.17 | Их, дээд сургуультай хамтран сургуулийн өмнөх, ерөнхий боловсролын сургалтын чанарыг сайжруулахаар чиглэлээр төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлэх; | УТ | СӨБ -ын дуу хөгжим, дүрслэх урлагийн чадварыг сайжруулах ЕБС -ын байгалийн ухааны шинжлэн судлах чадварыг хөгжүүлэх талаар их дээд сургуультай хамтран ажиллана | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 1,2,4 дүгээр улирал | Ахлах болон СӨБ, байгалийн ухаан хариуцсан ахлах арга зүйчид |
| ХОЁР. БШУ-ны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2024 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагг төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 3.3.12-17 зорилтын хүрээнд, Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2.1, Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3. “ ЕБС-ийн 1-5 дугаар ангийн сурагчийг “Үдийн хоол” хөтөлбөрт хамруулж, сургууль бүрийг стандартын шаардлага хангасан хоол үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөөрөмж дэмжлэг үзүүлнэ” зорилтын хүрээнд: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хоол хүнсний чанар хүртээмжид хяналт тавих, орон нутгийн жижиг дунд хүнс үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, сургуулийн дэргэдэх туслах аж ахуйг хөгжүүлэх замаар захиалга, нийлүүлэлтийн нөөцийг бүрдүүлж үнийн тогтвортой байдлыг хангах бодлогыг хэрэгжүүлэх; | УТ, ОНТ | Хоол хүнсний чанарт хяналт тавих Туслах аж ахуй эрхлэх дэмжлэг үзүүлэх | 2 1 | 6 1 | 6 1 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | СӨБ хариуцсан ахлах арга зүйчид |
| 2.2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд болон ахлах ангийн сурагчдад эрүүл мэндийг дэмжсэн “Өглөөний цай”, “Сүү” хөтөлбөрийг орон нутаг болон эцэг эхийн оролцоотойгоор төсөв санхүүжилтийг шийдвэрлэн зохион байгуулах; | ОНТХ | “Өглөөний цай” хөтөлбөрийг сургууль, МБСБ бүр эхлүүлэх “Сүү” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх Орон нутгийн төсөв санхүүжилт нэмэгдүүлэх | 0 0 0 | 3 3 15.0 | 3 2 10.0 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | СӨБ хариуцсан ахлах арга зүйчид |
| ГУРАВ. БШУ-ны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2024 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 3.2,14. зорилтын хүрээнд, Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2.1, Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3.“ Суралцагчдад ээлтэй сургалтын орчныг бүрдүүлж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тусгай хэрэгцээт хүүхдийг сургууль, цэцэрлэгт сурах, хөгжихөд дэмжиж, боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулна." зорилтын хүрээнд: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Тусгай хэрэгцээт боловсролын орчин бүрдүүлэх, боловсон хүчин бэлтгэх, сургалтын тоног төхөөрөмжийг сайжруулах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдийг /Малчин өрхийн, Хилчдийн, Хөгжлийн бэрхшээлтэй, хүнд нөхцөлд амьдардаг,шашны сургуульд суралцдаг, хэл соёлын ялгаатай/болосролд тэгш хамруулах, хөгжлийг дэмжих ажлыг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах | УТ | Малчин өрхийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй Хүнд нөхцөлд амьдардаг Шашны сургуульд сурдаг | 1024 85 350 5 | 1024 85 350 5 | 1024 85 350 5 | 1,2,3,4 дугаар улирал | Дарга, ахлах арга зүйчид |
| 3.2 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хөгжлийн хэлбэр,нөхцөл байдлаас үл шалтгаалан хамран сургах тойргийн цэцэрлэг, сургуульд хамруулж, танхимын болон хувилбарт сургалтаар боловсролын үйлчилгээ үзүүлэхэд “Боловсролд хамрагдалтын зөвлөл” -ийн үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажиллах | УТ | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн судалгааг гаргах Хамран сургах тойргоор хувааж, сургууль цэцэрлэгт бүртгэх Танхимын болон хувилбарт сургалтанд хамрагдах хүүхдийн тоо | 2 Сар бүр 85 | 2 Сар бүр 85 | 2 Сар бүр 85 | 1,2,3,4 дугаар улирал | Хүүхэд хамгаалал хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 3.3 | Бүх шатны сургалтын байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллаж буй багшийг чадавхжуулахад дэмжлэг үзүүлэх, тэдэнд холбогдох хууль тогтоомжид заасан нэмэгдэл, урамшуулал олгох | Улсын төсөв Орон нутгийн төсөв-2.0 сая | Чадавхжуулах чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтын тоо Чадавхжуулах сургалтанд хамрагдсан багшийн тоо Урамшуулал олгосон багшийн тоо | 1 40 40 | 2 85 85 | 2 85 85 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | СӨБ хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 3.4 | Орон нутагт төрийн болон төрийн бус байгууллага иргэдийн оролцоог хангасан орон тооны бус Хүүхдийн хоолны зөвлөлийг байгуулж хуулийн хэрэгжилт, үр дүнг хэлэлцэх, холбогдох шийдвэрийг гаргах олон талт хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх; | УТ | Хүүхдийн хоолны зөвлөл байгуулах Хамтран ажиллах арга хэмжээ | 0 0 | 1 2 | 0 2 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Хоол үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах арга зүйч |
| ДӨРӨВ: БШУ-ны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2024 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 3.2.30-31.4, 3.3.1-11, Төсвийн тухай хуулийн 14.2.2, 39.4.3 заалт, Боловсролын тухай хуулийн 40.1, 40.2 дахь хэсэгт заасан зохицууллалтыг бүрэн хангаж ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Санхүү, төсвийн удирдлага, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Хөндлөнгийн болон дотоод аудитаас гарсан акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг бүрэн хангуулж ажиллах | УТ | Актны тоо Албан шаардлагынтоо Зөвлөмжийн тоо, биелэлт | 0 2 2 | 0 2 2 | 0 2 2 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Төсөв хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 4.2 | Сургалтын байгууллагын интернэт холболтыг сайжруулах, ухаалаг төхөөрөмжөөр хангахад дэмжлэг үзүүлэх, санхүүжүүлэх; | УТ | Интернет холболт сайжруулах сургуулийн тоо | 2 | 3 | 0 | 1,2 дугаар улирал | Байгалийн ухаан хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 4.3 | Сургалтын байгууллагуудын байр ашиглалт, харуул хамгаалалт, хоол үйлдвэрлэл, ариутгал цэвэрлэгээний болон орон нутгаас хариуцах бусад үйлчилгээг стандартад нийцүүлэн, тасралтгүй, тогтвортой хангах; | ОНТХ | Батлагдсан төсөв Тогтвортой байдал | ...... 100% | ........ 100% | ........ 100% | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 4.4 | Байрны ашиглалттай холбогдох төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, цалин хөлс, нийгмийн баталгааны нөхцөлийг 2023 оноос дордуулахгүй байх, цаашид тогтвор суурьшилтай ажлын байраар хангах; | УТ | СӨБ -ын албан хаагчид ЕБС -ын албан хаагчид Цалин, нийгмийн даатгалын төсөв | 115 108 | 115 108 СӨБ-4.3 тэрбум ЕБС-8.1 тэрбум | 115 108 СӨБ-4.3 тэрбум ЕБС-8.1 тэрбум | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 4.5 | Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллагын хүний нөөцийн чадавх болон материаллаг орчныг бэхжүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, тэдний үйл ажиллагааг цэцэрлэг, сургууль, багш нарт мэргэжил арга зүйн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэхэд бүрэн чиглүүлж ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх; | ОНТ 100.0 | Байр түрээсээр хангах Хөрөнгө оруулалт дэмжих | 3 өрөө 10.0 | 3 өрөө 100.0 | 3 өрөө _ | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 4.6 | Орон нутгийн өмчийн цэцэрлэг, сургуулийн бүтэц, хэв шинж, орон тооны жишиг норматив, бүлэг дүүргэлтийн стандартыг баримтлан, сургууль, цэцэрлэгийн хэв шинж, стандарт, орон тоо, бүлгийн тооны зохистой байдлыг хангах, ерөнхий боловсролын сургуулийг нэг ээлжинд үе шаттайгаар шилжүүлэх бодлого, зохион байгуулалтын арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлэх; | УТ | Сургууль,цэцэрлэгийн оронтооны норматив баримтлахад хяналт тавих ЕБС -ын 1,5 дугаар сургуулийг 3 ээлжинд оруулахгүй байх зохицуулалт хийх | 2 Өргөтгөлийн зураг төсөв хийсэн | 1 Өргөтгөлийн барилга эхлүүлэх | 1 Өргөтгөлийн барилга эхлүүлэх | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 4.7 | Төсөв, санхүүгийн зарцуулалт, гүйцэтгэлийг Шилэн дансны хууль тогтоомжийн дагуу ил тод мэдээлэх, дотоод аудитын болон хяналтын тогтолцоог тогтмол ажиллуулах; | УТ | Төсөв ил тод мэдээлэх Дотоод аудит ажиллуулах | Сар бүр Улирал бүр | Сар бүр Улирал бүр | Сар бүр Улирал бүр | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Хяналтын байцаагч |
| 4.8 | Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын мэдээлэл, холбооны дэд бүтэц, сүлжээний төхөөрөмж, шилэн кабелийн ашиглалт, үйлчилгээний хэвийн ажиллагааг хангах, сайжруулах; | УТ | 1,2,3 дугаар сургуулийн интернет дотоод сүлжээг шинэчлэнэ | 5 дугаар сургууль шинэчилсэнг | 1,2,3 дугаар сургуулийн интернет дотоод сүлжээг шинэчлэнэ | 1,2,3 дугаар сургуулийн интернет дотоод сүлжээг шинэчлэнэ | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 4.9 | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэлийн явцад техникийн нөхцөл, зураг төсөл, газрын байршил, хэмжээ, хүчин чадалд өөрчлөлт оруулах, эсвэл шинэ арга хэмжээний боловсруулагдсан эскиз зургийг батлуулах бол төсвийн ерөнхийлөн захирагч, захиалагч байгууллагын зөвшөөрөл авч, хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохих шийдвэрийг гаргасан байх; | УТ | Өөрчлөлт оруулах хөрөнгө оруулалт, зураг төсөв байхгүй Шинээр баригдах цэцэрлэг, сургуулийн зураг төсвийг хийж, магадлалд орсон байх | - 1,5 дугаар сургуулийн 320 хүүхдийн өргөтгөл, 6 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн зураг төсөв хийх | - 1,5 дугаар сургуулийн 320 хүүхдийн өргөтгөл, 6 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн зураг төсөв хийгдсэн | - | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 4.10 | Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилга байгууламж, хөдлөх хөрөнгийн ашиглалт, засварыг хариуцаж, нөхөн хангалтын тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл, засварт шаардлагатай санхүүжилтийг тухайн жилийн орон нутгийн төсөвт баталж, хуваарилан Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах; | ОНТ | Их засвар хийх цэцэрлэг сургууль Тоног төхөөрөмжийн хангалт | 5дугаар сургуулийн дээвэрт 68.0 сая төгрөгийн их засвар хийсэн. | Сүмбэр сумын ОНХС -ын хөрөнгөөр 2 дугаар сургуулийн дотуур байранд 400.0 сая төгрөгийн их засвар хийнэ. 2 дугаар цэцэрлэг, 5 дугаар сургуулийн их засварын зураг төсөв 48.0 сая төгрөгөөр хийнэ. Сургууль,цэцэрлэгт таблет, ТВ болон хөгжмийн тоног төхөөрөмжүүд 200.0 сая төгрөгөөр нийлүүлнэ | Сүмбэр сумын ОНХС -ын хөрөнгөөр 2 дугаар сургуулийн дотуур байранд 400.0 сая төгрөгийн их засвар хийнэ. 2 дугаар цэцэрлэг, 5 дугаар сургуулийн их засварын зураг төсөв 48.0 сая төгрөгөөр хийнэ. Сургууль,цэцэрлэгт таблет, ТВ болон хөгжмийн тоног төхөөрөмжүүд 200.0 сая төгрөгөөр нийлүүлнэ | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 4.11 | Хөрөнгө оруулалтын саналыг Төсвийн тухай хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаж, эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан зураг, төсвийн хамт ирүүлэх; | УТ ОНТ | Шинээр баригдах өргөтгөлийн зураг төсөв боловсруулж, магадлал хийсэн хувь | 100% | 100% | - | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 4.12 | Ерөнхий боловсрол, хүүхдийн цэцэрлэг, мэргэжлийн боловсролын байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг доголдуулахгүй байх, өмч хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглах, тогтмол зардлын өр үүсгэхгүй байх, барилга байгууламж, техник, тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээний зардлыг хуваарилан хэрэгжүүлэх; | ОНТ | Тогтмол зардлын төсөв Зарцууулалтын хувь Техник, тоног төхөөрөмжийн зардал | .... ...... 285.0 | 285.0 | 285.0 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 4.13 | Боловсролын салбарын төсвийн шинэчлэл, цахим шилжилттэй холбоотой үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах, холбогдох тооцоо судалгаа, цахим төсвийн төслийн үйл ажиллагааг орон нутагт зохион байгуулах | УТ | Төсвийн шинэчлэл, цахим шилжилтийг орон нутагт түгээх ажлын тоо | 2 | 2 | 2 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| ТАВ. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2023 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний №3,1,1, 3.2.19,3.2.20, 3.2.22, 3.2.24,3.2.28, зорилтын хүрээнд Боловсролын салбарын хүний нөөц, нийгмийн баталагаа, Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3. “Чадварлаг багш” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж, багшийн мэргэжлийн ур чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэн, хөдөлмөрийн бүтээмжид суурилсан үнэлэмжийг бодитой болгож, нийгмийн баталгааг хангана.” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Боловсролын салбарын хүний нөөц, нийгмийн баталгааг хангах,”Чадварлаг” багш хөтөлбөр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Орон нутгийн өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн үйлчилгээний чанар үр дүнг Засгийн газар болон иргэн, олон нийтийн өмнө хариуцах, гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүн хангалтгүй байгаа цэцэрлэг, сургуулийн менежементийг сайжруулах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, багш нарыг сургах, мэргэжлийн бүлгээр ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх | УТ | Сургуулийн менежмент сайжруулж ажиллах | 2,4 дүгээр сургууль | 3 дугаар сургууль | 3 дугаар сургууль | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Ахлах болон арга зүйчид |
| 5.2 | Багшийг ээлжит хичээлийн цахим контент бэлтгэх ажилд идэвхтэй оролцуулахад дэмжлэг үзүүлэх, ахлах ангийн суралцагчдыг цахим сургалтын системээр сонгон суралцах боломжийг бүрдүүлэх | УТ | Бэлтгэсэн цахим контентын тоо Сурагчдын хамрагдалт хувь | 35 85 | 35 87 | 35 90 | 1,2,4 дүгээр улирал | Ахлах болон байгалийн ухаан хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 5.3 | Багш, удирдах ажилтны мэдээлэл холбооны технологи ашиглах чадвар, цахим контент бэлтгэх мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, ажлын байран дээрээ хөгжих орчныг бүрдүүлэх, “Багш хөгжлийн төв” -д дэмжлэг үзүүлэх; | УТ ОНХ | Багш хөгжлийн төв дэмжсэн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ | 58.0 | 60.0 | 0 | 1,4 дүгээр улирал | Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арг зүйч |
| 5.4 | Суралцагч, багш, ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоонд хамруулах; | УТ | Сурагцагч нар эрүүл мэндийн үзлэгт хамрах Багш нар эрүүл мэндийн үзлэгт хамрах | 3980 | 2800 220 | 2533 100% 220 100% | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Хоол үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 5.5 | Их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын байгууллагын суралцагчийг халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулах арга хэмжээг авах | УТ | Суралцагчдыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулах хувь | 451 80% | 451 80 | 531 100% | 1,2,4 дүгээр улирал | Ахлах болон хоол үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 5.6 | Багш, удирдах ажилтныг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, орон сууцны болон нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх орон нутгийн бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; | ОНТХ 148.0 | Багш нарт орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх | 18.5 | Түрээсийн дэмжлэг үзүүлэх багшийн тоо- 14 Төсөв хөрөнгө 18.5 | Түрээсийн дэмжлэг үзүүлэх багшийн тоо 20 Төсөв хөрөнгө-148.5 Төсөв хөрөнгө 148.5 | 1,2,3,4 дүгээр сар | Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 5.7 | Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, багш, удирдах болон бусад ажилтныг ёс зүйгүй аливаа үйлдэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулж үр дүнг тооцож ажиллах; | УТ | Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах Урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа хийх | 2 2 | 1 1 | 1 1 | 1,4 дүгээр сар | Улсын байцаагч |
| 5.8 | Ахмад багшийн зөвлөх үйлчилгээ, багш, ажилтны солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, багш нарыг мэргэжлийн бүлэг байгуулан харилцан бие биенээсээ суралцахад дэмжлэг үзүүлэх, шилдэг туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх; | УТ ОНТ 10.0 | Ахмад багшийн зөвлөх үйлчилгээнд хамрагдах багш нар Багш солилцоо арга хэмжээний тоо Мэргэжлийн бүлгийн хамтын ажиллагааны тоо | 9 2 6 | 4 СӨБ,бага анги, англи хэлний 20 багш нар 3 | СӨБ,бага анги, англи хэлний 30 багш нар 3 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Ахлах болон судлагдахуун хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 5.9 | Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийг мэргэжлийн багшаар хангах, ажлын байранд нь мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийг хангах ажлыг чанартай зохион байгуулах, дутагдаж байгаа мэргэжлээр орон нутагт шилжин ажиллах багш нарт орон нутгийн хөгжлийн сан, орон нутгийн төсвөөс дэмжлэг үзүүлэх; | УТ ОНТ 148.0 | СӨБ-н багшийн хангалт ЕБС -ын багшийн хангалт Орон нутагт шилжин ирсдийг дэмжих төсөв | 98 96 10.0 | 98 98 18.5 | 100 98 148.0 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 5.10 | Орон нутагт нэн шаардлагатай хүний нөөцийг бэлтгэх хүрээнд тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлээр дээд боловсролын сургалтын байгууллагад элсэгчид орон нутагт ажиллах гэрээ байгуулан сургалтын төлбөрийг дэмжлэг үзүүлэх; | ОНТ 20.0 | Нэн шаардлагатай, эрэлттэй мэргэжлээр элсэх оюутны тоо Дэмжих төсөв | 20 40.0 | 10 - | 10 20.0 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Ахлах болон төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 5.11 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдын аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд сургуулийн автобусны тоог нэмэгдүүлэх; | ОНТ | Сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан автобусны тоо | 0 | 2 | - | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| ЗУРГАА. БШУ-ны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2023 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 3.2.6,3.2.10, 3.2.12,3.2.13, зорилтын хүрээнд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Цэцэрлэг, сургуулийн эрүүл ахуй, орчны аюулгүй байдал, стандарт мөрдөх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд суралцагчийг тодорхой насны давтамжтай хамруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах; | УТ | Сурагчдыг үзлэг, шинжилгээнд хамруулах Урьдчилан сэргийлэх Эрт илрүүлэх | 4339 4339 4339 | 2800 2800 2800 | 2539 2539 2539 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Хоол үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 6.2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байранд "Хүүхэд хөгжлийн өрөө”, “Охидын ариун цэврийн булан" байгуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах; | ОНТ | 3,4,5 дугаар сургуульд байгуулах | 0 | 3 | 3 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Хоол үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 6.3 | Цэцэрлэг, сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг “Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага” MNS 7005:2023 стандартын шаардлагад нийцүүлэх, орон нутгийн болон бусад санхүүжилтийн эх үүсвэрээс шийдвэрлэх арга хэмжээ авах; | УТ ОНТ | Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлагыг сурталчлах Цэцэрлэг, сургуулийн гал тогоонд судалгаа хийх Стандарт хангасан гал тогоогоор хангах ажилд зарцуулах төсөв | 0 0 48.0 | 1 1 23.0 | 1 1 25.0 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Хоол үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 6.4 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр гарсан Монгол Улсын Их хурлын Байнгын хорооны 05 дугаар тогтоолд заасны дагуу сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн газрын түрээсийн орлогыг тоног төхөөрөмж засвар үйлчилгээнд зарцуулах, хяналт тавих; | ОНТ 0 | Бүх сургууль хоол үйлдвэрлэгч болсон Цайны буфет түрээсэлж буй сургуулийн орлогоор тоног төхөөрөмж худалдаж авсан төсөв | 5 2.5 | 5 5.0 | 5 - | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 6.5 | Ерөнхий боловсролын сургуулийг стандартын шаардлагад нийцсэн шүүлтүүртэй ундны цэвэр усаар хангах, хоолны газрын цэвэр усны шугам сүлжээнд шүүлтүүр суурилуулах зэрэг ажилд орон нутгийн болон бусад санхүүжилтийн эх үүсвэрээс шийдвэрлэн хуваарилах; | ОНТ | Сургуулиудад нэмж байрлуулах ус цэвэршүүлэгчийн тоо Цэвэр усны шугамны шинээр хийх шүүлтүүрийн тоо | 63 9 | 10 5 | 5 5 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Хоол үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах арга зүйч Төсөв, хөрөнгө оруулалт хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 6.6 | Засгийн газрын 2023 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл шүд” арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, дүүрэг бүрд 2-оос доошгүй сургуульд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан шүд угаах орчин (шүд угаах цэг) бүрдүүлэх; | ОНТ | Шүд угаах цэг, орчин бүрдүүлсэн сургуулийн тоо | 2 | 5 | - | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Хоол үйлдвэрлэл хариуцсан ахлах арга зүйч |
| ДОЛОО. БШУ-ны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2023 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 3.2.26 3.2.27 зорилтын хүрээнд Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2.1.8 зорилтын хүрээнд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Насан туршдаа суралцах боломж бүрдүүлэн, иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан сургалтуудыг зохион байгуулах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Орон нутгийн иргэдэд насан туршдаа суралцах тэгш боломжийг олгох, шаардлагатай нөхцөлийг бүрдүүлж, насан туршийн боловсролын төвийг бие даасан байр, танхимтай болгох, иргэнд боловсрол нөхөн олгох ажлыг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах, Насан туршийн суралцахуйн төвийн бүтэц орон тоонд нийцүүлэн төсвийг баталж, санхүүжүүлэх чиглэлээр 2025 оны төсвийн төсөлд тусгах, холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; | УТ 188.0 ОНТ 68.0 | Үндсэн 5 чиглэлийн сургалтанд хамрагдсан иргэдийн тоо Ажил мэргэжлийг чиг баримжаа олгох сургалтанд хамрагдсан иргэд, сурагчийн тоо | 750 300 | 5700 2656 | 5700 2656 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Ахлах арга зүйч |
| 7.2 | Сургуулийн гадна байгаа хүүхэд болон сургууль завсардсан хүүхэд, залуучуудад боловсрол нөхөн олгох, тэднийг ерөнхий боловсролын сургуульд шилжүүлэн суралцуулах ажлыг нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажиллах; | УТ | Дүйцсэн хөтөлбөрт хамрагдах иргэний тоо Бичиг үсэг тайлагдсан иргэдийн тоо | 35 14 | 40 20 | 0 0 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Ахлах арга зүйч |
| НАЙМ. БШУ-ны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2023 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 3.3.16, Хавсралт 1-ийн 4,5 дахь зорилтын хүрээнд Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн .... зорилтын хүрээнд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Мэргэжлийн боловсролын чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Орон нутаг дахь мэргэжлийн болон дээд боловсролын төгсөгчийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, ажил олгогчийг татан оролцуулах; | УТ | Төгсөгчийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх Ажил олгогч нартай хамтран ажиллах арга хэмжээний тоо | 65 2 | 68 2 | 68 2 | 1,2,3,4 дүгээр улирал | Байгалийн ухаан хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 8.2 | Их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын байгууллагын суралцагчийг халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулах арга хэмжээг авах |  |  | 451 80% | 451 80 | 531 100% | 1,2,4 дүгээр улирал | Ахлах болон хоол үйлдвэрлэл хариуцсн ахлах арга зүйч |
| 9. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ, ХҮНД СУРТЛЫГ БУУРУУЛАХ, АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Хүнд суртлаас урьдчилан сэргийлэх | Төсөв шаардахгүй | Зохион байгуулсан ажил арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь | 100 |  | 100 | 10,11,12 сар | Хүний нөөц хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 9.2 | Хүнд суртлыг мэдээлэх Товш аппликэйшнд харьяа боловсролын байгууллагуудыг бүртгүүлэх, тус аппликэйшнээр ирсэн иргэдийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх | Төсөв шаардахгүй | Аппликэйшнд бүртгүүлэх арга хэмжээ авсан байдал; Иргэдэд аппликэйшн сурталчилсан байдал | Харьяалагдах сургууль, цэцэрлэг, насан туршийн боловсролын байгууллагуудыг бүртгүүлсэн |  | 5 сургууль, 7 цэцэрлэг 1 ПТК | 10,11,12 | Хүний нөөц хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 9.3 | Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр тухайн байгууллагаас цахимаар иргэд, олон нийтэд үзүүлж буй цахим үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр арга хэмжээг зохион байгуулах | Төсөв шаардахгүй | Цахим үйлчилгээнд мониторинг хийсэн байдал | Одоогоор нэвтрүүлсэн байгаа цахим үйлчилгээ-2 Хяналт, үнэлгээ хийсэн, сайжруулах санал гаргасан тоо | 2 1 | 2 1 | 1-12 сар | Хүний нөөцийн ахлах арга зүйч |
| 9.4 | Төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд захирагч нартай байгуулах үр дүнгийн гэрээ, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд албан үүргээ гүйцэтгэхдээ авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, авлигын гэмт хэрэгт холбогдохгүй байх заалт болон хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тусган үр дүнг тооцон ажиллах | Төсөв шаардахгүй | Харьяалагдах сургууль, цэцэрлэг, насан туршийн боловсролын байгууллагуудын удирдлагатай байгуулсан гэрээний тоо Гэрээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгасан байдал | 11 2 | 11 | 2 | 1-12 сар | Хүний нөөц хариуцсан ахлах арга зүйч |
| 9.5 | Төрийн байгууллага, хувийн хэвшлийн хооронд байгуулах аливаа гэрээ хэлэлцээрт авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан байх; | Төсөв шаардахгүй | Тухайн жилд байгуулсан гэрээний тоо Гэрээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгасан байдал арга хэмжээний тоо | 2 2 | 3 2 |  | 1-12 сар | Хүний нөөцийн ахлах арга зүйч |