НЭЭЛТТЭЙ ГОВЬСҮМБЭР ХӨТӨЛБӨР

2024 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН  ХЭРЭГЖИЛТ

| № | Арга хэмжээ | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Хүрэх түвшин | Шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ /сая.₮/ | Биелэлт | Хувь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зорилго 1. Орон нутагт иргэд, ААН-ийг шилжин суурьшихад дэмжих замаар хүн ам, үйлдвэрлэл үйлчилгээний хүчин чадал, татварын бааз суурийг нэмэгдүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зорилт 1.1. Аймаг, орон нутгийг сурталчлах, уулзалт, зөвлөгөөн, нөлөөллийн арга хэмжээг зохион байгуулах, аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд мэдээлэл хүргэх. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Орон нутагт шилжин ирэгсдэд олгож байгаа боломж, дэмжлэг нөхцлүүдийн жагсаалтыг гарган цахимд болон бусад хэлбэрээр /газар, өмчлөл, бизнес, татварын хөнгөлөлт гэх мэт/ нийтэд мэдээллэх | Нийтэд мэдээллэсэн тоо /давхардсан тоогоор/ | - | 2 удаа | - | Аймагт шаардлагатай 47 багш нарын судалгааг гаргаж, Багшийн сургууль, цахим хуудсуудаар түгээсэн. Мөн шилжин ирэгсдэд Говьсүмбэр аймагт шилжин ирсний давуу тал, дэмжлэгийн талаар 2 удаа цахим шторк мэдээллүүдийг, аймгийн ТВ -тэй хамтранхийж, байгууллагын сайтанд оруулсан. Үр дүн: Нийт дутагдалтай 47 мэргэжлийн талаар болон аймаг орон нутгийн талаар 2 удаа сурталчилгаа хийсэн. |  | 90 |
| 1.1.6. | Говьсүмбэр аймагт Ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгчдийн дунд спортын бага наадам зохион байгуулах | Хэдэн хүн хамрагдсан байдал 3 төрөлт спортын бага наадамд оролцогчдын тоо | - | 1000 | 50.0 | Говьсүмбэр аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын үе үеийн төгсөгчдийн дунд аймгийн Засаг даргын нэрэмжит “НӨХӨРЛӨЛ” спортын 3 төрөлт анхдугаар бага наадмын 2024 оны 05 сарын 16-19-ны өдрүүдэд аймагтай 1,2,5 дугаар сургууль, ПТК -ын спорт зааланд зохион байгуулсан. Үр дүн: Нөхөрлөл тэмцээн хамтран зохион байгуулсан. |  | 100 |
| Зорилт 1.8. Уул уурхайн жишиг сургууль Политехникийн коллежийг дээд боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэдэг шаталсан сургалттай болгож, шаардлагатай инженер техникийн ажилчдыг бэлтгэх боломжийг бүрдүүлэх. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. | Бүс нутагт нэн шаардлагатай мэргэжлийн анги нэмэгдүүлэх. | Уул уурхай, цахилгаан хийн инженерийн ангийн нэмэгдсэн тоо |  | 3 | 60.0 | 2023-2024 онд Уул уурхайн жишиг сургууль Политехникийн коллежид шинээр Зам барилгын машин механизмын оператор, Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн техникчийн тус бүр 1 ангийг шинээр нэмэгдүүлж, нийт 27 оюутан суралцаж байна. |  | 90 |
| 1.8.2. | Их дээд сургуулийн дүйцүүлсэн хөтөлбөрөөр бакаврын боловсрол олгох | Дүйцүүлсэн хөтөлбөрийн тоо |  | 2 | 80.0 | Монгол Улсын ШУТИС, ХААИС-ийн Инженер, механикийн сургууль, Үндэсний техникийн их сургуулиудтай багш, оюутан дүйцүүлсэн хөтөлбөрөөр сургах гэрээ байгуулсан, 3 багш мэргэжлийн бакалаврын хөтөлбөрт суралцаж байна. |  | 90 |
| Зорилт 1.11. Орон нутагт шаардлагатай мэргэжлээр суралцах, мөн шилжин ирж ажиллах нарийн мэргэжлийн хүний нөөц, инженер, техникийн ажилтан, мэргэжилтнүүдийн ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлж, санхүүгийн болон орон байрны дэмжлэгийг үзүүлэх. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. | Орон нутагт шаардлагатай мэргэжлээр суралцах оюутнуудад гэрээ байгуулж, тэтгэлэг олгох | Дэмжлэг авсан оюутны тоо | 20 | 10 | 20.0 | Орон нутагт нэн шаардлагатай багшийн судалгааг гаргаж, 47 багшийн мэргэжлийн судалгааг НБХ-т хүргүүлсэн. Оюутны тэтгэлэг 15 оюутанд нийт 25.0 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгосон. |  | 100 |
| 1.11.2. | Шилжин ирсэн иргэдийг ажлын байр, нийгмийн баталгаагаар хангах арга хэмжээг зохион байгуулах | Зохион байгуулсан арга хэмжээний тоо Ажлын байраар хангагдсан иргэний тоо |  | 4 600 | 3.0 | Шинээр шилжин ирсэн 27 багшид нэг өрөө байрны дэмжлэг үзүүлж, нийгмийн баталгааг хангаж ажилсан. |  | 100 |
| 3.5. Хүн амын өсөлттэй уялдуулан сургууль, цэцэрлэгийг өргөтгөж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, сургалтын чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Шивээговь сумын 3-р сургуулийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь | 10 | 100 | 3987.0 | Шивээговь сумын 3 дугаар сургуулийн барилгын явцын талаар БШУЯ, БЕГ -ын хамтарсан ажлыг хэсэг аймагт ажиллаж, “Говийн өгөөж ХХК -ийн барилгын ажлын төсвийг нэмэгдүүлэх, ажлыг магадлалд оруулах, гэрээг 2025 оны 12 сар хүртэл сунгах шийдвэр гаргаж, зураг, төсөвт өөрчлөлт хийж байна. Ажлын гүйцэтгэл 60 хувь. 2024 оны төсөвт 2.789.500 мян.төгрөг, нийт төсөв 3.987.950мян.төгрөг |  | 70 |
| 3.5.2. | Шивээговь сумын 3-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлыг үргэлжлүүлэх | Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь | 30 | 100 | 2,135.7 | Шивээговь сумын 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын ажлын гүйцэтгэгч “Моннич кон Трейд” ХХК, цэцэрлэг 100% гүйцэтгэлтэй ашиглалтанд орсон. |  | 100 |
| 3.5.3. | Сүмбэр сумын 5-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтад оруулах | Барилгын ажлын гүйцэтгэлийн хувь | 70 | 100 | 1,619.0 | СӨБ-ын 5 дугаар цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын өргөтгөлийн нэмэлт санхүүжилт 44.2 сая төгрөг ажлын гүйцэтгэл 90 хувь, барилгын төсөвт өөрчлөлт оруулж байна. |  | 70 |
| 3.5.4. | Сүмбэр сумын 1, 5 дугаар сургуулийн 320 хүүдийн өргөтгөлийн барилгын санхүүжилтийг шийдвэрлүүлэх | Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна | Зураг төсөв хийгдсэн | 30 | 6,977.2 12,878.5 | Сүмбэр сумын 1 дүгээр сургуулийн 320 хүүхдийн барилгын өргөтгөлийг “Их бүрдэн” ХХК эхлүүлсэн, геологийн дүгнэлтэд өөрчлөлт оруулахаар барилгын ажлыг зогсоосон. Нийт төсөвт өртөг 7.811.300 мян.төгрөг үүнээс 2024 оны санхүүжилт 2.343.390 мян.төгрөг Сүмбэр сумын 5 дугаар сургуулийн 320 хүүхдийн барилгын өргөтгөлийн тендер шалгаруулалт явагдаж, “Хөх хайрхан ХХК” шалгарсан, барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувь, 2024 онд хийх ажлын гүйцэтгэл 100 хувь. Нийт төсөвт өртөг 12.878.500 мян.төгрөг үүнээс 2024 оны санхүүжилт 3.863.550 мян.төгрөг |  | 100 |
| 3.5.5. | Сүмбэр сумын 6-р цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн өргөтгөлийн барилгын санхүүжилтийг шийдвэрлэх. | Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна | Зураг төсөв хийгдсэн | 30 | 3,001.4 | Сүмбэр сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн барилгын өргөтгөлийг “БИ-РИТТ трейд” шалгарч, барилгын ажил эхлүүлсэн, барилгын зургийн алдааг засах, өөрчлөлт хийх ажил хийгдэж байна. Нийт төсөвт өртөг 3.001.400 мян.төгрөг үүнээс 2024 оны санхүүжилт 1.500.700 мян.төгрөг |  | 100 |
| 3.5.6. | 2-р сургуулийн дотуур байрны барилгын засварын санхүүжилтийг шийдвэрлэх | Барилгын ажлыг эхлүүлсэн байна | Зураг төсөв хийгдсэн | 30 | 660.0 | Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн дотуур байрны их засвар 100% гүйцэтгэлтэй ашиглалтанд орсон. |  | 100 |
| 3.5.7. | Орон нутгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын чанарыг дээшлүүлэх | Сургалтын чанарын хувь | 71.7 | 74.7 | 35.0 | ЕБС -ын Гүйцэтгэлийн үнэлгээ 79,6% -тай үнэлэгдэж, өмнөх оноос 5%-иар ахисан. |  | 50 |
| 3.7.6. | Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд төвийн ногоон байгууламжийн арчилгааны ажлыг үе шаттайгаар хувийн хэвшил, иргэн ААН-аар гүйцэтгүүлэх, модны үрсэлгээ, суулгац бэлтгэж буй иргэдийг худалдан авалтаар дэмжих замаар байнгын болон улирлын чанартай ажлын байруудыг бий болгож, улирлын чанартай хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөлд иргэдийг хамруулах | Тарьсан мод Ургалтын хувь | 115 80% | 35 80% |  | Байгууллагын төсвөөр 65 хайлаас авч, хуваарьт газраа тарьсан. Өмнөх жил тарьсан модны ургалт 85% -тай. |  | 100 |

БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО

| № | Зорилт | Арга хэмжээний тоо | Үүнээс |  |  |  |  |  | Биелэлтийн хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100 хувь | 90 хувь | 70 хувь | 50 хувь | 30 хувь | 0 хувь |  |
| 1. | 2 | 14 | 8 | 3 | 2 | 1 | - | - | 90 |

Тайлан бичсэн: Ахлах арга зүйч                    А.БАЯРЦЭНГЭЛ

Тайлан хянасан Дарга                                     А.ЗУРГААНЖИН