БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЙД, АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ БАЙГУУЛСАН ХАМТРАН АЖИЛЛАХ

ГЭРЭЭНИЙ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТАЙЛАН

/Жилийн эцсийн байдлаар/

| Д/д | Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж | Төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Хагас жил зорилтод түвшин | Биелэлт | Хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НЭГ. БШУ-ны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2024 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний № 3.2.1,3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.9,11,16,17.3.10.5 зорилтын хүрээнд Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2.3, Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.1, “Боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулж, чанар хүртээмжийг сайжруулна ” зорилтын хүрээнд: |  |  |  |  |  |  |  |
| Боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулна. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Боловсролын ерөнхий хууль, түүнтэй хамт батлагдсан хуулиудыг иргэд, олон нийтэд таниулах, сурталчлах, хэрэгжилтийг хангахад орон нутгийн төр, төрийн бус байгууллагын оролцоо, уялдааг хангаж ажиллана | ОНТХ 2.0 | Хууль тогтоомж сурталчлах ажлын тоо Хамрагдах иргэдийн тоо | 2 3800 | 2 4000 | Боловсрол шинжлэх ухааны яам, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоотой хамтран орон нутгийн сургалтын байгууллагын төлөөлөл 80 удирдлага, 14 байгууллагын 530 багш ажилтан, 5800 эцэг эх, иргэд Боловсролын багц хуулийн шинэчлэлийн талаар сургалтыг зохион байгуулсан. Шинээр батлагдсан СӨБ-ийн багшийн зэрэг дэв олгох, АТТ, орон тооны норм норматив, үлгэрчилсэн дүрэм, цэцэрлэгийн туслах багш бэлтгэх журмуудыг 7 цэцэрлэгийн нийт 63 удирдах ажилтан, багш нарт сурталчилсан. ЕБС, МБСБ-ийн нийт 300 удирдах ажилтан, багш нарт багшийн зэрэг дэв олгох, туслах багш ажиллуулах, сургалтын орчны стандарт, кабинет лабораторын журам, албан тушаалын тодорхойлолт, удирдах зөвлөл байгуулах, сургалтын тэтгэлэг олгох.... журам дүрмүүдийг 4 удаа сурталчилсан. Хүрсэн түвшин: Хууль тогтоомж сурталчлах ажлын тоо-19 Хамрагдах иргэдийн тоо-6693 | 100 |
| 1.2 | Тогтвортой хөгжлийн боловсрол 2030, Монгол Улсын санаачилгад тусгагдсан үйл ажиллагаануудыг орон нутгийнхаа хөгжлийн бодлогод уялдуулан хэрэгжүүлж, санхүүжүүлэх | УТ ОНТХ | СӨБ: 1 багшид оногдох хүүхдийн тоог бууруулах СӨБ -д хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх ЕБС:PISA олон улсын үнэлгээнд хамрагдах, үнэлгээг ахиулах Анги дүүргэлтийг бууруулах МБСБ: Суралцагчдын тоог нэмэгдүүлэх Төгсөгчдийн ажлын байр хангалтыг нэмэгдүүлэх | 31 96.06 1р сургууль 24 сурагч Чанар 37.4 29 531 63 | 30 96.06 1р сургууль 24 сурагч Чанар 37.4 29 531 68 | Сургуулийн өмнөх боловсролд 2-5 насны 1672 хүүхэд хамрагдахаас 1646 хүүхэд хамрагдаж 98.4 хувийн хамрагдалттай байна. Танхимаар 49 бүлэгт буюу нэг бүлэгт 30 хүүхэд суралцсан. Чанарын үнэлгээ 44 буюу улсын дунджаас дээгүүр үнэлэгдсэн. Ерөнхий боловсролын сургуулийн анги дүүргэлт 30 Математикийн сургалтын олон улсын жишигт нийцсэн цахим “Эдүтэн систем”-д 5 сургуулийн 72 бүлэгт 1216 суралцагч, цахим танхимаар 30 бүлэг, зөөврийн цахим ангиар 42 бүлэг суралцаж байна. 2024 онд манай аймаг PISA олон улсын үнэлгээ хийгдэх аймгаар сонгогдоогүй. 2023-2024 оны хичээлийн жилд 11 мэргэжлээр 106 суралцагч төгсөж мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа 21 төгсөгч, мэргэжлийн бус ажил эрхэлж байгаа 60 төгсөгч, нийт 81 төгсөгч буюу 76 хувь нь Говьсүмбэр аймагт хөдөлмөр эрхэлж байна. МБСБ-д 550 оюутан суралцаж байна. Үр дүн:СӨБ 1 багшид оногдох хүүхдийн тоог бууруулах-30 СӨБ -д хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх-98.4 2024 онд манай аймаг PISA олон улсын үнэлгээ хийгдэх аймгаар сонгогдоогүй. Анги дүүргэлтийг бууруулах-30 МБСБ Суралцагчдын тоог нэмэгдүүлэх-632 Төгсөгчдийн ажлын байрны хувь-76 | 100 |
| 1.3 | Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хөгжил, хамгаалал болон сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээ, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдаас авах улсын шалгалт, чанар болон гүйцэтгэлийн үнэлгээ, ерөнхий боловсролын сургууль төгсөгч, их, дээд сургууль, коллежид элсэгчдээс авах монгол хэл, бичиг, элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг чанартай зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлж, чанарыг ахиулах | УТ | Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хөгжлийн үзүүлэлт 5 настай хүүхдийн сургуульд бэлтгэгдсэн байдлын үнэлгээ Улсын шалгалт Сургуулийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ Цэцэрлэгийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ Сурлагийн чанарын үзүүлэлт Монгол хэл бичгийн шалгалт ЭНШ-ийн дундаж оноог тус бүр ахиулах Чанартай зохион байгуулах дүгнэлт, зөвлөмжийн тоо | 93.8 94 74.7 74.7 92.4 37.4 538 523 2 | 93.8 66.5 74.7 74.3 92.4 37.4 538 523 2 | Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хөгжлийн үзүүлэлт 90.5 5 настай хүүхдийн СББҮ дүн гараагүй. Улсын шалгалтын дундаж 85 хувь Сургуулийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ 80.8 Цэцэрлэгийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ 87.9 Сурлагын чанарын үзүүлэлт – 60.3 Монгол бичгийн шалгалт - 87.1 Элсэлтийн шалгалтын дундаж – 526 ЕБ-ийн сургалтын байгууллага, багшийн ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг зохион байгуулах комиссыг томилж, 4 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс 5 дугаар сарын 3-ны хооронд амжилттай зохион байгуулсан. Үнэлгээнд ЕБС -ийн 5 сургуулийн үнэлгээ, 174 багш хамрагдсан. Эцэг эхийн санал асуулга, багш удирдах ажилтан, суралцагчийн санал асуулгыг онлайнаар зохион байгуулсан. Бичгийн шалгалтад түүвэрт сонгогдсон сурагчид хамрагдсан. 1-9 ангиуд танхимаар, 10-12-р ангиудын 193 суралцагч хамрагдсанаас 87.1 хувь нь тэнцсэн. ЭШ-д амжилттай бэлтгэх зорилгоор Сорилго-1, 2 шалгалт зохион байгуулж нийт давхардсан тоогоор 1184 суралцагч хамрагдсан. Шалгалтын материалыг машинаар засаж, Шинжээч багш нар даалгаврын шинжилгээ хийж, мэргэжлийн 98 багш нарт анхаарах асуудал болон цаашид ЭЕШ-д аль агуулга дээрээ анхаарч хэрхэн ажиллах талаар зөвлөгөө өгсөн. Үр дүн: Шалгалтуудыг амжилттай зохион байгуулсан. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн хөгжлийн үзүүлэлт 90.5 5 настай хүүхдийн СББҮ дүн гараагүй. Улсын шалгалтын дундаж 85 хувь Сургуулийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ 80.8 Цэцэрлэгийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ 87.9 Сурлагын чанарын үзүүлэлт – 60.3 Монгол бичгийн шалгалт - 87.1 Элсэлтийн шалгалтын дундаж – 526 | 100 |
| 1.4 | Сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалтыг нэмэгдүүлж, 5 настай бүх хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролын үйлчилгээнд заавал хамруулах |  | Сургуулийн өмнөх боловсролын хамрагдалтын хувь /2-5 нас/ 5 настай хүүхдийн хамран сургалтын хувь | 96.06 96.9 | 96.06 98 | Аймгийн хэмжээнд 2-5 настай 1672 хүүхдээс сургуулийн өмнөх боловсролын 7 цэцэрлэгт 1646 хүүхэд хамрагдаж, хамран сургалт 98.4 хувьтай байна. Үүнээс 5 настай 425 хүүхдээс 425 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдсан. Үр дүн: Сургуулийн өмнөх боловсролын хамран сургалтын хувь – 98,4 хувь 5 настай хүүхдийн сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдалтын хувь-100 | 100 |
| 1.5 | Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны А/23, А/189, А/80 дугаар хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Бага насны хүүхдийн цогц хөгжлийг дэмжих арга хэмжээ (2023-2026)”, “Бага насны хүүхдийн цогц хөгжлийг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах; | УТ | Зөвлөл байгуулах Хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах | 0 0 | 1 5 арга хэмжээ | “Бага насны хүүхдийн цогц хөгжлийг дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтийг хангах аймгийн хөтөлбөр төлөвлөгөөг боловсруулж, Засаг даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны өдрийн А/154 дүгээр захирамжаар орон тооны бус зөвлөл байгуулан хуралдуулж нийт 4 арга хэмжээ 10 ажлыг төлөвлөж хэрэгжүүлсэн. 2-5 настай хүүхдийг СӨБ-д хамруулсан, багш ажилчдыг 100 хувь эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулсан, 20 багш нарыг чадваржуулж 1000 эцэг эхэд хүүхэд хамгааллын тухай сургалтууд хийсэн, хүүхдийн бие бялдрын өсөлтийн үнэлгээ хийгдсэн, гамшиг онцгой байдлын үед бага насны хүүхдийг урьдчилан сэргийлэх үзүүлэх ажлыг хийсэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг сурах сургалтын хэрэглэгдэхүүнд 4,6 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Үр дүн: Зөвлөл байгуулсан, 4 арга хэмжээ 10 ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. | 100 |
| 1.6 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн байгалийн ухаан, технологи, инженер, математикийн (STEM) сургалтын хэрэглэгдэхүүний ашиглалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр арга хэмжээ хэрэгжүүлэх; Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн нийт 70 багш нарт (STEM) сургалтын хэрэглэгдэхүүн, хөтөлбөрийг хэрхэн сургалтанд ашиглах талаар сургалт, хэлэлцүүлэг хийх | УТ ОНТХ | Арга хэмжээний тоо | 1 | 1 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн бага ангийн нийт 70 багш нарт (STEM) сургалтын хэрэглэгдэхүүн, хөтөлбөрийг хэрхэн ашиглах талаар сургалт, хэлэлцүүлэг хийж Сүмбэр сум 1 дүгээр сургуулийн (STEM) сургалтын танхимд дадлага ажил хийж, уралдаж, туршлага судалсан. 2024-2025 оны хичээлийн жилд бие даалтын 7 хоногийн хүүхэд хөгжүүлэх цагаар 1-5 дугаар ангийн 220 хүүхдэд (STEM) сургалтын хөтөлбөрөөр сургалт зохион байгуулсан. STEAMEX 2024 арга хэмжээнд бага ангийн 9 багш оролцож, 5-р сургуулийн бага ангийн багш нарын баг, 2-р сургуулийн бага ангийн багш нарын баг амжилттай оролцож 21-р зууны цогц чадамж болох STEAM боловсролын хэрэглэгдэхүүн, туршилт бүтээл хийх арга зүйд суралцсан. Үр дүн: STEAM сургалтын хэрэглэгдэхүүний ашиглалт нэмэгдэж, бага ангийн 2200 хүүхдэд 1 улирал сургалтын хөтөлбөрт хэрэгжүүлсэн. | 100 |
| 1.7 | Ахлах ангийн 10-11 дүгээр ангийн цахим сургуульд сонгон судлах хичээлээ судалж буй суралцагчдын ирц, хамрагдалтыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх; | УТ | Сурагчдын тоо Ирцийн хувь | 158 80 | 158 80 | Medle.mn цахим сургуультай хамтран ажиллаж улирал бүр ирцийн мэдээг авч сургалтад хяналт тавьж байна 3 дугаар улирлын байдлаар 158 суралцагч, ирц 85 хувьтай, төгсөв. 2024-2025 оны хичээлийн жилд 10-12-р ангийн нийт 86 хүүхэд цахим сургуульд суралцах сонголтоо хийж, сургалтандаа хамрагдаж байна. 2024-2025 оны хичээлийн жилд мэдлэ цахим сургууль сонгож суралцах хүүхдийн тоо 10-12 ангид нийт 84 сурагч суралцаж байна. Үр дүн: Medle.mn цахим сургуулийн ирц 85% | 90 |
| 1.8 | ЕБС-ийн 8-12 дугаар ангийн суралцагчдад ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох замаар тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлээр мэргэжлийн болон дээд боловсролын сургалтын байгууллагад элсэн суралцахад чиглүүлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлэх; | УТ | Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох арга хэмжээний тоо Тэргүүлэх, эрэлттэй мэргэжлээр элсэх сурагчдийн хувь Дотоод гадаадын их сургуульд тэтгэлэгтэй суралцсан хүүхдийн тоо | 4 50 5 | 4 50 5 | ESchool платформд 10-12 ангийн 200 сурагчдыг нэвтрүүлэн ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох 10 модуль сургалт, дотоод гадаадын их дээд сургуульд суралцах боломж, цахим хичээл үзэх хэрэглэх, боловсролын салбарт цахим технологи хэрэглэх чадварт суралцах сургалтад хамруулсан.. 8-12-р ангийн 1146 сурагчдад Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох аймгийн пейж хуудсаар мэдээлэл өгч байна. Ажил мэргэжлийн ажлын хэсгийг шинэчлэн байгуулж, жилийн төлөвлөгөө гаргасан. "Миний ирээдүйн мэргэжил" арга хэмжээнд 10-р ангийн 245 суралцагчдыг хамруулсан. Үүнээс боловсролын салбарын мэргэжил сонгож байгаа 16 суралцагчийг мэргэжлийн багш нартай уулзах, ахмад багшийн туршлагаас яриулж сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцуулсан. Монгол улсад нэн шаардлагатай мэргэжлүүд, тэтгэлэгт хамрагдах боломж, цахим сургалтаар хөгжих боломж сэдвээр Цахим технологийн сургууль, e-school, Орчлон сургууль, их дээд сургуулийн удирдлагуудтай хамтран 5 удаагийн сургалтад ахлах ангийн 800 сурагчдыг хамруулсан. ХХҮГ, ХГБХХГ, НТБТ-тэй хамтран ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох боловсролын хүрээнд ерөнхий боловсролын сургуулийн 8-10 дугаар ангийн нийт 1682 сурагч, 950 эцэг эх асран хамгаалагч нарт мэдлэг, мэдээллийг өгч ажилласан. Үр дүн: Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох арга хэмжээ -10 Тэргүүлэх эрэлттэй мэргэжлээр элсэх сурагчдын тоо 120, их дээд сургуульд элсэгчдийн 50%. Тэтгэлэгтэй суралцагчдын тоо- 20 Ажил мэргэжлийг чиг баримжаа олгох сургалтанд хамрагдсан иргэд, сурагчийн тоо-3200 | 100 |
| 1.9 | Орон нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хүн амын нягтаршил, газар зүйн байршил зэрэг хүчин зүйлийг харгалзан ахлах сургууль байгуулах, төрөлжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх; | УТ | Судалгаа хийх Дэмжлэг үзүүлэх | 0 0 | 1 1 | Орон нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хүн амын нягтаршил, газар зүйн байршил зэргийг харгалзан ахлах, төрөлжсөн сургууль байгуулах эсэх талаар судалгаа, сургалт хийгдэж байна. 2024 онд 2 сургуулийн өргөтгөл баригдаж эхэлсэн. 3 ээлжээр хичээллэх асуудлыг шийдвэрлэх нөхцөл бүрдэнэ. | 30 |
| 1.10 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдад нийгмийн харилцаа, сэтгэл хөдлөл, ёс зүйд суралцах, 21-р зууны иргэнд шаардагдах хувь хүний ур чадвар олгох хөтөлбөр, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; | УТ | Сургалтын тоо Хамрагдалтын хувь Хөтөлбөрийн тоо | 4 100 1 | 3 52 5 | Японы хүүхдийг ивээх сантай хамтран 5 сургуулийн өсвөр насны хүүхдүүдэд хувь хүний боловсрол олгох төсөлд 1083 хүүхэд хамрагдан, 18 удаагийн сургалтаар амьдрах ухааны чадвар эзэмшиж, 47 төсөлд шалгарч, 177.0 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт сургуульдаа хийсэн. Үр дүн: Сургалтын тоо -18 Хамрагдсан хувь- 60 Хөтөлбөрийн тоо-1 | 90 |
| 1.11 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн өөрийн удирдлагын байгууллага, хүүхэд бүрийн хөгжил, хамтын оролцоог дэмжсэн клуб, дугуйлангийн үйл ажиллагааг дэмжих, энэ чиглэлээр суралцагч, багш нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулах; | УТ | Клуб дугуйлангийн үйл ажиллагааг дэмжих үйл ажиллагаа Багш нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа Хүүхдийн өөрийн удирдлагын байгууллага, Клуб, дугуйлангийн тоо нэмэгдэх Хамрагдсан хүүхдийн хувь нэмэгдэх | 2 2 32 134 85 | 2 2 32 134 85 | Клуб, дугуйланг хөтөлбөрийг сурталчлах, тайлангийн хэлэлцүүлгийг сургууль тус бүр дээр болон аймгийн хэмжээнд 2 удаа зохион байгуулж, давхардсан тоогоор 4300 хүүхэд, 2500 эцэг эхийг хамруулсан. 5 сургуулийн нийт 130 багшид сургалт хийснээр бүх багш нар “Сонгон, дугуйланг үр дүнтэй хичээллүүлэх, МХБ-ээр дамжуулан хамтран суралцагчдаа хөгжүүлэх, ХБХ -ийг тэгш хамруулах” сэдвүүдээр сургалт хийж, чадваржуулсан. Аймгийн ХГБХХГ-тай хамтран клуб хичээллүүлдэг 25 багш, дугуйлан хичээллүүлдэг 80 багшийг чадваржуулах 2 өдрийн сургалт хийсэн. Хүрсэн түвшин: Клуб дугуйлангийн үйл ажиллагааг дэмжих үйл ажиллагаа-2 Багш нарын ур чадварыг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагаа-1 ХӨУБ -33 Клуб дугуйлан 140 нийт 5515 хүүхэд хамрагддаг. Хамрагдсан хүүхдийн хувь-85 | 100 |
| 1.12 | МУБИС-ийн Моноцүкүри төвөөс нийлүүлсэн физикийн туршилт хичээлийн хэрэглэгдэхүүнийг сургалтад ашиглахыг дэмжих, байгалийн шинжлэх ухааныг сонгон судлах суралцагчийн тоог нэмэгдүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; | УТ | Физикийн хэрэглэгдэхүүн ашиглах сургуулийн тоо БайгалийнШУнийг сонгосон сурагчдын тоо | 1 120 | 1 120 | 2024 оны 05 сарын 21-нд МУБИС, МБУС “Моноцүкүри” төв хамтран “МУ-ын Байгалийн ухааны боловсролын чадавх, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх” төслийн хүрээнд зохион бүтээж үйлдвэрлэгдсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ЕБС-д түгээн дэлгэрүүлэх сургалт”-д Физикийн багш 2, бага ангийн багш 2 нийт 4 багш хамруулсан. 2023-2024 оны хичээлийн жилд БШУ-г хичээлийг сонгож ЭНШ өгөх суралцагч Физик - 65, Хими- 22, Биологи-24, Газар зүй-3, Математик-126, нийт 240 сурагчид байна. Хүрсэн түвшин: Физикийн хэрэглэгдэхүүн ашиглах сургуулийн тоо-2 Байгалийн ШУнийг сонгосон сурагчдын тоо-240 | 100 |
| 1.13 | Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны орчин дахь хүүхэд хамгааллын асуудалд онцгойлон анхаарч, сургууль, дотуур байрны орчинд хүүхдийг аливаа хэлбэрийн дарамт, хүчирхийлэл, ялгаварлан гадуурхалд өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах чиглэлээр компанит, нөлөөллийн ажлыг олон талт хэлбэрээр зохион байгуулах, зөвлөгөө мэдээлэл авах нээлттэй утас байршуулах; | УТ | Судалгаа хийх Дотуур байранд амьдрах хүсэлт гаргасан хүүхдийн тоо Нөлөөллийн ажлын тоо Нээлттэй утас байршуулсан сургуулийн тоо | 2 129 2 0 | 2 129 2 0 | Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байрны орчин дахь хүүхэд хамгааллын чиглэлээр 2 удаа эрсдлийн үнэлгээ хийсэн, гарсан зөрчлийг шийдвэрлэх зөвлөмжийг сургууль бүрт хүргүүлсэн. Дотуур байранд суралцдаг сурагчдаас 2 удаа санал асуулга авч, гарсан саналыг эрэмбэлэн шийдвэрлэсэн. Дотуур байрны 3 багш, 3 нийгмийн ажилтан хамтран нийт 135 суралцагчдад эрсдлийн үнэлгээ хийж, үнэлгээний дагуу 53 сурагчдын гурвалсан гэрээнд нэмэлт оруулж гэрээгээ байгуулсан. Дотуур байранд суух хүсэлт 129 гаргаж, дотуур байранд байна. БЕГ, ХГБХХГ, Цагдаагийн хэлтэс, сургуулийн нийгмийн ажилтнуудтай хамтран сургууль, дотуур байрны дунд ахлах ангийн хүүхдүүдийг хамруулсан” Үе тэнгийн дээрэлхэлтийг бууруулья”, “Дээрэлхэлт дэлгэрэх ёсгүй”, “Цахим гэмт хэргээс сэргийлье” зэрэг аянд нэгдэн ажилсан. Ерөнхий боловсролын 5 сургууль зөвлөгөө мэдээлэл авах нээлттэй утас байршуулан ажиллаж байна. Хүрсэн түвшин: Судалгаа 2 удаа хийсэн Дотуур байранд амьдрах хүсэлт гаргасан хүүхдийн тоо-129, Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуульд нэмж 80 хүүхдийн дотуур байр ашиглалтанд орж байна. Нөлөөллийн ажил 3 Нээлттэй утас 5 сургуульд байршуулсан. | 100 |
| 1.14 | Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байранд орчны эрсдэлийн үнэлгээг хийж, сургуулийн орчны аюулгүй байдлын стандарт, эрүүл ахуйн стандарт болон дотуур байрын орчин, үйлчилгээний стандартын хэрэгжилтийг хангах, эрчимжүүлэх; | УТ | Эрсдлийн үнэлгээ хийх ажлын тоо Стандартын хэрэгжилтийг хангуулахаар өгсөн зөвлөмж, даалгаврын хэрэгжилтийн хувь | 1 100 | 1 100 | Ерөнхий боловсролын 5 сургууль 3 дотуур байрны гадаад дотоод орчны эрсдэлийн үнэлгээ 2 удаа хийж ажилласан. Эрсдэлийн үнэлгээгээр 1 сургууль буюу 20% “Их” эрсдэлтэй, 4 буюу 80% нь “Дунд” эрсдэлтэй, 3 дотуур байр 100% “Дунд” эрсдэлтэй тус тус үнэлэгдсэн бөгөөд Эрсдэлийн түвшинг бууруулах, үр дүн хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр мөн 5 байгууллагад 13 заалт бүхий 5 зөвлөмж хүргүүлсэн бөгөөд хэрэгжилт тооцох хугацаа болоогүй байна. Хүрсэн түвшин: Эрсдлийн үнэлгээ хийсэн ажлын тоо-2 Зөвлөмж даалгаврын хэрэгжилт 80 | 100 |
| 1.15 | Цэцэрлэг, сургууль, дотуур байрны хүүхдийн эрүүл ахуйн стандартыг хангуулах, сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны орчны ариутгал, цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийлгэх, багш ажилтнууд болон сурагчдын гар угаах, ариун цэврийн орчныг сайжруулах, саван ариутгалын бодисын хангамжийг нэмэгдүүлэх, энэ чиглэлээр орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувь хүн, иргэдийн оролцоо, санаачилгыг дэмжих; | УТ | Ариутгал цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл улирал тутам хийх Гар угаах, ариун цэврийн орчин сайжруулах ажил Ариутгалын бодисын хангамж сайжруулахад зарцуулсан хөрөнгө | 3 1 сургууль 9.5 | 4 3 сургууль 5.5 | Сургууль, сургуулийн дотуур байр, цэцэрлэгүүдэд ариутгал халдваргүйжилтийг улирал тутам аймгийн Гурван бат ХХК-аар 100 хувь хийлгүүлсэн. Гар угаах, ариун цэврийн орчин сайжруулах ажлыг 1, 5 дугаар сургуульд Аймгийн ОНХС-с 130.0 сая төгрөгөөр хийж байна. Ариутгалын бодисын хангамжийг нэмэгдүүлэхэд ерөнхий боловсролын сургуулийн эцэг эхийн хандиваар 37.0 сая төгрөгийг зарцуулсан. Хүрсэн түвшин: Ариутгал цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл-2 удаа Гар угаах, ариун цэврийн орчин сайжруулах ажил-2 Ариутгалын бодисын хангамж сайжруулахад зарцуулсан хөрөнгө-37.0 сая төгрөг | 100 |
| 1.16 | Хичээлээс гадуурх сургалтын ажлыг дэмжих, хүүхдийн оролцоо хэрэгцээнд суурилсан секц, дугуйлангийн нэр төрлийг нэмэгдүүлж, цахим, танхим хосолсон олон талт хэлбэрээр мэргэжлийн байгууллага, мэргэшсэн иргэнтэй хамтарч зохион байгуулах, үр дүнг тооцох; | УТ | Секц дугуйлангийн тоо Хамтран ажилласан мэргэжлийн байгууллага, иргэдийн тоо | 75 10 | 75 10 | 2023-2024 оны хичээлийн жилд сургууль дээр хичээллэж буй дугуйлан, секцийн 140, хамрагдалт 85 хувь. Спортын төрөл бүрийн холбоод, хувь тамирчин, урлагийн клубүүд, сайн дурын уран бүтээлчидтэй хамтран сагс, гарбөмбөг, теннис, усан бассейн, хөгжим, бүжгийн болон ардын урлагийн 15 дугуйланд 350 хүүхдийг хөгжүүлж, хамтран ажиллаа. Хүрсэн түвшин: Секц дугуйлангийн тоо-140 Хамтран ажилласан мэргэжлийн байгууллага 2, иргэдийн тоо-15 | 100 |
| 1.17 | Их, дээд сургуультай хамтран сургуулийн өмнөх, ерөнхий боловсролын сургалтын чанарыг сайжруулахаар чиглэлээр төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлэх; | УТ | ЕБС -ын байгалийн ухааны шинжлэн судлах чадварыг хөгжүүлэх талаар их дээд сургуультай хамтран ажиллана | 0 0 | 1 1 | БШУГ-ын даргын 116 дугаар албан тоотоор МУБИС -ын Математик, Байгалийн ухааны их сургуульд хамтран ажиллах тухай хүсэлт гаргасан. Хамтран ажиллах чиглэлд аймгийн ЕБС -ын байгалийн ухааны хичээлийн сургалтын чанарыг ахиулах, багш нарыг чадваржуулах, байгалийн ухааны шинжлэх судлах арга зүйг хөгжүүлэх сургалт зохион байгуулах, туршлага судлуулах, орон нутагт зөвлөх үйлчилгээ хийх тухай хэлэлцэн тохирсон. Үүний үр дүнд 5 дугаар сарын 12 нд МУБИС, МБУС “Моноцүкүри” төв хамтран “МУ-ын Байгалийн ухааны боловсролын чадавх, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх” төслийн хүрээнд зохион бүтээж үйлдвэрлэгдсэн сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг ЕБС-д түгээн дэлгэрүүлэх сургалтад Физикийн багш 2, бага ангийн багш 2 нийт 4 багш хамрагдсан. 4 дүгээр сарын 24-25-нд МУИС-ын Физикийн тэнхим, Инноваци сургалтын төвтэй хамтран “Шинэ эгэл бүхэл арга зүй ” сургалтыг бага ангийн 50 багш байгалийн ухааны 20 багш нарт 2 өдрийн сургалтанд хамруулж, математик, байгалийн ухааны хичээлийн шинжлэн судлах арга зүйг хөгжүүлж ажилсан. 2024-2025 хичээлийн жилийн эхэнд МУИС физикийн тэнхимийн багш Улам-Оргихтой хамтран ЕБС –ийн 5 сургууль байгалийн ухааны багш нарт сургалт хийж, сургалтад математикийн 15, физикийн 9 багш хамрагдсан. Хүрсэн түвшин: МУИС -тай хамтран байгалийн ухааны шинжлэн судлах чадварыг хөгжүүлж 3 удаа хамтран ажилласан. | 100 |
| ХОЁР. БШУ-ны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2024 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутаг төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 3.3.12-17 зорилтын хүрээнд, Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2.1, Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3. “ ЕБС-ийн 1-5 дугаар ангийн сурагчийг “Үдийн хоол” хөтөлбөрт хамруулж, сургууль бүрийг стандартын шаардлага хангасан хоол үйлдвэрлэлийн байр, тоног төхөөрөмж дэмжлэг үзүүлнэ” зорилтын хүрээнд: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.ЕБС-ийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн хоол хүнсний чанар хүртээмжид хяналт тавих, орон нутгийн жижиг дунд хүнс үйлдвэрлэгчдийг дэмжих, сургуулийн дэргэдэх туслах аж ахуйг хөгжүүлэх замаар захиалга, нийлүүлэлтийн нөөцийг бүрдүүлж үнийн тогтвортой байдлыг хангах бодлогыг хэрэгжүүлэх; | УТ, ОНТ | Хоол хүнсний чанарт хяналт тавих Туслах аж ахуй эрхлэх дэмжлэг үзүүлэх | 2 1 | 2 1 | 6 цэцэрлэг, 5 сургууль, МБСБ-ийн хоол хүнсний чанар, хүртээмжид 2 удаагийн хяналт шалгалт хийж зөвлөмж хүргүүлж ажилласан. Хүнсний үнийн судалгааг авч дүгнэлт хийж, зөвлөмж хүргүүлсэн. Нэг аймаг, нэг цэс хөтөлбөр хэлэлцүүлэг зохион байгууллахаар удирдамжийг АЗДТГ,ХХААГ -тай хамтран боловсруулж, төлөвлөсөн. 6 цэцэрлэг, 5 сургууль, МБСБ-д туслах аж ахуй буюу хүлэмжтэй болох талаар саналыг аймгийн ЗДТГ-т албан тоотоор хүргүүлсэн. Хүрсэн түвшин: Хоол хүнсний чанарт хчналт тогтмол тавьж ажилдаг. Цэцэрлэг, сургуулийн хүлэмжийн аж ахуй эхэлсэн. | 90 |
| 2.2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн дунд болон ахлах ангийн сурагчдад эрүүл мэндийг дэмжсэн “Өглөөний цай”, “Сүү” хөтөлбөрийг орон нутаг болон эцэг эхийн оролцоотойгоор төсөв санхүүжилтийг шийдвэрлэн зохион байгуулах; | ОНТХ | “Өглөөний цай” хөтөлбөрийг сургууль, МБСБ бүр эхлүүлэх “Сүү” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх Орон нутгийн төсөв санхүүжилт нэмэгдүүлэх | 0 0 0 | 1 1 20.0 сая | “Өглөөний цай” хөтөлбөрийг 6 цэцэрлэг, 5 сургууль, МБСБ эцэг эх, сурагчдад нөлөөллийн ажлыг сард 2 удаа хийсэн. 2024 оны эхний хагас жилд “Сүү” хөтөлбөрийг эцэг эхийн оролцоотойгоор 6 цэцэрлэгийн 1260 хүүхдүүд өдөр бүр 150 мл сүүг өгч байна. 2, 3, 5 сургууль долоо хоногт 2 удаа 6-12 ангийн 1600 хүүхдэд 200 мл сүүг 3, 4, 5 дугаар сард эцэг эхийн хандив 30.4 сая төгрөгөөр хэрэгжүүлсэн. 2024 оны хичээлийн сүүлийн хагас жилд 1, 2, 3, 5 сургууль 6-12р ангийн сурагчдад 7 хоногт 2 удаа 200 мл сүү өгч байна Баянталын сургуулийн 6-9р ангийн 57 сурагчдад сумын засаг даргын төсөвөөс 7 хоногт 2 удаа 200мл.р 10-р сарын 01-нээс сүүг өгч эхлээд байна. 1,3-р цэцэрлэг 7хоногт 2 удаа 1 хүүхдэд 150 мл сүү, 2,4-р цэцэрлэг 7 хоногт 1 удаа 1 хүүхдэд 150 мл сүү, 5-р цэцэрлэг 7 хоногт 2-3 удаа 1 хүүхдэд 150мл сүү, зарим анги 7 хоногт 1 удаа 1 хүүхдэд 150мл тараг өгч байна. 6-р цэцэрлэг өдөр бүр 1 хүүхдэд 150мл сүүг эцэг эхийн дэмжлэгтэйгээр өгч байна. “Сүү” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх талаар хөтөлбөр боловсруулж “Хүүхдийн хоолны зөвлөл”-ийг аймгийн Засаг даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 26-ны А/22 дугаар захирамжаар баталсан. Хүрсэн түвшин: МБСБ,сургуулиудад өглөөний цай хөтөлбөр эхлүүлсэн. “Сүү” хөтөлбөрт цэцэрлэг, сургуулийн 5000 хүүхэд 100% хамрагдсан. Орон нутгийн төсөвт 130.0 сая төгрөг төлөвлөсөн,Эцэг эхийн хандиваар 86.0 сая төгрөг зарцуулсан. | 100 |
| ГУРАВ. БШУ-ны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2024 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 3.2,14. зорилтын хүрээнд, Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2.1, Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3.“ Суралцагчдад ээлтэй сургалтын орчныг бүрдүүлж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тусгай хэрэгцээт хүүхдийг сургууль, цэцэрлэгт сурах, хөгжихөд дэмжиж, боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулна." зорилтын хүрээнд: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Тусгай хэрэгцээт боловсролын орчин бүрдүүлэх, боловсон хүчин бэлтгэх, сургалтын тоног төхөөрөмжийг сайжруулах |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдийг /Малчин өрхийн, Хилчдийн, Хөгжлийн бэрхшээлтэй, хүнд нөхцөлд амьдардаг, шашны сургуульд суралцдаг, хэл соёлын ялгаатай/ боловсролд тэгш хамруулах, хөгжлийг дэмжих ажлыг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах | УТ | Малчин өрхийн Хөгжлийн бэрхшээлтэй Хүнд нөхцөлд амьдардаг Шашны сургуульд сурдаг | 102 85 350 5 | - | СӨБ-ын малчдын 216 хүүхдээс 140 үндсэн бүлэгт, 76 хүүхэд нь нүүдлийн бүлэгт хамрагдсан. Малчдын хүүхдийг 100 хувь хамруулсан. Аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй 89 хүүхэд байгаагаас ЕБС, СӨБ-ын сургуульд 93 хувь хамрагдаж байна. Эрсдэлд орох магадлалтай 195, хүнд нөхцөлд амьдардаг 350 хүүхдийг цэцэрлэг сургуульд 100 хувь хамруулсан. Сургуульд суралцахын зэрэгцээ хийдэд шавилдаг 5 хүүхэдтэй. | 100 |
| 3.2 | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг хөгжлийн хэлбэр, нөхцөл байдлаас үл шалтгаалан хамран сургах тойргийн цэцэрлэг, сургуульд хамруулж, танхимын болон хувилбарт сургалтаар боловсролын үйлчилгээ үзүүлэхэд “Боловсролд хамрагдалтын зөвлөл”-ийн үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажиллах | УТ | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн судалгааг гаргах Хамран сургах тойргоор хувааж, сургууль цэцэрлэгт бүртгэх Танхимын болон хувилбарт сургалтанд хамрагдах хүүхдийн тоо | 2 Сар бүр 85 | - | Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн судалгааг улирлаар нэгтгэж сар бүр түүвэр хийж харъяа сургууль, цэцэрлэгт хамран сургах тойргоор хүүхдийг хамруулан ажилласан. ХБ-тэй нийт 87 хүүхдээс танхимаар 67 хүүхэд, явуулын бүлэгт 4 хүүхэд хамрагдан суралцаж байна. | 100 |
| 3.3 | Бүх шатны сургалтын байгууллагад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй ажиллаж буй багшийг чадавхжуулахад дэмжлэг үзүүлэх, тэдэнд холбогдох хууль тогтоомжид заасан нэмэгдэл, урамшуулал олгох | Улсын төсөв Орон нутгийн төсөв-2.0 сая | Чадавхжуулах чиглэлээр зохион байгуулсан сургалтын тоо Чадавхжуулах сургалтанд хамрагдсан багшийн тоо Урамшуулал олгосон багшийн тоо | 1 40 40 | - | ЕБС, СӨБ-ын хөгжлийн бэрхшээлтэй 87 хүүхэд ганцаарчилсан сургалтын хөтөлбөрөөр 100 хувь тохируулга хийж ажилласан. ЕБС, СӨБ-ын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сургалтын хэрэглэгдэхүүнд 4.1 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулж орчин нөхцөлийг сайжруулсан. Боловсролын ерөнхий хууль, ХБХ-ийг ерөнхий боловсролын сургуульд тэгш хамран сургах А/292 дугаар тушаал, Хүүхдийн хөгжлийг дэмжих танхимын үйл ажиллагаанд баримтлах А/249 дүгээр тушаалыг үндэслэн боловсролын тусгай хэрэгцээ шаардлагатай хүүхдүүдийн ялгаатай байдал, ГСХөтөлбөрийн тохируулга хийх арга зүй, Суралцахуйн бэрхшээлтэй хүүхдэд дэмжлэг үзүүлэх арга зүй, Аутизмын онцлогийг ойлгох нь гэсэн сэдвээр СӨБ, ЕБС- ийн 60 багшид танхимаар 4 удаагийн сургалт зохион байгууллаа. Тусгай хэрэгцээт хүүхэдтэй ажиллаж байгаа 41 багш нар сар бүр ажлаа үнэлүүлж улирлаар урамшууллаа авч ажиллаж байгаа. Үр дүн: Сургалтын тоо-4 Сургалтанд хамрагдсан багш-60 Урамшуулал олгосон багш-41 | 100 |
| 3.4 | Орон нутагт төрийн болон төрийн бус байгууллага иргэдийн оролцоог хангасан орон тооны бус Хүүхдийн хоолны зөвлөлийг байгуулж хуулийн хэрэгжилт, үр дүнг хэлэлцэх, холбогдох шийдвэрийг гаргах олон талт хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх; | УТ | Хүүхдийн хоолны зөвлөл байгуулах Хамтран ажиллах арга хэмжээ | 0 0 | 1 | Хүүхдийн хоолны зөвлөлийг Засаг даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын А/116 тоот захирамжаар баталж, “СҮҮ хөтөлбөр” -т СӨБ, ЕБС -ын 2680 хүүхдийг хамруулж, эцэг эх иргэдтэй хамтран ажиллаж, 86.0 сая төгрөгийн хандив, санхүүжилт хийж, уулзалт, хэлэлцүүлгийг 2 удаа хийж, хамтран ажиллаж байна. | 100 |
| ДӨРӨВ: БШУ-ны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2024 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 3.2.30-31.4, 3.3.1-11, Төсвийн тухай хуулийн 14.2.2, 39.4.3 заалт, Боловсролын тухай хуулийн 40.1, 40.2 дахь хэсэгт заасан зохицууллалтыг бүрэн хангаж ажиллана. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Санхүү, төсвийн удирдлага, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Хөндлөнгийн болон дотоод аудитаас гарсан акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн биелэлтийг бүрэн хангуулж ажиллах | УТ | Актны тоо Албан шаардлагын тоо Зөвлөмжийн тоо, биелэлт | 0 2 2 |  | 2023 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайлангаар өөрчлөлтгүй санал дүгнэлт авсан. 2 акт, 2 зөвлөмжийн биелэлтийг 06 дугаар сарын 15-нд гаргаж аудитын байгууллагад хүргүүлсэн Хүрсэн түвшин: Актны тоо-2, Зөвлөмж-2-ыг бүрэн хангаж ажилсан. | 100 |
| 4.2 | Сургалтын байгууллагын интернэт холболтыг сайжруулах, ухаалаг төхөөрөмжөөр хангахад дэмжлэг үзүүлэх, санхүүжүүлэх; | УТ | Интернет холболт сайжруулах сургуулийн тоо | 2 |  | Аймгийн хэмжээний бүх сургууль дотуур байр өндөр хурдны интернетэд холбож, цахим сургууль болох ажил хийгдэж байна. Аймгийн нийт 5 сургуулийг цахимжуулах зардалд нийт 168,9 сая.төгрөг 1-р сургууль 44,7 сая, төгрөг, 2-р сургууль 25,0 сая.төгрөг, 3-р сургууль 38,0 сая.төгрөг, 4-р сургууль 8,0 сая.төгрөг, 5-р сургууль 53,0 сая.төгрөг тус тус зарцуулсан Хүрсэн түвшин: Интернетэд холбогдсон сургуулийн тоо-5 | 100 |
| 4.3 | Сургалтын байгууллагуудын байр ашиглалт, харуул хамгаалалт, хоол үйлдвэрлэл, ариутгал цэвэрлэгээний болон орон нутгаас хариуцах бусад үйлчилгээг стандартад нийцүүлэн, тасралтгүй, тогтвортой хангах; | ОНТХ | Батлагдсан төсөв Тогтвортой байдал | ...... 100% |  | СӨБ-д тогтмол зардал 649.9 сая төгрөг төсөвлөсөнөөс 377.9 сая төгрөг зарцуулсан, Урсгал зардалд 36.0 сая төгрөг төсөвлөснөөс 36,0 сая.төгрөгийг зарцуулаад байна. ЕБС-ын тогтмол зардалд 1,4 тэрбум төгрөг төсөвлөсөнөөс 1,0 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан , их засварт 37.0 сая төгрөг төсөвлөснөөс 37,0 сая төгрөгийг зарцуулаад байна Сургалтын байгууллагад хоол үйлдвэрлэл, ариутгал цэвэрлэгээнд 14 хоног болгон хяналт хийж зөвлөгөө зөвлөмжийг өгч байнга хяналт тавин ажиллаж байна. | 100 |
| 4.4 | Байрны ашиглалттай холбогдох төрийн албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, цалин хөлс, нийгмийн баталгааны нөхцөлийг 2023 оноос дордуулахгүй байх, цаашид тогтвор суурьшилтай ажлын байраар хангах; | УТ | СӨБ -ын албан хаагчид ЕБС -ын албан хаагчид Цалин, нийгмийн даатгалын төсөв | 115 108 - |  | 2024 онд ЕБСургуулийн цалингийн зардал 7 889 586,6 мян.төгрөг, НДШимтгэлийн зардал 986 198,4 мян.төгрөг батлагдсан СӨБоловсролын байгууллагын цалингийн зардал 4 013 340,3 мян.төгрөг НДШ зардал 1 032 756,2 мян.төгрөг тус тус батлагдсан Байр ашиглалттай холбоотой ажилтны нийгмийн асуудал дордуулсан асуудал гараагүй. | 100 |
| 4.5 | Боловсролын асуудал эрхэлсэн орон нутгийн байгууллагын хүний нөөцийн чадавх болон материаллаг орчныг бэхжүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, тэдний үйл ажиллагааг цэцэрлэг, сургууль, багш нарт мэргэжил арга зүйн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэхэд бүрэн чиглүүлж ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх; | ОНТ 100.0 | Байр түрээсээр хангах Хөрөнгө оруулалт дэмжих | 3 өрөө 10.0 |  | Боловсролын газар нь Сүмбэр сумын 2 дугаар сургуулийн хуучин спорт заалыг Боловсролын газрын байр болгохоор 1,7 тэрбумын зураг төсвийг хийлгэсэн. Одоогоор аймгийн ЗДТГ-ын байранд 3 өрөө түрээсэлж, жилд 2.3 сая төгрөгийн түрээсийн төлбөр төлсөн. “Эх соёл их үндэс” хөтөлбөрийн 113.3 сая төгрөгийн санхүүжилт бүхий тоног төхөөрөмж, Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 20.0 сая төгрөгөөр 4 компьютерээр хангагдсан. | 100 |
| 4.6 | Орон нутгийн өмчийн цэцэрлэг, сургуулийн бүтэц, хэв шинж, орон тооны жишиг норматив, бүлэг дүүргэлтийн стандартыг баримтлан, сургууль, цэцэрлэгийн хэв шинж, стандарт, орон тоо, бүлгийн тооны зохистой байдлыг хангах, ерөнхий боловсролын сургуулийг нэг ээлжинд үе шаттайгаар шилжүүлэх бодлого, зохион байгуулалтын арга хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлэх; | УТ | Сургууль,цэцэрлэгийн орон тооны норматив баримтлахад хяналт тавих ЕБС -ын 1,5 дугаар сургуулийг 3 ээлжинд оруулахгүй байх зохицуулалт хийх | 2 Өргөтгөлийн зураг төсөв хийсэн |  | Сургууль,цэцэрлэгийн орон тооны норматив баримтлахад хагас жил тутам хяналт тавьж, ажилснаар хэтэрсэн орон тоо байхгүй байна. ЕБС -ын 1, 5 дугаар сургуулийн тус бүр 320 хүүхдийн өргөтгөлийн барилгын ажил эхэлсэн. | 100 |
| 4.7 | Төсөв, санхүүгийн зарцуулалт, гүйцэтгэлийг Шилэн дансны хууль тогтоомжийн дагуу ил тод мэдээлэх, дотоод аудитын болон хяналтын тогтолцоог тогтмол ажиллуулах; | УТ | Төсөв ил тод мэдээлэх Дотоод аудит ажиллуулах | Сар бүр Улирал бүр |  | Байгууллагын төсвийн зарцуулалтын гүйцэтгэлийн мэдээг сар бүр гарган дараа сарын 02-ны дотор яаманд хүргүүлж байна. Шилэн данс болон байгууллагын цахим хуудсанд шаардлагатай мэдээллүүийг цаг хугацаанд нь оруулж хэвшсэн. Шилэн дансанд 140 мэдээлэл оруулахаас 140 мэдээллийг хугацаанд нь оруулсан. Хоцроосон болон оруулаагүй мэдээлэл байхгүй болно. | 100 |
| 4.8 | Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын мэдээлэл, холбооны дэд бүтэц, сүлжээний төхөөрөмж, шилэн кабелийн ашиглалт, үйлчилгээний хэвийн ажиллагааг хангах, сайжруулах; | УТ | 1,2,3 дугаар сургуулийн интернет дотоод сүлжээг шинэчлэнэ | 5 дугаар сургууль шинэчилсэнг |  | Аймгийн хэмжээний бүх сургууль дотуур байрыг өндөр хурдны интернетэд холбох, цахим сургууль болох ажил хийгдэж байна. Аймгийн нийт 5 сургуулийг цахимжуулах зардалд нийт 168,9 сая.төгрөг 1-р сургууль 44,7 сая, төгрөг, 2-р сургууль 25,0 сая.төгрөг, 3-р сургууль 38,0 сая.төгрөг, 4-р сургууль 8,0 сая.төгрөг, 5-р сургууль 53,0 сая.төгрөг тус тус батлагдсан зарцуулж байна. | 100 |
| 4.9 | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй төсөл арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэлийн явцад техникийн нөхцөл, зураг төсөл, газрын байршил, хэмжээ, хүчин чадалд өөрчлөлт оруулах, эсвэл шинэ арга хэмжээний боловсруулагдсан эскиз зургийг батлуулах бол төсвийн ерөнхийлөн захирагч, захиалагч байгууллагын зөвшөөрөл авч, хууль тогтоомжид нийцүүлэн зохих шийдвэрийг гаргасан байх; | УТ | Өөрчлөлт оруулах хөрөнгө оруулалт, зураг төсөв байхгүй Шинээр баригдах цэцэрлэг, сургуулийн зураг төсвийг хийж, магадлалд орсон байх | - 1,5 дугаар сургуулийн 320 хүүхдийн өргөтгөл, 6 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн зураг төсөв хийх |  | Сүмбэр сумын 6 дугаар цэцэрлэгийн 150 хүүхдийн барилгын өргөтгөлийг “БИ-РИТТ трейд” шалгарч, барилгын ажил эхлүүлсэн, барилгын зургийн алдааг засах, өөрчлөлт хийх ажил хийгдэж байна. Нийт төсөвт өртөг 3.001.400 мян.төгрөг үүнээс 2024 оны санхүүжилт 1.500.700 мян.төгрөг Сүмбэр сумын 1 дүгээр сургуулийн 320 хүүхдийн барилгын өргөтгөлийг “Их бүрдэн” ХХК эхлүүлсэн, геологийн дүгнэлтэд өөрчлөлт оруулахаар барилгын ажлыг зогсоосон. Нийт төсөвт өртөг 7.811.300 мян.төгрөг үүнээс 2024 оны санхүүжилт 2.343.390 мян.төгрөг Сүмбэр сумын 5 дугаар сургуулийн 320 хүүхдийн барилгын өргөтгөлийн тендер шалгаруулалт явагдаж, “Хөх хайрхан ХХК” шалгарсан, барилгын ажлын гүйцэтгэл 30 хувь, 2024 онд хийх ажлын гүйцэтгэл 100 хувь. Нийт төсөвт өртөг 12.878.500 мян.төгрөг үүнээс 2024 оны санхүүжилт 3.863.550 мян.төгрөг БШУГ -ын байрны их засварын зураг, төсвийг 1.7 тэрбум төсөвтэйгөөр хийж магадлалд оруулсан, 2025 оны төсөвт суулгахаар цахим системд байршуулсан. Үр дүн: Шинээр баригдах 2 сургууль, 1 цэцэрлэг, Боловсролын газрын их засвар өргөтгөлийн ажлын зураг төсөвт магадлал хийсэн. | 100 |
| 4.10 | Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилга байгууламж, хөдлөх хөрөнгийн ашиглалт, засварыг хариуцаж, нөхөн хангалтын тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл, засварт шаардлагатай санхүүжилтийг тухайн жилийн орон нутгийн төсөвт баталж, хуваарилан Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах; | ОНТ | Их засвар хийх цэцэрлэг сургууль Тоног төхөөрөмжийн хангалт | 5дугаар сургуулийн дээвэрт 68.0 сая төгрөгийн их засвар хийсэн. |  | Сүмбэр сумын ОНХС -ын хөрөнгөөр 2 дугаар сургуулийн дотуур байранд 583.0 сая, Сүмбэр сумын 1 дүгээр сургуулийн их засварт 635.0 сая төгрөгийн их засварын ажил хийгдэж байна. Сүмбэр сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн их засварын зураг төсөв 40.0 сая төгрөгөөр, Сүмбэр сумын 1,5 дугаар сургуулийн ариун цэврийн байгууламж сайжруулах зардалд 130.0 сая төгрөг, 5 дугаар сургуулийн их засварын зураг төсөв хийхэд 60.0 сая төгрөг аймгийн ОНХС -ын хөрөнгөөр шийдвэрлэсэн. 1, 2, 5 дугаар сургууль таблетийн зардалд -100.0 сая төгрөг, 1, 2 болон Сансар цэцэрлэгийн камержуулалт- 45.0 сая төгрөг, 4 цэцэрлэг, 3 сургуулийн дуу хөгжмийн тоног төхөөрөмжийн хангалт - 80.0 сая төгрөг, Шивээговь сумын цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж - 11.3 сая төгрөг, гадна хашааны тохижилт - 159.0 сая төгрөг, Сүмбэр сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж - 30.0 сая төгрөг, Баянтал сумын 4 дүгээр цэцэрлэг зөөлөн эдлэл - 8.0 сая төгрөг, сургуулийн камержуулалт - 5.0 сая төгрөг, мэдээлэл зүйн тоног төхөөрөмж - 35.0 сая, Шивээговь сумын 3 дугаар сургуульд сумын ОНХС -аас ТВ, компьютерийн хангалт - 50.0 сая төгрөг, Туркийн засгийн газрын тэтгэлгээр гал тогооны тоног төхөөрөмж - 55.0 сая төгрөг, спорт залны засварт - 179.0 сая төгрөг, Баянтал, Шивээговь суманд явуулын боловсролын үйлчилгээ - 226.0 сая төгрөг, МБСБ-д 1,031,700 мян.төгрөгийн сургалтын тоног төхөөрөмж нийт 1.676.300 мян.төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Үр дүн: Боловсролын байгууллагууд нийт 1.786,000 мян.төгрөгийн их засвар, гадна хашааны тохижилт, 1.676.300мян.төгрөгийн 73 нэр төрлийн 860 ширхэг техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. Үүнээс компьютер 438, ширээ сандал 324 | 100 |
| 4.11 | Хөрөнгө оруулалтын саналыг Төсвийн тухай хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаж, эрх бүхий байгууллагаар баталгаажсан зураг, төсвийн хамт ирүүлэх; | УТ ОНТ | Шинээр баригдах өргөтгөлийн зураг төсөв боловсруулж, магадлал хийсэн хувь | 100% |  | Шинээр баригдах 2 сургууль 1 цэцэрлэгийн өргөтгөлийн зураг болон төсвийг 2023 онд ОНХС -ын хөрөнгөөр хийж, БШУЯаманд хүргүүлснээр 2024 онд хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийгдэж байна. БГ -ын байрны их засварын зураг төсвийг хийж, магадлалд оруулсан, 2025 оны төсөвт оруулахаар цахим систем оруулсан. | 100 |
| 4.12 | Ерөнхий боловсрол, хүүхдийн цэцэрлэг, мэргэжлийн боловсролын байгууллагын хэвийн үйл ажиллагааг доголдуулахгүй байх, өмч хөрөнгийг зориулалтын дагуу ашиглах, тогтмол зардлын өр үүсгэхгүй байх, барилга байгууламж, техник, тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээний зардлыг хуваарилан хэрэгжүүлэх; | ОНТ | Тогтмол зардлын төсөв Зарцууулалтын хувь Техник, тоног төхөөрөмжийн зардал | .... ...... 285.0 | 1 | СӨБ-д тогтмол зардал 649.9 сая төгрөг төсөвлөсөнөөс 377.9 сая төгрөг зарцуулсан, Урсгал зардалд 36.0 сая төгрөг төсөвлөснөөс 36,0 саяыг зарцуулаад байна. ЕБС-ын тогтмол зардалд 1,2 тэрбум төгрөг төсөвлөсөнөөс 1,0 тэрбум.төгрөгийг зарцуулсан , их засварт 37.0 сая төгрөг төсөвлөснөөс 37.0 сая төгрөгийг зарцуулаад байна. Сургалтын байгууллагуудын хэвийн үйл ажиллагааг хангаж, тогтмол зардлын өр үүсгэхгүй ажилласан. 1, 2, 5 дугаар сургууль таблетийн зардалд -100.0 сая төгрөг, 1, 2 болон Сансар цэцэрлэгийн камержуулалт- 45.0 сая төгрөг, 4 цэцэрлэг, 3 сургуулийн дуу хөгжмийн тоног төхөөрөмжийн хангалт - 80.0 сая төгрөг, Шивээговь сумын цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж - 11.3 сая төгрөг, Сүмбэр сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмж - 30.0 сая төгрөг, Баянтал сумын 4 дүгээр цэцэрлэг зөөлөн эдлэл - 8.0 сая төгрөг, сургуулийн камержуулалт - 5.0 сая төгрөг, мэдээлэл зүйн тоног төхөөрөмж - 35.0 сая, Шивээговь сумын 3 дугаар сургуульд сумын ОНХС -аас ТВ, компьютерийн хангалт - 50.0 сая төгрөг, Туркийн засгийн газрын тэтгэлгээр гал тогооны тоног төхөөрөмж - 55.0 сая төгрөг, спорт залны засварт - 179.0 сая төгрөг, Баянтал, Шивээговь суманд явуулын боловсролын үйлчилгээ - 226.0 сая төгрөг, МБСБ-д 1,031,700 мян.төгрөгийн сургалтын тоног төхөөрөмж нийт 1.676.300 мян.төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн. Үр дүн: Боловсролын байгууллагууд нийт 1.676.300мян.төгрөгийн 73 нэр төрлийн 860 ширхэг техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан. Үүнээс компьютер 438, ширээ сандал 324 | 100 |
| 4.13 | Боловсролын салбарын төсвийн шинэчлэл, цахим шилжилттэй холбоотой үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах, холбогдох тооцоо судалгаа, цахим төсвийн төслийн үйл ажиллагааг орон нутагт зохион байгуулах | УТ | Төсвийн шинэчлэл, цахим шилжилтийг орон нутагт түгээх ажлын тоо | 2 | 2 | Боловсролын салбарын төсвийн цахим шинэчлэлтэй холбоотой сургалтыг 5,10 дугаар сарын 24, 25 ны өдөр цэцэрлэг, сургуулийн нягтлан бодогчдод 2 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан. Боловсролын салбарын төсвийн шинэчлэл, цахим шилжилт орон нутагт хэвийн үргэлжилж байна. | 100 |
| ТАВ. Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2023 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний №3,1,1, 3.2.19,3.2.20, 3.2.22, 3.2.24,3.2.28, зорилтын хүрээнд Боловсролын салбарын хүний нөөц, нийгмийн баталагаа, Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2.3. “Чадварлаг багш” хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж, багшийн мэргэжлийн ур чадварыг тасралтгүй дээшлүүлэн, хөдөлмөрийн бүтээмжид суурилсан үнэлэмжийг бодитой болгож, нийгмийн баталгааг хангана.” |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Боловсролын салбарын хүний нөөц, нийгмийн баталгааг хангах,”Чадварлаг” багш хөтөлбөр хэрэгжүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Орон нутгийн өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн үйлчилгээний чанар үр дүнг Засгийн газар болон иргэн, олон нийтийн өмнө хариуцах, гүйцэтгэлийн үнэлгээний үр дүн хангалтгүй байгаа цэцэрлэг, сургуулийн менежементийг сайжруулах үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, багш нарыг сургах, мэргэжлийн бүлгээр ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх | УТ | Сургуулийн менежмент сайжруулж ажиллах | 2,4 дүгээр сургууль | 3дугаар сургууль | Сургуульд суурилсан менежментийг сайжруулах ажлын хүрээнд БЕГ, Говьсүмбэр аймгийн 2 зөвлөх багштай хамтран 5 сургуульд 2 удаа зөвлөн туслах мониторингоор ажиллаж нийт 60 багшийн хичээлд ажиглалт хийж, 425 багш ажилтанд сургуулийн менежментийн сургалт хийсэн. Үр дүн: ЕБС-ийн 5 сургууль Сургуулийн менежментийн төлөвлөгөө, зураглал, тайланд дүн шинжилгээ хийж, засаж сайжруулсан. | 100 |
| 5.2 | Багшийг ээлжит хичээлийн цахим контент бэлтгэх ажилд идэвхтэй оролцуулахад дэмжлэг үзүүлэх, ахлах ангийн суралцагчдыг цахим сургалтын системээр сонгон суралцах боломжийг бүрдүүлэх | УТ | Бэлтгэсэн цахим контентын тоо Сурагчдын хамрагдалт хувь | 35 85 | 35 87 | Бага ангийн 12 багш, дунд ахлах ангийн технологи, газар зүй, физикийн 8 багш нар 27 цахим хичээлийг боловсруулж, Medle.mn -д байршуулсан. "Нэгдүгээр ангитай ажиллах арга зүй" сэдэвт https://esurgalt.itpd.mn/ онлайн сургалтын талбарт, 1-р ангийн 14 багш, хөгжим, биеийн тамирын 5 багш нийт 19 багш амжилттай суралцаж, мэдлэг боловсролоо дээшлүүлж, харилцан туршлага солилцсон. Цахим сургуульд 185 хүүхэд 80 хувь ирцтэй хамрагдаж байна. 2024-2025 оны хичээлийн жилд 85 хүүхэд цахим сургалтыг сонгосон. Үр дүн: Нийт 27 ээлжит хичээлийн цахим контент байршуулсан. | 90 |
| 5.3 | Багш, удирдах ажилтны мэдээлэл холбооны технологи ашиглах чадвар, цахим контент бэлтгэх мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, ажлын байран дээрээ хөгжих орчныг бүрдүүлэх, “Багш хөгжлийн төв”-д дэмжлэг үзүүлэх; | УТ ОНХ | Багш хөгжлийн төв дэмжсэн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ | 58.0 | 60.0 | 3, 4 дүгээр сургуулийн “Багш хөгжлийн төв”-ийг тохижуулахад сумын ОНХС-аас 85.0 сая төгрөгийн компьютер, ухаалаг самбар, ТВ шийдвэрлэсэн. | 100 |
| 5.4 | Суралцагч, багш, ажилтныг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг, оношилгоонд хамруулах; | УТ | Сурагцагч нар эрүүл мэндийн үзлэгт хамрах Багш нар эрүүл мэндийн үзлэгт хамрах | 3980 | 2800 220 | 2024 онд эрүүл мэндийн зардалд 34.7 сая төгрөг төлөвлөгдснөөс СӨБ-ийн 1646, ЕБС-ийн 4317 хүүхдийг 100%, нийт ЕБС-ийн 211 багш, 130 ажилтан, СӨБ-ийн 97 багш, 83 ажилчдыг 100% эрүүл мэндийн үзлэгт, орон нутгийн болон гурав дахь шатны эрүүл мэндийн 7 байгууллагатай хамтран хамруулаад байна. Эрүүл мэндийн үзлэгийн үр дүнд сурагчдын шүдний өвчлөлийг бууруулах, гурав дахь шатны эмнэлэгт багш ажилчдыг эмчлүүлэх ажлыг Өрхийн эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлэгтэй хамтран хэрэгжүүлсэн. Үр дүн: Сурагчид 100%,Багш, ажилчид 100% эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан. | 100 |
| 5.5 | Их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын байгууллагын суралцагчийг халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулах арга хэмжээг авах | УТ | Суралцагчдыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулах хувь | 451 80% | 451 80 | МБСБ-ийн 2024 оны хичээлийн жилд суралцагчийг халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, оношлох чиглэлээр нийт 632 оюутан 100 хувь үзлэгт хамрагдсан. | 100 |
| 5.6 | Багш, удирдах ажилтныг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, орон сууцны болон нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх орон нутгийн бодлогыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; | ОНТХ 148.0 | Багш нарт орон сууцны дэмжлэг үзүүлэх | 18.5 | Түрээсийн дэмжлэг үзүүлэх багшийн тоо- 14 Төсөв хөрөнгө 18.5 | Шинээр шилжин ирсэн 12 багшид 1 өрөө байрны дэмжлэг үзүүлсэн, 15 багш сургуулийн багш нарын байранд орон сууцаар хангагдаж байна. Үр дүн: 27 багш түрээсийн орон сууцаар хангагдсан. | 100 |
| 5.7 | Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, багш, удирдах болон бусад ажилтныг ёс зүйгүй аливаа үйлдэл гарахаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт, нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулж үр дүнг тооцож ажиллах; | УТ | Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах Урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа хийх | 2 2 | 1 1 | Аймгийн хэмжээнд боловсролын байгууллагууд ёс зүйн зөвлөлийг 100 хувь шинэчлэн байгуулсан. Мөн төгсөлтийн баяртай холбоотой ёс зүйн зөрчил гаргахгүй байх талаар БШУГ-ын даргын 2024 оны 4 дүгээр сарын 18 -ны 119 тоот албан тоот хүргүүлэн ажилласан. Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх хүрээнд ёс зүйн зөвлөлийн 28 гишүүн, 18 удирдлагыг цахим сургалтад хамруулан ажилласан. Аймгийн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлтэй хамтран Удирдлагын акедемийн 2 багшийг урин “Ёс зүйн дэд хорооны ажиллах журам” “Ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” сэдэвт 2 өдрийн сургалтад байгууллагын дэргэдэх ёс зүйн дэд хорооны дарга, гишүүд нийт 16 албан хаагчдийг хамруулсан. 2024-2025 оны хичээлийн шинэ жилийн Багш нарын бага хуралд оролцсон нийт 280 багш, удирлагуудад өмнөх оны хичээлийн жилд үйлдсэн ёс зүйн зөрчлийн талаарх мэдээлэл болон цаашид ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, анхаарах асуудлын хүрээнд мэдээлэл хийсэн. Мөн иргэдээс ирүүлсэн гомдол мэдээллийн хүрээнд 4 байгууллагын удирдлага, 6 байгууллагын ёс зүйн дэд хорооны гишүүдэд биечлэн зөвлөгөө зөвлөмж өгч мэдээллээр ханган ажилласан байна. Үр дүн: Ёс зүйн зөрчлийн талаар мэдлэг мэдээлэл сайжирсан. | 100 |
| 5.8 | Ахмад багшийн зөвлөх үйлчилгээ, багш, ажилтны солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, багш нарыг мэргэжлийн бүлэг байгуулан харилцан бие биенээсээ суралцахад дэмжлэг үзүүлэх, шилдэг туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх; | УТ ОНТ 10.0 | Ахмад багшийн зөвлөх үйлчилгээнд хамрагдах багш нар Багш солилцоо арга хэмжээний тоо Мэргэжлийн бүлгийн хамтын ажиллагааны тоо | 9 2 6 | 4 СӨБ,бага анги, англи хэлний 20 багш нар 3 | ХХҮГ, ЕБС -уудтай хамтран 11 ахмад багш нартай 7 цэцэрлэг, 5 сургуульд 140 багшид зөвлөж ажилласан. 7 цэцэрлэгийн дунд бүлгийн 10 багшийг 2 хоногийн хугацаатай "Багш солилцоо" үйл ажиллагааг зохион байгуулсан. Үр дүнд багш нар ажлын байр дээрээ мэргэжлийн ур чадварыг тасралтгүй дээшлүүлж, сургалтын чанарыг ахиулах, хүүхдийг хөгжүүлдэг багшийг төлөвшүүлэх, тэргүүн туршлагыг дэлгэрүүлэх зорилгоор “ЗОЧИН БАГШ”- аар ажиллуулсан. Цэцэрлэг, сургуулийн мэргэжлийн 23 бүлгээр ажиллах, нэг нэгнээсээ суралцах боломж бүрдсэн. | 100 |
| 5.9 | Цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийг мэргэжлийн багшаар хангах, ажлын байранд нь мэргэжлийн тасралтгүй хөгжлийг хангах ажлыг чанартай зохион байгуулах, дутагдаж байгаа мэргэжлээр орон нутагт шилжин ажиллах багш нарт орон нутгийн хөгжлийн сан, орон нутгийн төсвөөс дэмжлэг үзүүлэх; | УТ ОНТ 148.0 | СӨБ-н багшийн хангалт ЕБС -ын багшийн хангалт Орон нутагт шилжин ирсдийг дэмжих төсөв | 98 96 10.0 | 98 98 18.5 | СӨБ-н багшийн хангалт-98 хувь ЕБС -ын багшийн хангалт-95 хувь Шинээр шилжин ирсэн 27 багшид 1 өрөө байрны дэмжлэг үзүүлсэн. | 90 |
| 5.10 | Орон нутагт нэн шаардлагатай хүний нөөцийг бэлтгэх хүрээнд тэргүүлэх болон эрэлттэй мэргэжлээр дээд боловсролын сургалтын байгууллагад элсэгчид орон нутагт ажиллах гэрээ байгуулан сургалтын төлбөрийг дэмжлэг үзүүлэх; | ОНТ 20.0 | Нэн шаардлагатай, эрэлттэй мэргэжлээр элсэх оюутны тоо Дэмжих төсөв | 20 40.0 | 10 - | Аймгийн Зсаг даргын 2024 оны 02 дугаар сарын 27-ны А/18 дугаар захирамжаар Оюутны тэтгэлэг олгох журмыг хэрэгжүүлэхээр 21.0 сая төгрөгийг батлагдсан. Орон нутагт дутагдалтай байгаа мэргэжлээр суралцаж байгаа 5 оюутанд нийт 20.0 сая төгрөг, амжиргааны түвшин доогуур өрхийн 5 оюутанд засаг даргын нөөц сангаас нийт 5.0 сая төгрөгийн тэтгэлэг олгосон. | 100 |
| 5.11 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдын аюулгүй байдлыг хангах хүрээнд сургуулийн автобусны тоог нэмэгдүүлэх; | ОНТ | Сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан автобусны тоо | 0 | 2 | Аймгийн ЗДТГ-ын 2 цахилгаан автобусаар 1, 2, 5 дугаар сургуулийн хүүхдүүд үйлчлүүлсэн. | 100 |
| ЗУРГАА. БШУ-ны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2023 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 3.2.6,3.2.10, 3.2.12,3.2.13, зорилтын хүрээнд |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Цэцэрлэг, сургуулийн эрүүл ахуй, орчны аюулгүй байдал, стандарт мөрдөх |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчийн эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд суралцагчийг тодорхой насны давтамжтай хамруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулах; | УТ | Сурагчдыг үзлэг, шинжилгээнд хамруулах Урьдчилан сэргийлэх Эрт илрүүлэх | 4339 4339 4339 | 2800 2800 2800 | СӨБ-ийн 1646, ЕБС-ийн 4317 хүүхдийг 100% урьдчилан сэргийлэх үзлэг оношлогоонд хамрагдаж, сурагчид амны хөндийн эрүүл мэндийн үзлэгт 100 хувь хамрагдсан. | 100 |
| 6.2 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байранд "Хүүхэд хөгжлийн өрөө”, “Охидын ариун цэврийн булан" байгуулж, үйл ажиллагааг тогтмолжуулах; | ОНТ | 3,4,5 дугаар сургуульд байгуулах | 0 | 3 | 3, 4, 5 дугаар сургуулийн дотуур байранд “Хүүхэд хөгжлийн өрөө, охидын ариун цэврийн булан”-г сумын болон сургуулийн 17.0 сая төгрөгөөр, БЕГ болон сургуулийн төсвөөр 3.5 сая төгрөгөөр 5 сургууль, МБСБ -д “Охидын булан” 6 байгуулж сургуулийн нийгмийн ажилтан, эмч хариуцан тогтмол үйл ажиллагаатай ажиллаж байна. | 100 |
| 6.3 | Цэцэрлэг, сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг “Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээн тавих шаардлага” MNS 7005:2023 стандартын шаардлагад нийцүүлэх, орон нутгийн болон бусад санхүүжилтийн эх үүсвэрээс шийдвэрлэх арга хэмжээ авах; | УТ ОНТ | Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлагыг сурталчлах Цэцэрлэг, сургуулийн гал тогоонд судалгаа хийх Стандарт хангасан гал тогоогоор хангах ажилд зарцуулах төсөв | 0 0 48.0 | 1 1 23.0 | 2024 оны 1 дүгээр сарын 15-ний өдөр 6 цэцэрлэг, 5 сургууль, МБСБ-ийн гал тогооны ажилчдад 2024 оны 1 дүгээр сарын 15-ний өдөр Стандарт хэмжил зүйн газрын даргын С/20 дугаар тушаалаар "Ерөнхий боловсролын сургууль, дотуур байр, цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд тавих шаардлага" MNS7005:2023 стандартын талаарх сургалтыг зохион байгуулсан. Стандартын дагуу цэцэрлэг, сургууль, МБСБ-ийн гал тогоонд эрсдэлийн үнэлгээг хийж шаардлагатай тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг гаргаж сумын Засаг даргын Тамгын газрын албан тоотоор хүргүүлсэн. 2024 оны хичээл эхэлснээс хойш 8-р сарын 28-ны өдөр багш нарын бага хурал дээр хоол үйлдвэрлэлийн тайланг танилцуулсан. 9-р сарын 12-нд цэцэрлэг, сургууль, МБСБ-ын захирал, эрхлэгч, эмч, хоол зүйч, тогооч, няравт Хоол үйлдвэрлэл, эрүүл мэнд, сургалтын орчин, хэрэглэгдэхүүний талаар сургалт хийж 49 хүн хамрагдсан. Хүүхдийн хоолны зөвлөл хэлэлцүүлэгийг 9-р сарын 25-ны өдөр зохион байгуулж 16 гишүүн оролцсон 10-р сарын 20-нд “Дэлхийн тогооч нарын баярын өдөр”-ийг угтаж “Тогооч нэг өдөр” арга хэмжээ, “Тогооч тандаа баярлалаа” баярын арга хэмжээг зохион байгуулж нийт 47 хүн оролцоо. Хичээл эхэлснээс хойш зөвлөн туслахаар 1,2,3,4,5р цэцэрлэг 1,2,3,4,5р сургууль, МБСБ-д ажиллаж зөвлөмжийг хүргүүлэн ажиллаа. Шивээговь сумын 3 дугаар сургуулийн дотуур байрны Туркийн засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр 55.0 сая төгрөгийн засвар, тоног төхөөрөмжийн төсөл хэрэгжсэн. | 100 |
| 6.4 | Ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр гарсан Монгол Улсын Их хурлын Байнгын хорооны 05 дугаар тогтоолд заасны дагуу сургуулийн хоол үйлдвэрлэлийн газрын түрээсийн орлогыг тоног төхөөрөмж засвар үйлчилгээнд зарцуулах, хяналт тавих; | ОНТ 0 | Бүх сургууль хоол үйлдвэрлэгч болсон Цайны буфет түрээсэлж буй сургуулийн орлогоор тоног төхөөрөмж худалдаж авсан төсөв | 5 2.5 | 5 5.0 | Бүх сургууль өөрсдөө “Үдийн хоол” үйлдвэрлэгч болсон. Цайны буфет түрээслэж байгаа сургууль байхгүй | 100 |
| 6.5 | Ерөнхий боловсролын сургуулийг стандартын шаардлагад нийцсэн шүүлтүүртэй ундны цэвэр усаар хангах, хоолны газрын цэвэр усны шугам сүлжээнд шүүлтүүр суурилуулах зэрэг ажилд орон нутгийн болон бусад санхүүжилтийн эх үүсвэрээс шийдвэрлэн хуваарилах; | ОНТ | Сургуулиудад нэмж байрлуулах ус цэвэршүүлэгчийн тоо Цэвэр усны шугамны шинээр хийх шүүлтүүрийн тоо | 63 9 |  | Коллеж нийт 12 ус цэвэршүүлэгч ашиглаж 1 ус цэвэршүүлэгчид 54 хүүхэд ноогдож байна. 5 сургууль нийт 69 ус цэвэршүүлэгч ашиглаж 1 ус цэвэршүүлэгчид 32.7 хүүхэд ноогдож байна. 7 Цэцэрлэгт нийт 49 ус цэвэршүүлэгч ашиглаж 1 ус цэвэршүүлэгчид 33.5 хүүхэд ноогдож байна. Ус шүүгч нь байгууллага бүрийн үдийн хоолны гал тогоо болон дотуур байрны гал тогоонд 1 ширхэг байрладаг. 1,2,3,4-р сургууль нийт 7 ус шүүгч, 1,2,3,4,5,6,Сансар цэцэрлэгт нийт 7 ус шүүгч, политехник коллеж 2 ус шүүгч байрладаг. Ус цэвэршүүлэгчийн тоо: 130 Ус шүүгчийн тоо: 16 Үр дүн: Сургууль, цэцэрлэг, политехник коллежийн сурагчид ус уух орчин нөхцөлөөр хангагдсан. | 100 |
| 6.6 | Засгийн газрын 2023 оны 322 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эрүүл шүд” арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, дүүрэг бүрд 2-оос доошгүй сургуульд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан шүд угаах орчин (шүд угаах цэг) бүрдүүлэх; | ОНТ | Шүд угаах цэг, орчин бүрдүүлсэн сургуулийн тоо | 2 | 5 | 2023 оны 08 сарын 30-ны өдрийн Монгол улсын засгийн газрын “Эрүүл шүд” арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай тогтоол болон 2024 оны 01 сарын 19-ны хамтарсан тушаалаар 2024-2027 онд хэрэгжих “Эрүүл шүд” арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу 1, 3 дугаар арга хэмжээний дагуу хүүхдийн шүд, амны үзлэг оношилгоог жилд 2 удаа Төрийн өмчийн 6 цэцэрлэг, Төмөр замын 1 цэцэрлэгийн нийт 1646 хүүхдийг бүрэн хамруулж, Ерөнхий боловсролын 5 сургуулийн 1-5-р ангийн 2218 сурагчдыг 100% хамруулсан. 7 цэцэрлэгийн 49 бүлгийг шүд угаах буланг бүрэн тохижуулж өдрийн дэглэмийн дагуу угааж хэвшүүлсэн. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 2, 5 дугаар сургууль 1-5 дугаар ангийн 35 бүлэг ангидаа шүд угаах булан тохижуулж 1153 сурагч, 1, 4-р сургууль 8 шүд угаах булан тохижуулж нийт 22 бүлгийн 652 сурагчид 100%, үдийн хоолны дараа тогтмол шүдээ угааж хэвшсэн. Шивээговь сумын 3 дугаар сургууль стандартын бус байртай, ариун цэврийн байгууламж дутагдалтай, 1-5 дугаар ангийн 15 бүлгийн 413 хүүхдэд шүд угаах булан тохижуулах боломжгүй байна. Үр дүн: 7 цэцэрлэг, 4 сургуулийн 1-5 дугаар ангийн сурагчид 100% “ Шүд угаах цаг” бий болгосон. | 100 |
| ДОЛОО. БШУ-ны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2023 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 3.2.26 3.2.27 зорилтын хүрээнд Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн 2.1.8 зорилтын хүрээнд |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Насан туршдаа суралцах боломж бүрдүүлэн, иргэдийн хэрэгцээнд тулгуурласан сургалтуудыг зохион байгуулах |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Орон нутгийн иргэдэд насан туршдаа суралцах тэгш боломжийг олгох, шаардлагатай нөхцөлийг бүрдүүлж, насан туршийн боловсролын төвийг бие даасан байр, танхимтай болгох, иргэнд боловсрол нөхөн олгох ажлыг нэгдсэн удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллах, Насан туршийн суралцахуйн төвийн бүтэц орон тоонд нийцүүлэн төсвийг баталж, санхүүжүүлэх чиглэлээр 2025 оны төсвийн төсөлд тусгах, холбогдох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх; | УТ 188.0 ОНТ 68.0 | Үндсэн 5 чиглэлийн сургалтанд хамрагдсан иргэдийн тоо Ажил мэргэжлийг чиг баримжаа олгох сургалтанд хамрагдсан иргэд, сурагчийн тоо | 750 300 | 5700 2656 28 хувь | 2023 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс хуучин Сүмбэр сумын ЗДТГ-ын байранд үйл ажиллагаа явуулж эхлэн, сургалтын танхим, багш нарын өрөөтэй болсноор дотоод засвар, хаяг, самбарыг өөрсдийн гараар хийж, тохижуулсан. Аймгийн Засаг даргын 2023 оны 01 дүгээр сарын 27-ны өдрийн “Бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай” А/19 дугаар захирамжийн дагуу 9 албан хаагчийн орон тоотойгоор 2024 онд улсын төсвийн 282,4 сая төгрөгийн санхүүжилт батлуулан үйл ажиллагаагаа тогтвортой хэвийн явуулж байна. Хагас жилийн байдлаар үндсэн 5 чиглэлийн сургалтын хөтөлбөрөөр нийт 89 удаагийн сургалт нөлөөллийн ажилд 1845, бусад буюу орон нутагт эрэлттэй /үндэсний бичиг, ажил мэргэжлийн чиг баримжаа, малчдын хүүхдийн хөгжлийг дэмжих сургалт/ чиглэлийн сургалтад 4241 иргэд хамрагдаж, нийт 6086 иргэдэд хүрч ажилласан. Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох боловсролын хүрээнд 1, 2, 5-р сургуулийн 8, 9, 10 дугаар ангийн нийт 719 сурагчдад “Өөрт тохирсон мэргэжлээ хэрхэн сонгох вэ?” сэдэвт сургалт, “Эцэг эх асран хамгаалагчийн хийж болох, хийж болохгүй зүйлсийн тухай зөвлөмж” сэдвээр 93 эцэг эх асран хамгаалагч нарт мэдлэг, мэдээллийг өгч ажилласан. Хүрсэн түвшин: Үндсэн 5 чиглэлийн сургалтанд хамрагдсан иргэдийн тоо-6086 Ажил мэргэжлийг чиг баримжаа олгох сургалтанд хамрагдсан иргэд, сурагчийн тоо-719 | 100 |
| 7.2 | Сургуулийн гадна байгаа хүүхэд болон сургууль завсардсан хүүхэд, залуучуудад боловсрол нөхөн олгох, тэднийг ерөнхий боловсролын сургуульд шилжүүлэн суралцуулах ажлыг нэгдсэн удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажиллах; | УТ | Дүйцсэн хөтөлбөрт хамрагдах иргэний тоо Бичиг үсэг тайлагдсан иргэдийн тоо | 35 14 | 40 20 | 2023-2024 оны хичээлийн жилд боловсрол, нөхөн олгох сургалтад нийт 40 иргэн хамрагдаж байна. Бүрэн дунд -25 Суурь -15 суралцаж байна. Бичиг үсгийн ахисан түвшний сургалтыг ШШГА-ны нээлттэй хорих 425-р ангид хүмүүжиж буй 13 иргэнд шаталсан сургалтыг холимог бүлгээр зохион байгуулсан. Хүрсэн түвшин: Боловсрол нөхөн олгох хөтөлбөрт хамрагдсан иргэдийн тоо-40 | 100 |
| НАЙМ. БШУ-ны сайд болон Говьсүмбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2023 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 3.3.16, Хавсралт 1-ийн 4,5 дахь зорилтын хүрээнд Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн .... зорилтын хүрээнд |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.Мэргэжлийн боловсролын чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Орон нутаг дахь мэргэжлийн болон дээд боловсролын төгсөгчийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, ажил олгогчийг татан оролцуулах; | УТ | Төгсөгчийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх Ажил олгогч нартай хамтран ажиллах арга хэмжээний тоо | 65 2 | 68 2 | Говьсүмбэр аймгийн 13 аж ахуйн нэгж байгууллага дээр 37 суралцагч дадлага хийж 16 суралцагч нь ажлын байраар хангагдсан байна. 2023-2024 оны хичээлийн жилд 11 мэргэжлээр 106 суралцагч төгсөж мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа 21 төгсөгч, мэргэжлийн бус ажил эрхэлж байгаа 60 төгсөгч, нийт 81 төгсөгч буюу 76 хувь нь Говьсүмбэр аймагт хөдөлмөр эрхэлж байна. | 100 |
| 8.2 | Их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн болон техникийн боловсрол, сургалтын байгууллагын суралцагчийг халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулах арга хэмжээг авах | УТ | Суралцагчдыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, үзлэг, шинжилгээ, оношилгоонд хамруулах хувь | 451 80% | 451 80 | МБСБ-ийн 2024 оны хичээлийн жилд суралцагчийг халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх, оношлох чиглэлээр нийт 632 оюутан 100 хувь үзлэгт хамрагдсан. | 100 |
| ЕС. БШУ-ны сайд болон Говьсумбэр аймгийн Засаг Даргын хооронд 2023 онд засгийн газрын чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх гэрээний 3.4.1- 7 дахь зорилтын хүрээнд Говьсүмбэр аймгийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлийн .... зорилтын хүрээнд |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ, ХҮНД СУРТЛЫГ БУУРУУЛАХ, АВЛИГААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Хүнд суртлаас урьдчилан сэргийлэх | Төсөв шаардахгүй | Зохион байгуулсан ажил арга хэмжээний хэрэгжилтийн хувь | 100 | 100 | АТГ-аас бэлтгэсэн 3 гарын авлагыг байгууллагын цахим хуудсанд байршуулан олон нийтэд мэдээлэл хүргэсэн. Боловсролын байгууллагуудын үсэглэлийн баяр, төгсөлтийн баяр болох гэж байгаатай холбоотой нийт байгууллагуудад хууль бус төлбөр хураамж авахгүй, авилагаас ангид, ёс зүйтэй тэмдэглэх чиглэлээр албан тоот хүргүүлэн хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан. Мөн Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс нийт төрийн албан хаагчдад зориулсан “Авлига ба хүнд суртал” сэдэвт сургалтад байгууллагын нийт ажилтан, албан хаагчдыг 100% хамруулан ажилласан. | 100 |
| 9.2 | Хүнд суртлыг мэдээлэх Товш аппликэйшнд харьяа боловсролын байгууллагуудыг бүртгүүлэх, тус аппликэйшнээр ирсэн иргэдийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх | Төсөв шаардахгүй | Аппликэйшнд бүртгүүлэх арга хэмжээ авсан байдал; Иргэдэд аппликэйшн сурталчилсан байдал | Харьяалагдах сургууль, цэцэрлэг, насан туршийн боловсролын байгууллагуудыг бүртгүүлсэн | 5 сургууль, 7 цэцэрлэг 1 ПТК | Авлигатай тэмцэх газрын Судалгаа шинжилгээний албатай хамтран ЕБС-ийн сурагчдын шударга байдал, ёс зүй, ёс суртахууны төлөвшлийг тодорхойлох судалгааны ажлыг, 'Surveymonkey" программ ашиглан цахимаар зохион байгууллаа. Судалгаанд 2,3-р сургуулийн 10-12р ангийн -126 сурагч, 30-эцэг эх, 30 багш, нийт 186 иргэн хамруулсан. “Товш” аппликейшнд боловсролын салбарын харьяа байгууллагуудыг хамруулах судалгааг гаргаж, БЕГ-т илгээлээ. Судалгаанд 5 сургууль, 7цэцэрлэг, Политехникийн коллеж, БГ-ын байршил, уртраг, өргөрөгийн мэдээллийг нэгтгэсэн. | 100 |
| 9.3 | Авлигын эрсдэл ба авлига гарах боломжийг бууруулах чиглэлээр тухайн байгууллагаас цахимаар иргэд, олон нийтэд үзүүлж буй цахим үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх чиглэлээр арга хэмжээг зохион байгуулах | Төсөв шаардахгүй | Цахим үйлчилгээнд мониторинг хийсэн байдал | Одоогоор нэвтрүүлсэн байгаа цахим үйлчилгээ-2 Хяналт, үнэлгээ хийсэн, сайжруулах санал гаргасан тоо | 2 1 | Нийт боловсролын байгууллагуудад иргэд, олон нийтийг цахимаар авлигаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийсэн ажлын талаарх мэдээ, мэдээллээр тогтмол хангаж ажиллах чиглэлээр үүрэг өгч ажиллан цаашид цахим хуудсанд байршуулсан мэдээ, мэдээллийг 1-2 удаа шалгаж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, хэрэгжилтийг хангуулан ажилласан байна. | 100 |
| 9.4 | Төрийн үйлчилгээний төсвийн шууд захирагч нартай байгуулах үр дүнгийн гэрээ, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд албан үүргээ гүйцэтгэхдээ авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, авлигын гэмт хэрэгт холбогдохгүй байх заалт болон хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тусган үр дүнг тооцон ажиллах | Төсөв шаардахгүй | Харьяалагдах сургууль, цэцэрлэг, насан туршийн боловсролын байгууллагуудын удирдлагатай байгуулсан гэрээний тоо Гэрээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгасан байдал | 11 | 2 | Нийт 12 боловсролын байгууллагын удирдлагуудтай 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, гэрээнд ХАСУМ, ХХАСХОМ, мэдүүлэх, авилгаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх чиглэлээр асуудлуудыг тусгаж ажилласан. | 100 |
| 9.5 | Төрийн байгууллага, хувийн хэвшлийн хооронд байгуулах аливаа гэрээ хэлэлцээрт авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгах талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авсан байх; | Төсөв шаардахгүй | Тухайн жилд байгуулсан гэрээний тоо Гэрээнд авлигаас урьдчилан сэргийлэх асуудлыг тусгасан байдал арга хэмжээний тоо | 2 2 | - | Байгууллагын нийт 10, боловсролын салбарын 12 удирдах албан тушаалтантай нууцын гэрээ байгуулан ажилласан. Мөн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний гэрээнд авилгаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийж хэрэгжүүлэх 2 ажлыг тусгаж хэрэгжилтийг хангуулан ажиллаж байна. | 100 |

| Зохицуулалтын салбар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үүнээс |  |  |  |  |  |  | Хугацаа болоогүй | Тасарсан |  | Биелэлтийн хувь |
| Арга хэмжээ | Хэрэгжих шатандаа |  |  |  |  |  |  | Зохион байгуулалтаас | Хөрөнгийн эх үүсвэр дутагдсанаас |  |
|  | 100% | 90% | 70% | 50% | 30% | 0% |  |  |  |  |
| 62 | 56 | 5 | - | - | 1 |  | - | - | - | 98.01% |

ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХАГАС ЖИЛИЙН БИЕЛЭЛТИЙН ТОВЧОО

Баталгаажуулсан: Аймгийн Засаг даргын орлогч				Б.Наранбаатар

Хянасан: АЗДТГазрын ХШҮ-ний хэлтсийн дарга		              	М.Анхбаяр

Тайлагнасан: АЗДТГазрын НБХ-ийн дарга					Т.Баясгалан